PAGE  
38

Данные на 03 марта 2010 года

Мониторинг

 исполнения  Республиканской программы по реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2009 – 2011 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2008 №693
(осуществляется Министерством юстиции Республики Татарстан  согласно пункту 4 постановления КМ РТ, указанного выше)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№

п/п
	Наименование 

мероприятия
	Исполнители
	Информация о выполнении

	1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 



	1.1.
	Внесение изменений и дополнений  в Закон Республики Татарстан от 04.05.2006  № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» и на основе обобщения практики применения его норм и положений 
	Государственный Совет Республики Татарстан (по согласованию), Министерство юстиции Республики Татарстан, отдел по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан (по согласованию)
	Срок исполнения: 2009 г.

Министерством юстиции РТ разработан проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан», согласованный с отделом по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан и Прокуратурой РТ. Министерством юстиции Республики Татарстан в порядке, предусмотренном Регламентом Кабинета Министров Республики Татарстан, законопроект внесен в Кабинет Министров РТ. Распоряжением КМ РТ от 18.08.2009 № 1034-р законопроект внесен в Государственный Совет Республики Татарстан в порядке реализации права законодательной инициативы Правительства республики. Закон принят ГС РТ 24.12.2009г.

Президентом РТ подписан Закон РТ № 6-ЗРТ от 19.01.2010г. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан».
Результат: пункт выполнен

	1.2.
	Разработка и введение в действие ведомственных и муниципальных программ антикоррупционной деятельности на срок до 2011 года
	Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию)
	Срок исполнения: 2009г.

Республиканские органы власти:

Министерство экономики РТ: (письмо  министра от 29.04.2009 № 01-51/2122) программа МЭ РТ по реализации Стратегии антикоррупционной политики на 2009 – 2011 утверждена приказом от 03.10.2008г. № 184, размещена на сайте Министерства. 

Министерство финансов РТ: антикоррупционная программа 2009 – 2011 утверждена приказом МФ РТ от 31.12.2008 № 11-119.

Министерство промышленности и торговли РТ: программа 2009 – 2011 утверждена приказом от 27.12.2008 № 259.

Министерство юстиции РТ: программа 2009-2011 одобрена решением коллегии Министерства юстиции РТ 26.12.08 и утверждена приказом министра юстиции РТ от 31.12.2008г. №01-01/62.
МВД по РТ: приказом МВД по РТ от 28.11.2008 г. №754 утвержден и действует План МВД по РТ по противодействию коррупции на 2009-2011 годы.

Министерство информатизации и связи: программа 2009-2011 утверждена приказом министра информатизации и связи Республики Татарстан от 24.09.2008 г. №П-162.

Министерство образования и науки РТ: программа 2009-2011 утверждена приказом от 1.07.2009 №1377/9.

Министерство культуры РТ: программа 2009 – 2011 утверждена приказом от 14.01.2009 № 19.

Министерство здравоохранения РТ: отраслевая программа 2009 – 2011 утверждена приказом МЗ РТ от 10.02.2009 № 124.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ: программа 2009 – 2011г. утверждена приказом Министерства от 27.01.2009 № 6/2-пр.

Министерство экологии и природных ресурсов РТ: программа 2009 – 2011 утверждена приказом министра от 15.01.2009г. №20.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ: программа 2009 – 2011 утверждена приказом от 31.12.2008 № 212о.

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ: приказом от 15.01.2009 № 11/4 утверждена программа Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан  и Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Республики Татарстан по реализации стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2009-2011гг.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ: программа 2009 – 2011 утверждена приказом от 30.01.2009 № 7.

МДМСиТ РТ: программа 2009 – 2011 утверждена приказом министра от 28.05.2009 № 297.
Министерство земельных и имущественных отношений РТ: распоряжением МЗИО РТ от 29.012009 № 146-р утверждена Программа Министерства  на 2009 – 2011.

Министерство лесного хозяйства РТ: программа на 2009 – 2011 годы утверждена приказом Министерства от  13.01.2009 № 2-осн.

Министерство труда, занятости и соц. защиты РТ: приказом Министерства от 05.12.2008 №578 утверждена программа 2009-2011.

Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу: программа Комитета на 2009 – 2011 утверждена приказом Комитета от 27.01.2009г. №31-к.

Комитет РТ по тарифам: приказом председателя Комитета от 29.12.2008 №10 утверждена программа на 2009 – 2011 годы. 

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ: приказом от 30.03.2009 г. № 15/2 утверждена программа на 2009-2010 гг. 

Государственная жилищная инспекция РТ: программа на 2009 – 2011 утверждена приказом Инспекции от 14.01.2009 № 02.

Главное архивное управление при КМ РТ: программа 2009 – 2011 утверждена приказом ГАУ от 30.01.2009 № 001.

Управление ЗАГС КМ РТ:  программа 2009 – 2011 утверждена приказом от 14.01.2009 № 2.
Госалкогольинспекция РТ: в стадии разработки (1.02.2010г.)
Управление государственных закупок РТ: – программа  на 2009 – 2011 утверждена приказом руководителя Управления от 06.03.2009г. №06-15-5.  

Инспекция государственного строительного надзора РТ: программа 2009 – 2011 утверждена приказом Инспекции от 15.12. 2008 № 504.
Управление по охране и использованию животного мира Республики Татарстан: приказом начальника Управления №166/1-од от 07.12. 2009г утверждена ведомственная программа антикоррупционной деятельности на 2009-2011 гг.
Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»: в стадии разработки.
Главное управление ветеринарии КМ РТ: приказом управления от 3.02.2009г. №27-п утверждена Программа на 2009-2011гг.
Органы местного самоуправления:

город Казань: программа 2009 – 2012 утверждена постановлением ИК города от 30.03.2009 № 2098. 

Город Набережные Челны: на основании постановления КМ РТ от 22.09.2008 № 693 в антикоррупционную программу, утвержденную постановлением Мэра города  от 08.05.2008 № 174, внесены изменения (постановление Мэра города от 29.01.2009 №12 «О внесении изменений в Программу по реализации Стратегии антикоррупционной политики в городе Набережные Челны»).

Агрызский район: программа 2009-2011 утверждена Решением Совета района от 25.02.2009 №29-3.
Азнакаевский район: введена в действие ведомственная программа по реализации стратегии антикоррупционной политики в районе на 2009-2011 годы от 26 февраля 2009 года.
Аксубаевский район: программа 2008–2009 утверждена решением Совета района от 16.01.2008 №139 (срок реализации программы истек).
Актанышский район: программа 2009 – 2011 утверждена решением Совета района от 09.04.2009.

Алексеевский район: программа 2010-2012 утверждена постановлением РИК от 25.01.2010 № 11.

Алькеевский район: программа 2009-2011 утверждена Постановлением Главы района от 23.12.2008 года №60.

Альметьевский район: программа 2009 – 2011 утверждена постановлением Главы района от 29.01.2009г. №22. .
Апастовский район – программа 2009 – 2011 утверждена постановлением Главы района от 03.12.2008 № 69.

Арский район: программа 2009-2011 утверждена постановлением исполнительного комитета Арского района от 05.01.2009 №2.
Атнинский район: решением Совета района от 05.06.2009  № 5 принята Программа на 2009-2011 годы.
Бавлинский район: программа 2009-2011 утверждена постановлением ИК района от 29.12.2008г. №240

Балтасинский район: программа 2009 – 2011 утверждена постановлением главы района от 11.01.2009 №4.
Бугульминский район – программа 2008 – 2010г. утверждена решением №3 Совета Бугульминского муниципального района от 30.04.2008г.
Буинский район:  программа 2009 – 2011 утверждена решением Совета района № 3-31 от 23.10.2008
Верхнеуслонский район: программа 2009 – 2011 утверждена решением Совета района №36-365 от 24.02.2009.

Высокогорский район: программа 2009-2011 утверждена Решением Совета района от 25.05.2009 №282

Дрожжановский район: программа 2009 – 2011 утверждена решением Совета района от 27.02.2009 № 40/3.
Елабужский район: постановлением Главы района от 02.02.2009г. №8 утверждена Программа 2009-2011 гг.
Заинский район: программа 2009 – 2011 утверждена решением Совета района от 16.01.2009 №272.

Зеленодольский район: – программа 2009–2011 утверждена постановлением Главы муниципального района от 01.06.2009 № 62.

Кайбицкий район: программа 2009 – 2011 утверждена постановлением ИК района от 30.01.2009 № 35.

Камско-Устьинский  район: программа 2009 – 2011 утверждена постановлением Главы района от  26.01.2009 № 9.

Кукморский муниципальный район: программа 2008 – 2010 утверждена решением Совета района от 21.03.2008 № 17.
Лаишевский район: программа 2009-2011 утверждена решением Совета района от 19.01.2009 № 3.

Лениногорский район: программа 2009-2011 утверждена постановлением Главы района от 21.01.2009 №9

Мамадышский район: программа 2009-2011 годы утверждена постановлением Главы района от 15.12.2008 № 063.

Менделеевский район: программа 2009-2011 утверждена постановлением ИК района от 18.09.2009г. №889.

Мензелинский район: программа 2008-2010 утверждена постановлением Главы района от 29.12.2007 г. №106

Муслюмовский район: программа 2009 – 2011 утверждена решением Совета района 21.01.2009. 

Нижнекамский район: программа 2009 – 2011 утверждена решением от 28.01.2009 на заседании антикоррупционной комиссии.

Новошешминский район: программа 2008-2010 утверждена Решением Совета района от 30.05.2008 №26-160.

Нурлатский район: программа 2009-2011 утверждена решением Совета района от 06.12.2008 №217/1
Пестречинский район: постановлением ИК района от 21 мая 2009г. №945 утверждена районная программа на 2009-2011 годы.

Рыбно-Слободский район:   программа 2009 – 2011 утверждена решением Совета района от 11.11.2008 № XXXIV-3.

Сабинский район: программа 2009 – 2011 утверждена решением Совета района от 29.04.2009 № 241.

Сармановский район: программа 2009-2011 утверждена постановлением Главы района от 18.12.2008 №103.
Спасский район: постановление Главы Спасского муниципального района от 05.09.2007 г. №89 «О создании рабочей группы по противодействию коррупции». Приложение №1 – состав рабочей группы, приложение №2- программа 2007-2010 о противодействии коррупции.
Тетюшский муниципальный район: программа 2009 – 2011 утверждена решением Совета района от 30.12.2008 № 4-30.

Тукаевский район: программа 2009 – 2011 утверждена постановлением Главы района от 26.12.2008 № 1589.

Тюлячинский район: программа 2009-2011 утверждена решением Совета района от 24.02.2009 №194.

Черемшанский район: программа 2009 – 2011 утверждена постановлением РИК от 11.01.2009 №2.

Чистопольский район: программа 2009 – 2011 утверждена постановлением Главы района от 10.12.2008 № 62.

Ютазинский район – программа 2009 – 2011 утверждена постановлением РИК от 20.01.2009 № 13.
Результат:

По имеющейся информации в муниципальных районах разработаны и введены в действие муниципальные программы на срок до 2011 года, за исключением Аксубаевского района, срок действия программы в котором истек.  
Во всех министерствах приказами руководителей утверждены антикоррупционные программы на срок до 2011 года.

В ведомствах также работа по исполнению данного пункта Программы проводилась и проводится.

	1.3.
	Назначение правовыми актами ответственных лиц, наделенных функциями по предупреждению коррупционных правонарушений, закрепление данных функций в должностных регламентах в соответствии с типовыми регламентами, одобренными Республиканским советом по реализации антикоррупционной политики и Советом муниципальных образований Республики Татарстан 


	Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию)


	Срок исполнения: 2009г.

Республиканские органы власти:

Министерство экономики РТ: приказом МЭ РТ от 22.10.2007 № 64 лицом, ответственным за предупреждение коррупционных правонарушений, назначен заведующий сектором мобилизационной работы Вафин И.В.

Министерство финансов РТ: приказом МФ РТ от 16.02.2009 № 11-10 назначено ответственное лицо по предупреждению коррупционных правонарушений в МФ РТ и Департаменте казначейства (секретарь рабочей группы по вопросам антикоррупционной политики).  Приказом МФ РТ от 23.10.2007 № 11-86 утвержден должностной регламент ответственного лица по предупреждению коррупционных правонарушений в МФ РТ.
Министерство промышленности и торговли РТ: ответственным лицом назначен ведущий специалист по экономической безопасности Григорьев А.А.

Министерство юстиции РТ: в соответствии с приказом министра юстиции Республики Татарстан от 09.11.2006г. №01-01/61-1 «О назначении ответственных лиц по предупреждению коррупционных правонарушений» (с изменениями от 12.12.2008г. «01-01/65-1) назначены ответственные лица, наделенные функциями по предупреждению коррупционных правонарушений: в аппарате МЮ РТ – управляющий делами Брусов С.А.; в аппаратах мировых судей – начальник отдела по обеспечению деятельности мировых судей Хисматуллин Н.Н.; в Департаменте по организации взаимодействия с органами местного самоуправления по правовым вопросам – заместитель начальника Департамента по организации взаимодействия с органами местного самоуправления по правовым вопросам Мазитова Л.М.

МВД по РТ: приказом МВД по РТ от 20.03.2007 №228 назначен ответственный по предупреждению коррупционных правонарушений в системе органов внутренних дел по РТ – начальник УСБ МВД по РТ.
Министерство информатизации и связи: приказом министра от 22.04.2009 г. №П-97 назначен ответственным лицом по предупреждению коррупционных правонарушений в Министерстве начальник отдела правового обеспечения Касимов Р.Р. В своей деятельности ответственное лицо руководствуется должностным регламентом ответственного лица по предупреждению коррупционных правонарушений в министерстве, утвержденным министром 26.01.2007 года. Приказом министра от 22.04.2009 г. №П-96 на первого заместителя министра Багрова Ю.Н. возложена ответственность за организацию и результативность деятельности по предупреждению коррупционных правонарушений в Министерстве.

Министерство здравоохранения РТ: приказом МЗ РТ ответственными лицами назначены начальники управлений и отделов Министерства, изменения в их должностные регламенты внесены. В руководстве Министерства ответственными должностными лицами назначены пер. зам. министра – Вафин А.Ю., зам. министра – Гильманов А.А. Персональная ответственность за организацию профилактической работы по борьбе с коррупцией и другими должностными преступлениями в учреждениях здравоохранения приказом МЗ РТ от 11.02.2008 г. № 63 возложена на руководителей соответствующих учреждений здравоохранения.
Министерство культуры РТ: приказом министра культуры РТ от 21.01.2009 №38 ответственным за предупреждение коррупционных правонарушений назначен ведущий специалист Л.А. Шайхутдинов, утвержден должностной регламент.

Министерство образования и науки РТ: согласно приказу МО и Н РТ №141/09 от 01.07.2009г. функции по координации деятельности министерства по предупреждению коррупционных правонарушений возложены на сектор специальной  и мобилизационной работы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ: согласно приказу Министерства от 27.01.2009 № 6/2-пр лицами, ответственными за предупреждение коррупционных правонарушений, назначены руководители структурных подразделений аппарата, а также  управлений с/х и продовольствия в муниципальных районах. Функции по предупреждению коррупционных правонарушений закреплены соответственно в должностных регламентах.

Министерство экологии и природных ресурсов РТ: приказом от 03.11.2006 № 1132  функциями по предупреждению  коррупционных правонарушений наделен ведущий специалист Чанышев Р.Ф. Функции закреплены в должностном регламенте.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ: ответственное лицо (первый заместитель министра Хазиев Р.М.)  утверждено приказом от 31.12.2008 № 212о.  

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ: Приказом МЧС России от 20.01.2009 г. помощник начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан по безопасности назначен ответственным должностным лицом, наделенным функциями предупреждения коррупционных правонарушений.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ: приказом Министерства от 16.11.2009 г. № 60 создана антикоррупционная комиссия. Приказом Министерства от 10.11.2009 г. № 90 назначено ответственное лицо по предупреждению коррупционных правонарушений и взаимодействию с комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов – начальник юридического отдела Дриго В.В. 

МДМСиТ РТ: ответственным за работу по противодействию коррупции назначен управляющий делами Министерства Раимов И.Ш. – приказ министра от 13.03.2009 № 119. Функции закреплены 14.05.2009г. в должностном регламенте.
Министерство земельных и имущественных отношений РТ: согласно приказу 21.11.2006 №423 назначено лицо – начальник отдела кадров Закиров М.Г. Функции закреплены в должностном регламенте, утв. приказом от 01.03.2007 № 45.
Министерство лесного хозяйства РТ: ответственное лицо – ведущий консультант отдела по администрированию платежей за пользование лесным фондом Чекрышкин  В.А. (приказ от 13.07.2007 №77). Функции закреплены в должностном регламенте от 14.07.2007.

Министерство труда, занятости и соц. защиты РТ: приказом Министерства от  02.10.2007 № 154/л ответственность возложена на начальника отдела координации подведомственных учреждений Никитину Л.В. 
Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу: приказом Комитета от 28.04.2008г. №89-к ответственным лицом назначена заведующая юридическим сектором Салаватова Д.Р. и утвержден должностной регламент.

Комитет РТ по тарифам: приказом председателя Комитета от 28.08.2009 г. № 140 ведущий советник по экономической безопасности Гайнутдинов Р.Г. назначен ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению антикоррупционных правонарушений. В должностном регламенте закреплены соответствующие полномочия. 

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ: приказом от 30.03.2009 г. № 15/2 должностным лицом, наделенным функциями по предупреждению коррупционных правонарушений назначен начальник отдела финансово-правовых консультаций.

Государственная жилищная инспекция РТ: ответственным лицом определен заместитель начальника Горжилинспекции РТ Шайдуллин И.И.
Главное архивное управление при КМ РТ: Приказом от 31.12.2009 г. № 041 ответственным лицом за предупреждение коррупционных правонарушений назначен начальник отдела правовой и кадровой работы Р.А. Шайхутдинова.

Управление ЗАГС КМ РТ: приказом от 14.01.2009 № 2 определено ответственное лицо, наделенное функциями по предупреждению коррупционных правонарушений – заместитель начальника Управления Хафизов Б.Т.
Госалкогольинспекция РТ: информация отсутствует.
Управление государственных закупок РТ: ответственным лицом назначена заместитель руководителя правления Гайнуллина А.З. (приказ от 06.03.2009г. № 06-15-5/1) и утвержден должностной регламент.
Инспекция государственного строительного надзора РТ: информация отсутствует.
Управление по охране и использованию животного мира Республики Татарстан: приказом по управлению от 07.12.2009 г. № 165-од ответственным лицом, наделенным функциями предупреждения коррупционных правонарушений назначена ведущий советник (юрист) отдела по надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания. Должностной регламент от 09.12.2008 г.
Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»: вопрос в стадии решения.

Главное управление ветеринарии КМ РТ: приказом от 03.02.2009г. №28-п ответственным лицом назначен начальник отдела организации ветеринарного дела Кляцкий М.И.
Органы местного самоуправления:

Город Казань: создано специальное подразделение ИК города – отдел по реализации антикоррупционной политики, профилактике террористической деятельности и правонарушений (начальник отдела Кузнецов Н.В.).
Город Набережные Челны: распоряжением мэра города от 01.03.2007 №7 назначено ответственное лицо, наделенное функциями по предупреждению коррупционных правонарушений – руководитель Исполнительного комитета В.Г.Шайхразиев.
Агрызский район: подготовлен проект НПА
Азнакаевский район: распоряжением руководителя РИК от 03.02.2010 г.  № 94 ответственным лицом назначен Шакиров И.И – управляющий делами ИК района.
Аксубаевский район: постановлением Главы района от 11.01.2010 г.  № 3 ответственным лицом по предупреждению коррупционных правонарушений назначен Зайдуллин Р.И.- руководитель аппарата Совета района. Утвержден должностной регламент ответственного по предупреждению правонарушений.
Актанышский район: ответственным должностным лицом, наделенным функциями по предупреждению коррупционных правонарушений назначен заместитель Главы муниципального района. 24.08.2008 г. утвержден  его должностной  регламент.
Алексеевский район: согласно распоряжению Главы района от 29.12.2008г. №269-р ответственным лицом назначен руководитель аппарата Совета Белкин А.Л.
Алькеевский район: постановлением  Главы района от 16.01.2009г. №3, ответственным лицом назначен главный специалист Совета района Даутов В.Р.
Альметьевский район: постановлением Главы Альметьевского района от 06.04.2009 №55 ответственным лицом назначен руководитель аппарата исполнительного комитета района Моисеев В.Ф.

Апастовский район: распоряжением Главы района от 15.01.2009 №1-р назначено ответственное лицо - руководитель аппарата Сабирзянов А.Э.
Арский район: распоряжением исполкома от 26 января 2010 года № 5в назначено ответственное лицо – заместитель начальника отдела экономики Арского исполнительного комитета  Галимова С.П. Должностной регламент имеется.
Атнинский район: информация отсутствует
Бавлинский район: информация отсутствует
Балтасинский район: информация отсутствует
Бугульминский район: готовится распоряжение Главы района о назначении ответственного лица, наделяемого функциями по предупреждению коррупционных правонарушений.
Буинский район:  постановлением Главы района от 09.04.2009 г. № 26  ответственным лицом назначен первый заместитель Главы района, председатель районного Совета по реализации антикоррупционной политики Хисамутдинов Р.Ф., функции которого этим же постановлением закреплены в его должностном регламенте.
Верхнеуслонский район: распоряжением Главы района от 01.10.2008 №15 ответственным назначена управляющий делами Исполнительного комитета Мингазова А.К.
Высокогорский район: ответственным лицом назначен Председатель контрольно-счетной палаты района – Шайхутдинов М.Б. Решением Совета района от 09.12.09г. № 325 утверждено Положение (должностной регламент) об ответственных лицах.
Дрожжановский район: согласно постановлению Главы района от 23.10.2009 №57 ответственным назначена начальник юридического отдела аппарата Совета района Хайруллина Э.Ж.
Елабужский район: распоряжением главы ЕМР от 10.03.2009г. №33  назначено ответственное лицо - Председатель  контрольно-ревизионной комиссии муниципального района Волкова Л.В.
Заинский район: решением Совета района ответственным лицом назначена главный специалист Исполнительного комитета Москова О.Г. Утвержден должностной регламент.
Зеленодольский район: ответственное лицо не определено, работа в данном направлении ведется.
Кайбицкий район: ответственным назначена управляющий делами Исполнительного комитета Бадертдинова Д.А. (распоряжение РИК от 29.09.2009 №72. Утвержден должностной регламент.
Камско-Устьинский  район: постановлением Главы района от 23.10.2009 г. № 60 назначен Гильмутдинов Р.И. – заместитель Главы района.
Кукморский район: согласно распоряжению Главы района от 12.03.2008 №12 ответственным назначена начальник организационного отдела Вагапова А.Р. должностной регламент утвержден постановлением Главы района от 16.04.2008 №39.
Лаишевский район: согласно распоряжению Главы района от 07.07.2009 №32 ответственным назначен главный специалист аппарата Совета района Галиева А.Р. и утвержден его должностной регламент.

Лениногорский район: согласно постановлению Главы района от 27.10.2008 №119 ответственным назначен руководитель аппарата Совета района Тимаков С.В. и утвержден должностной регламент.
Мамадышский район: постановлением Главы района от 19.11.2008 № 059 определено ответственное лицо – председатель МУ «Контрольно-счетная палата» района Низамиев Ф.М.

Менделеевский район: согласно распоряжению Главы района от 17.07.2007 №76 ответственным назначена юрисконсульт Исполнительного комитета Щербакова А.А.
Мензелинский район: распоряжением Главы от 10.04.2009 №5 назначена начальник юридического отдела Совета Мордвинова Н.М. Постановлением Главы от 10.10.2008г. №76 утвержден должностной регламент. 

Муслюмовский район: согласно постановлению Главы района от 30.09.2009 №12 ответственным назначен руководитель аппарата Совета района Хабибуллин И.Р. Утвержден должностной регламент.

Нижнекамский район: постановлением Главы района от 12.05.2008 № 45 ответственным лицом по предупреждению коррупционных правонарушений назначен советник Главы района Мубаракшин И.М. Должностная инструкция утверждена Главой района 23.01.2009г. 

Новошешминский район: согласно постановлению от 30.01.2009 №6 ответственным назначен главный специалист орг. отдела Совета района Иванов Ф.В.
Нурлатский район: согласно постановлению Главы района от 11.11.2008 №174 ответственным назначен председатель КСП района Шайхутдинов Р.Х. и утвержден должностной регламент.
Пестречинский район: распоряжением ИК района от 13.09.2007г. №34 ответственным назначен начальник МОБ района Потеряхин Е.В. утвержден регламент.
Рыбно-Слободский район: согласно распоряжению Главы района от 29.06.2009 №4рт ответственным назначен руководитель аппарата Совета района Билалов Р.Г. Утвержден должностной регламент.
Сабинский район: распоряжением Главы района от 27.08.2008 г. № 193-р назначено ответственное лицо.
Сармановский район: согласно распоряжению Главы района от 26.02.2007 №7-р ответственным назначен Габдулгазизов И.Г.
Спасский район: постановление руководителя исполнительного комитета Спасского муниципального района от 26.09.2008 г. №372 «Об ответственном лице по предупреждению коррупции» (Главный специалист-юрист  исполнительного комитета Спасского муниципального района Хрусталева Марина Павловна). Постановлением Главы Спасского муниципального района от 20.03.2008 г. №12 утвержден Регламент ответственного лица, наделенного функциями по предупреждению коррупционных правонарушений 

Тетюшский район: ответственный не назначен.
Тукаевский район: согласно постановлению Главы района от 30.10.2007 № 1502 ответственным назначен начальник юридического отдела Хафизов А.Р.
Тюлячинский район: информация отсутствует
Черемшанский район: ответственным лицом, наделенным функциями по организации предупреждений коррупционных правонарушений является руководитель ИК Мугизов А.С.
Чистопольский район: согласно постановлению Главы района от 22.09.2008 ответственным назначен советник Главы района Якупов Р.Г.
Ютазинский район: распоряжением Главы района от 29.05.2008 № 23, назначен главный специалист Аппарата Совета Ахметзянов А.А.
Результат: в министерствах РТ данный пункт выполнен полностью, в ведомствах и органах местного самоуправления пункт выполняется.

	1.4.
	Проведение оптимизации состава и организации деятельности антикоррупционных комиссий (постоянных рабочих групп)
	Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию)
	Срок исполнения: 2009г.

Республиканские органы власти:
Министерство экономики РТ: информация отсутствует
Министерство финансов РТ: Приказом Министерства финансов от 12.11.2005 г. № 11-94 утверждена рабочая группа по вопросам антикоррупционной политики в количестве 18 человек. Приказом Министерства финансов от 29.12.2009 г. № 11-112 был оптимизирован состав рабочей группы и в настоящее время составляет 13 человек.
Министерство промышленности и торговли РТ: приказом от 29.12.2008 г. № 260 утвержден обновленный состав и план рабочей группы.
Министерство юстиции РТ: в соответствии с приказом министра юстиции Республики Татарстан от 10.11.2009г. №01-02/51 постоянная рабочая группа по вопросам реализации Стратегии антикоррупционной политики в Министерстве юстиции Республики Татарстан переименована в Комиссию по реализации антикоррупционной политики Министерства юстиции Республики Татарстан. Состав комиссии находится в актуальном состоянии.
МВД по РТ: приказом МВД по РТ №754 от 28.01.2008г. состав рабочей группы по борьбе с коррупцией дополнился руководителями учебных заведений и тыловых подразделений Министерства.
Министерство информатизации и связи: 14.08.2009г., 02.10.2009 г. приказами министра (П-163, П-195) внесены изменения в состав рабочей группы министерства по вопросу реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан.
Министерство здравоохранения РТ: Приказом МЗ РТ от 12.03.2008 г. № 169 создана постоянная рабочая группа по антикоррупционным вопросам во главе с министром здравоохранения А.З. Фарраховым. В связи с произошедшими кадровыми изменениями приказами от 26.12.2008 г. № 1347, от 22.08.2009 г. № 1098, от 22.12.2009 г. № 1767 внесены изменения в ее состав.
Министерство культуры РТ: приказом от 21 января 2009 года № 39 утверждены новый состав рабочей группы по вопросам реализации Стратегии антикоррупционной политики, ее регламент и Положение.
Министерство образования и науки РТ: Согласно приказу Министерство от 31.07.2009 г. № 1456/9 проведена оптимизация состава антикоррупционной комиссии.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ: в состав комиссии включены (по согласованию) сотрудники МВД по РТ (приказ Минсельхозпрода от 07.09.2009 № 131/2-пр).
Министерство экологии и природных ресурсов РТ: приказом министра от 15.01.2009 г. № 20 утвержден обновленный состав комиссии по реализации антикоррупционной политики министерства, а также утверждено Положением о комиссии.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ: постоянная рабочая группа по реализации Стратегии антикоррупционной политики РТ утверждена приказом от 31.12.2008 № 212о (12 человек, руководитель Хазиев Р.М.).
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ: Приказом начальника ГУ МЧС России по РТ от 15.01.2009 г. № 11/4 (приложение №2) утвержден обновленный состав рабочей группы по реализации антикоррупционной политики главного управления и Министерства.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ: приказом Министерства от 19.03.2008 № 26 создана и функционирует постоянная комиссия по вопросам реализации антикоррупционной политики (председатель – первый заместитель министра Чернов П.П.). В ходе проведения оптимизации состава и организации  деятельности постоянной комиссии по вопросам антикоррупционной политики её состав утвержден в составе 7 человек.
МДМСиТ РТ: проведена оптимизация состава постоянной рабочей группы министерства. В состав рабочей группы введены два представителя общественности.
Министерство земельных и имущественных отношений РТ: Приказами МЗИО РТ от 10.11.2009 г. № 491, 492 утверждены измененный состав Комиссии по реализации антикоррупционной политики и порядок деятельности данной Комиссии.
Министерство лесного хозяйства РТ: проведена оптимизация состава и организации деятельности антикоррупционной  комиссии (приказ министерства от 21.07.2009 №103-осн «Об организации деятельности комиссии по реализации антикоррупционной политики в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан».
Министерство труда, занятости и соц. защиты РТ: приказом от 30.12.2008г. №651 утвержден состав комиссии. С учетом закрепленных за министерством функций определено  оптимальное количество членов антикоррупционной ком  иссии (председатель, секретарь комиссии и 5 членов).
Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу: приказом Комитета от 29.01. 2009 г. № 243 утверждено Положение о комиссии по реализации антикоррупционной политики в Комитете и состав комиссии, при этом приказ Комитета от 07.02.2008 г. № 36 «Об утверждении нового состава постоянной рабочей группы по вопросам реализации антикоррупционной политики в Комитете….» признан утратившим силу.
Комитет РТ по тарифам: приказом председателя Комитета от 31.12.2008 № 98 заместитель  председателя Комитета Штром А.Л. назначен руководителем рабочей группы и определен ответственным за организацию по предупреждению коррупционных правонарушений в Комитете. Приказами председателя Комитета от 30.01.2009 г. № 15 и 01.09.2009 г. № 141 в связи с произошедшими кадровыми изменениями внесены изменения в состав рабочей группы Комитета. Этими же приказами Рабочая группа была преобразована в Комиссию по реализации антикоррупционной политики.
Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ: Приказом Комитета от 30.03.2009 г. № 15/2 утвержден состав постоянной рабочей группы по вопросам реализации антикоррупционной политики в Комитете. Приказом Комитета от 30.11.2009 г. № 73 данная рабочая группа преобразована в Комиссию по реализации антикоррупционной политики, утверждено Положение о Комиссии, в состав Комиссии включен исполнительный директор ТРО «ОПОРА РОССИИ» А.Ю. Наумов.

Государственная жилищная инспекция РТ: приказом начальника Инспекции от 14.01.2009г. №02 создана рабочая группа по реализации ведомственной программы реализации антикоррупционной политики.
Главное архивное управление при КМ РТ: проводятся расширенные заседания рабочей группы с участием представителей общественности.
Управление ЗАГС КМ РТ: приказом Управления от 07.10.2009 г. № 36 актуализирован состав антикоррупционной комиссии Управления в связи с изменением структуры Управления.
Госалкогольинспекция РТ: приказом Госалкогольинспекции от 26.09.2005 г. №264 утвержден состав постоянной рабочей группы по вопросам реализации антикоррупционной политики.
Управление государственных закупок РТ: приказом руководителя Управления от 06.03.2009 г. № 06-15-5 образована рабочая группа по реализации Стратегии антикоррупционной политики в Управлении государственных закупок РТ на 2009-2011гг. 
Инспекция государственного строительного надзора РТ: приказом по инспекции от 15.12.2008 г. № 504 утвержден состав постоянной рабочей группы в количестве 8 человек.
Управление по охране и использованию животного мира Республики Татарстан: приказом Управления от 07.12.2009 г. № 166-од  утвержден состав рабочей группы по антикоррупционной деятельности.
Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»: работа в стадии становления.
Главное управление ветеринарии КМ РТ: приказом от 23.01.2009г. №11-п оптимизирован состав.
Органы местного самоуправления:

Город Казань: В соответствии с постановлением ИК города от 30.03.2009 № 2098 обновленный состав межведомственной комиссии по противодействию коррупции в г.Казани, председатель комиссии – руководитель ИК города Бурганов Р.Т.

Город Набережные Челны: постановлением Мэра города от 01.02.2007 № 32 утвержден оптимальный состав комиссии с участием представителей общественных организаций.
Агрызский район: постановлением Главы муниципального района от 20.04.2009г. №35 проведена оптимизация состава комиссии.
Азнакаевский район: Постановлением РИК района от 23.1.2006 года №187 создана рабочая группа. В 2009 году внесены изменения в состав (9 человек). 

Аксубаевский район: постановлением Главы района от 11.01.2010 №3 сформирован оптимальный состав антикоррупционной комиссии.
Актанышский район: информация отсутствует.

Алексеевский район: оптимизация состава не планируется.

Алькеевский район: комиссия по реализации антикоррупционной политики функционирует в оптимальном составе, вносятся соотвествующие изменения (создана постановлением Главы района №36 от 05.08.08 г.).
Альметьевский район: оптимальный состав комиссии сформирован.
Апастовский район: комиссия по реализации антикоррупционной политики функционирует в оптимальном составе, вносятся соотвествующие изменения (создана постановлением Главы района от 03.12.08 №69.

Арский район: Постановлением ИК от 20.04.2009 №346 внесены оптимальные изменения в состав рабочей группы.
Атнинский район: комиссия по реализации стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан в районе создана постановлением Главы района от 26.12.2006 №63г. Решением Совета района от 5.06.2009г. №5 внесены оптимальные изменения.
Бавлинский район: рабочая группа создана постановлением ИК района от 12.12.2006г.№171. действует в оптимальном составе.

Балтасинский район: рабочая группа создана постановлением Главы района от 11.01.2009 № 4. Утверждено положение о рабочей группе.
Бугульминский район: решением постоянной рабочей комиссии от 15.01.2009г. внесены изменения в состав постоянной рабочей комиссии по реализации в Бугульминском муниципальном районе Стратегии антикоррупционной политики.
Буинский район: районный совет по реализации Стратегии антикоррупционной политики создан постановлением Главы района от 24.01.2007 № 4. Состав Совета оптимальный. 

Верхнеуслонский район:  решением Совета Верхнеуслонского муниципального района от 08.04.2008 г. № 25-261 утвержден новый состав постоянной рабочей группы, в который включены представители районной ветеранской, молодежной и профсоюзной организаций, бизнес-сообщества и средств массовой информации.
Высокогорский район: решением Совета района от 20.05.09г. № 282 принято Положение и утвержден оптимальный состав комиссии по противодействию коррупции.
Дрожжановский район: постановлением Главы района от 26.10.2009 г. №58 внесены изменения в состав районной Комиссии по реализации антикоррупционной политики. 

Елабужский район: постановлением Главы района от 07.10.2008г. №790 Межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией  утверждена в новом оптимальном составе. 

Заинский район: комиссия создана и функционирует.
Зеленодольский район: новый состав рабочей группы утвержден постановлением Главы от 27.04.2009 № 46 (руководитель – Глава района). Оптимальный состав – 18 человек.
Кайбицкий район: оптимальный состав утвержден постановлением РИК от 24.09.2009г. №259.
Камско-Устьинский  район: Комиссия по реализации антикоррупционной политики. Произведена оптимизация состава комиссии. В состав Комиссии в 2009 году включен председатель Совета ветеранов и главы ряда сельских поселений (постановления Главы района от 23.10.2009 № 60 и от 16.12.2009 г. № 83).
Кукморский район: рабочая группа по реализации антикоррупционной политики в Кукморском муниципальном районе создана постановлением Главы района от 25.04.2007. Возглавляет рабочую группу Глава района Рахматуллин Р.Ш.  В состав рабочей группы входят представители бизнес - сообщества и общественных организаций.
Лаишевский район: оптимальный состав комиссии по реализации антикоррупционной политики в Лаишевском муниципальном районе утвержден решением Совета района от 19.01.2009 № 3. Решением Совета района от 29.06.2009 № 29 состав комиссии изменен.
Лениногорский район: постановлением Главы района от 14.05.2009г. №63 утвержден новый оптимальный состав рабочей группы.
Мамадышский район: постановлением Главы района от 15.12.2008 № 063 утвержден состав рабочей группы, а от 25.02.2009 № 011 –  проведена оптимизация ее состава.
Менделеевский район: постановлением Главы района от 5.09.2007г. №92 утвержден оптимальный состав рабочей комиссии по реализации антикоррупционной политики.
Мензелинский район: постановлением Главы района от 13.10.2009г. №73 утвержден оптимальный состав рабочей группы.
Муслюмовский район: создан Совет по реализации антикоррупционной политики в Муслюмовском районе. 

Нижнекамский район: постановлением Главы района от 12.05.2008 № 45 обновлен состав антикоррупционной комиссии. Постановлением главы района от 08.10.2008 г. №80 состав Комиссии оптимально обновлен.
Новошешминский район: Постановлением Главы муниципального района от 05.11.2009 г. №29 главы района утвержден оптимальный состав комиссии.
Нурлатский район: Постановлением Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района от 10.03.09 г. № 132/1 в состав комиссии включен председатель районной общественной палаты.
Пестречинский район: постановлением Главы района от 08.08.2008 №1498 обновлен состав рабочей группы.
Рыбно-Слободский район: постановлением Главы района от 30.03.2009 № 28пг утвержден обновленный состав рабочей группы по реализации антикоррупционной политики.
Сабинский район: оптимизация не проводилась.

Сармановский район: оптимальный состав рабочей группы насчитывает 15 человек.
Спасский район: Состав рабочей группы утвержден постановлением Главы Спасского муниципального района от 05.09.2007 г. №89 «О создании рабочей группы по противодействию коррупции». В составе 13 человек.
Тетюшский район: постановлением Главы района от 02.10.2009 г. № 60 рабочая группа была преобразована в комиссию по реализации антикоррупционной политики в районе, а также был обновлен ее состав.
Тукаевский район: постановлением Главы района от 26.12.2008 № 1589 утвержден оптимальный состав рабочей группы.
Тюлячинский район: решением Совета муниципального района от 24.02.2009 г. №194 утвержден оптимальный состав постоянно действующей рабочей группы.
Черемшанский район: постановлением ИК района от 01.08.2009г. №51 утвержден оптимальный состав постоянной рабочей группы.
Чистопольский район: постановлением Главы Чистопольского муниципального района от 29.10.2009 г. № 73 создана комиссия по реализации антикоррупционной политики в Чистопольском муниципальном районе и утвержден ее оптимальный состав.

 Ютазинский район: постановлением ИК района от 14.07.2009г. № 100 произведена оптимизация состава комиссии.
Результат: пункт выполняется.

	1.5.
	Разработка проекта положения Кабинета Министров Республики Татарстан о государственной поддержке общественных организаций и объединений для реализации антикоррупционных проектов, ежегодное оказание государственной поддержки лучшим проектам на  конкурсной основе 
	Министерство юстиции Республики Татарстан
	Срок исполнения: 2009-2011 гг.

В 2009 году на реализацию данного пункта Программы из бюджета РТ Министерству юстиции РТ выделены денежные средства в размере 67,4 тыс. рублей.

Постановление «О внесении изменений в постановление  Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.06.2009г. № 373 «О предоставлении государственной поддержки общественным организациям (объединениям) Республики Татарстан, реализующим социально значимые проекты»  Кабинетом Министров Республики Татарстан издано 28.12.2009 № 890.
Пункт выполнен, а в части государственной поддержки – в стадии выполнения. 

	1.6.
	Разработка предложений по созданию  эффективного  механизма ротации  государственных гражданских служащих, замещающих должности,  наиболее подверженные риску коррупции
	Министерство экономики Республики Татарстан
	Срок исполнения 2009г.:

Министерство экономики РТ: проект постановления КМ РТ «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению ротации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, в наибольшей степени подверженные риску коррупции»  разработан. В настоящее время проект постановления находится на рассмотрении АКМ РТ (исх. №01-51/4409).

	2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов



	2.1.
	Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики Татарстан и их проектов
	Государственный Совет Республики Татарстан (по согласованию), Кабинет Министров Республики Татарстан, министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию)
	Срок исполнения: 2009г.

Министерством юстиции РТ разработан и внесен в Государственный Совет Республики Татарстан проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан». Закон принят ГС РТ 24.12.2009г.

Кабинетом Министров РТ принято постановление от 24.12.2009 №883 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы отдельных нормативных правовых актов и их проектов и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан».
Издан приказ министра юстиции Республики Татарстан от 17.12.2009 №01-02/57 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов». Большинство министерств и ведомств руководствуются данным приказом при проведении антикоррупционной экспертизы.
Министерство здравоохранения: приказом от  26.11.2007 №814 утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства: Приказом Комитета от 09.04.2009 г. № 18/1 утвержден регламент проведения антикоррупционной экспертизы проектов приказов председателя Комитета. Приказом Комитета от 30.11.2009 № 73 утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Управление ЗАГС КМ РТ: приказом Управления от 07.10.2009 г. № 37 утвержден регламент проведения антикоррупционной экспертизы проектов приказов начальника Управления.
Управление по охране и использованию животного мира Республики Татарстан: издан приказ начальника Управления от 05.05.2009 № 46-од «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов».
Инспекция государственного строительного надзора РТ: проводится антикоррупционная экспертиза в соответствии с положением «О порядке проведения антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов Инспекции ГСН РТ». В настоящее время специалистами юридического отдела разработана Методика проведения антикоррупционной экспертизы ведомственных правовых актов и их проектов
Органы местного самоуправления:

Город Казань: постановлением Мэра г. Казани от 22.06.2009г. №217 утвержден Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов, проектов НПА Казанской городской Думы, Мэра г. Казани на предмет выявления коррупционных факторов; постановлением ИК г. Казани от 13.08.2009г. №6698 утвержден Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов, проектов НПА ИК на предмет выявления коррупционных факторов.
Город Набережные Челны: распоряжением руководителя Исполнительного комитета от 22.09.2009 №623 утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов (распоряжением ИК от 14.12.2009 №847 внесены изменения в вышеуказанное распоряжение). 
Агрызский район: постановлением Главы района от 29.01.2008г. №5 утвержден Порядок представления  муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов  (далее - НМПА и проектов НМПА) на антикоррупционную экспертизу и порядок проведения экспертизы.
Азнакаевский район: экспертиза МНПА проводится

Аксубаевский район: постановлением Главы района от 20.02.2009 г. № 6 утвержден  Порядок проведения антикоррупционной экспертизы МНПА и их проектов нормативных правовых актов района.
Актанышский район: экспертиза МНПА проводится.

Алексеевский район: экспертиза МНПА проводится.
Алькеевский район: экспертиза МНПА проводится.

Альметьевский район: экспертиза МНПА проводится.
Апастовский район: экспертиза МНПА проводится.
Арский район: экспертиза МНПА проводится.
Атнинский район: экспертиза МНПА проводится.

Бавлинский район: постановлением РИК района от 22.09.2009 №145 утвержден Порядок проведения экспертизы МНПА на коррупциогенность.
Балтасинский район:

Бугульминский район: экспертиза МНПА проводится.
Буинский район: порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (их проектов) находится на стадии разработки и будет принят в 1 квартале 2010 года. Экспертиза МНПА проводится.
Верхнеуслонский район: экспертиза МНПА проводится.
Высокогорский район: решением Совета района от 09.12.2009г. № 324 утвержден Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов на коррупциогенность.
Дрожжановский район: экспертиза МНПА проводится.
Елабужский район: планируется издание методического пособия по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов на территории Елабужского муниципального района. 

Заинский район: экспертиза МНПА проводится.
Зеленодольский район: постановлением Главы муниципального района от 03.11.2007г. № 130 утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы МНПА.
Кайбицкий район: постановлением ИК района от 06.05.2009 №139 утвержден порядок проведения экспертизы правовых актов.
Камско-Устьинский  район: экспертиза МНПА проводится. Постановлением Главы района от 13.05.2008 № 21 утвержден Порядок представления нормативных правовых актов и их проектов органов местного самоуправления района на антикоррупционную экспертизу.
Кукморский район: постановлением Главы района от 23.11.2009г. №101 утвержден Порядок проведения экспертизы МНПА и их проектов.
Лаишевский район: антикоррупционная экспертиза МНПА проводится в соответствии с постановлением Главы района от 24.04.2009 г. № 24 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Лаишевского муниципального района».
Лениногорский район: постановлением Главы района от 7.04.2008г. №45 утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы МНПА и их проектов.
Мамадышский район: экспертиза МНПА проводится.
Менделеевский район: экспертиза МНПА проводится.
Мензелинский район: экспертиза МНПА проводится.
Муслюмовский район: на XXXVII сессии Совета района от 23 октября 2009 году утверждена методика проведения антикоррупционной экспертизы МНПА и их проектов.
Нижнекамский район: экспертиза МНПА проводится.
Новошешминский район: экспертиза МНПА проводится.
Нурлатский район: Постановлением Главы Нурлатского муниципального района от 11.11.2008 г. №175 утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы МНПА.
Пестречинский район: постановлением Главы района от 11.05.2008г. №26 утвержден Порядок проведения экспертизы МНПА…».
Рыбно-Слободский район: разрабатывается проект нормативного правового акта об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы МНПА и их проектов.
Сабинский район: распоряжением Главы района от 27.08.2008 г. № 193-р утвержден Порядок проведение экспертизы МНПА.
Сармановский район: постановлением Главы района от 14.09.2007г. №37-р утвержден Порядок проведения экспертизы МНПА.
Спасский район: подготовлен проект постановления «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов»
Тетюшский район: порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и методические рекомендации утверждены постановлением Главы района от 05.08.2008.
Тукаевский район: экспертиза МНПА проводится.
Тюлячинский район: экспертиза МНПА проводится.
Черемшанский район: экспертиза МНПА проводится.
Чистопольский район: Постановлением Главы Чистопольского муниципального района от 30.12.2009 года № 95 утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы МНПА. 

Ютазинский район: 01.08.2008 года комиссией по реализации стратегии антикоррупционной политики в Ютазинском муниципальном районе утверждены методические рекомендации по проведению экспертизы МНПА в районе.
Результат: пункт выполняется.

	2.2.
	Принятие организационно-практических мер по совершенствованию организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов
	Министерство юстиции Республики Татарстан, министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию)
	Срок исполнения: 2009–2011 гг.

Министерство юстиции РТ: Разработан и внесен в Кабинет Министров Республики Татарстан проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы отдельных нормативных правовых актов и их проектов и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан». Принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2009 № 883.

Разработан проект приказа министра юстиции Республики Татарстан «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов». Приказ от 17.12.2009 №01-02/57 подписан министром юстиции Республики Татарстан.

Между Министерством и всеми муниципальными образованиями заключены соглашения о взаимодействии с органами местного самоуправления по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов
В Министерство органами местного самоуправления ежеквартально представляется отчетные данные о работе по осуществлению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

По результатам обобщения информации о проведении антикоррупционной экспертизы в муниципальных районах и городских округах работа органов местного самоуправления по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов по сравнению с 2008 годом заметно активизировалась. Так, за 2009 год проведена антикоррупционная экспертиза 1889 проектов нормативных правовых актов, в 120 из которых выявлены коррупциогенные факторы, а также экспертиза 3147 нормативных правовых актов, 69 из которых содержали коррупциогенные факторы.

Министерством при участии Отдела по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан разработана Форма отчетных данных по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. Указанная форма отчетности разработана в целях ведения предусмотренного статьей 11 Закона Республики Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» антикоррупционного мониторинга, а также  получения объективной картины о ситуации в сфере проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов ОМС.

Указанная форма отчетных данных была согласована Республиканским советом по реализации антикоррупционной политики, после чего за подписью председателя Совета направлена в адрес глав муниципальных районов и городских округов для утверждения и использования в работе.

С учетом положений Федерального закона № 172-ФЗ Министерством юстиции Республики Татарстан по согласованию с Отделом по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан, в последующем, в форму отчетных данных о проведении антикоррупционной экспертизы внесены изменения уточняющего характера. Указанные изменения доведены до сведения должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за проведения антикоррупционной экспертизы.

В 2009 году проведены выездные мероприятия по изучению организации проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов и оказанию правовой помощи органам местного самоуправления при проведении антикоррупционной экспертизы в Бавлинском, Бугульминском, Кукморском, Лениногорском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Ютазинском муниципальных районах республики.

В ходе этих мероприятий специалистами Департамента была проанализирована работа должностных лиц, ответственных за проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, по итогам истекшего периода, даны рекомендации об обязательности проведения антикоррупционной экспертизы в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов и обязательности оформления результатов экспертизы в форме заключений, а также ведения журнала по учету ее результатов.

По результатам изучения организации антикоррупционной экспертизы и оказанию правовой помощи органам местного самоуправления при ее проведении в указанных районах проведены рабочие совещания с участием руководства муниципальных районов, а также должностных лиц, ответственных за проведение антикоррупционной экспертизы, на которых подведены итоги и обсуждены наиболее актуальные вопросы, возникающие в процессе их деятельности.

Вместе с тем, направлены письма главам муниципальных районов и городских округов, в которых им были даны рекомендации об организации работы на уровне поселений по проведению антикоррупционной экспертизы по примеру ряда муниципальных районов, заключивших с поселениями, входящими в их состав, соглашения о взаимодействии по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, а также по организации взаимодействия с надзирающими органами районов по направлению всех проектов муниципальных нормативных правовых актов в соответствующие органы прокуратуры для проведения антикоррупционной экспертизы.

Антикоррупционная экспертиза в Министерстве проводится отделом законопроектной работы, отделом единого банка нормативных правовых актов РТ, Департаментом по организации взаимодействия с ОМС по правовым вопросам.
Республиканские органы власти:

Министерство экономики РТ: приказом МЭ РТ от 22.10.2007 № 64 утверждено лицо, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Им определен ведущий советник юридического отдела Усманов Б.Р.
Министерство финансов РТ: антикоррупционная экспертиза проводится юридическим отделом  (А.Л. Анфимова).
Министерство промышленности и торговли РТ:
МВД по РТ: приказом МВД по РТ от 20.02.2008 №99 ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы назначен заместитель начальника УБЭП МВД по РТ Гайнутдинов Р.В.
Министерство информатизации и связи: приказом министра от 22.04.2009 г. №П-98 ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов в министерстве назначен начальник отдела правового обеспечения Касимов Р.Р.
Министерство здравоохранения РТ: Приказом МЗ РТ от 26.11.2007 г. № 814 Ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы назначен начальник юридического отдела Стрюкова Т.А.
Министерство культуры РТ: Приказом от 21 января 2009 года № 38 назначен ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов – начальник юридического отдела М.К. Елисеева

Министерство образования и науки РТ: приказом Министерства от 23.10.2009 г. № 2043/09 функции по проведению антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов возложены на юридический отдел.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ: лицом, ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы в Министерстве, определен ведущий советник юридического отдела Губайдуллина Н.К. (приказ от 01.10.2007 № 294/2-пр).
Министерство экологии и природных ресурсов РТ: приказом от 16.10.2007 № 1054 лицом, уполномоченным на проведение антикоррупционной экспертизы назначен начальник юридического отдела Амиров З.Ф.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ: приказом от 13.11.2008 № 178о должностным лицом, ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы назначен ведущий советник правового управления Министерства Слизкая С.А.  

Министерство по делам ГО и ЧС РТ: Приказом начальника ГУ МЧС России по РТ от 09.10.2007 г. № 574 ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов назначен начальник отдела договорно-претензионной деятельности и разработки правовых актов Павлов А.А.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ: в соответствии с приказом Министерства от 10.11.2009 г. № 91 функции по проведению антикоррупционной экспертизы возложены на юридический отдел министерства. В должностные регламенты специалистов юридического отдела внесены соответствующие изменения.
МДМС и Т РТ: приказом министра от 27.09.2007 « 1140 лицом, ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы назначен заведующий сектором юридической работы Вощакина О.Б. 

Министерство земельных и имущественных отношений РТ:  приказом МЗИО РТ от 28.09.2007 г. № 329 должностным лицом, ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы назначена ведущий советник отдела методологии и формирования имущественных отношений Салахова Ч.С. 
Министерство лесного хозяйства РТ: лицом, ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов назначен ведущий советник юридического отдела Нурмухаметова Г.М.
Комитет РТ по социально-экономическому Мониторингу: ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов назначена Салаватова Д.Р. – заведующая юридическим сектором – приказ Комитета от 28.09.2007 г № 190-к.
Комитет РТ по тарифам: приказом председателя Комитета от 28.12.2008 № 76-2 л/с начальник юридического отдела Комитета Курманов И.М., назначен лицом,  ответственным за организацию по проведению антикоррупционных экспертиз правовых актов и их проектов в Комитете.
Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ: приказом Комитета от 30.11.2009 № 73 назначено должностное лицо, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы – начальник юридического отдела А.Ю. Кирюшин.
Государственная жилищная инспекция РТ:  Приказом начальника от 12.10.2009 г. №53 ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы назначен начальник юридического отдела Низамов Ф.М.
Управление ЗАГС КМ РТ: приказом Управления от 07.10.2009 г. № 37 назначено должностное лицо, ответственное за проведение такой экспертизы - начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы.
Главное архивное управление при КМ РТ: приказом Главного архивного управления при КМ РТ от 16.10.2007 № 026 назначено ответственное лицо за проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов – начальник отдела правовой и кадровой работы Р.А. Шайхутдинова.
Госалкогольинспекция РТ:  приказом Госалкогольинспекции от 11.10.2007 г. №452 ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов назначен ведущий советник административно-правового отдела Жамалетдинов И.И. С руководителями структурных подразделений Госалкогольинспекции проведена учеба по правилам подготовки нормативных документов, в рамках которой были даны разъяснения о порядке антикоррупционной экспертизы таких документов.
Управление государственных закупок РТ: ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы ведомственных нормативных правовых актов назначен заместитель руководителя Управления Шириязданов А.А.
Инспекция государственного строительного надзора РТ: приказом от 15.12.2008 г. № 504 ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы ведомственных правовых актов и их проектов назначена Курневич Н.А. – начальник юридического отдела.
Главное управление ветеринарии КМ РТ: приказом от 3.02.2009г. №29-п ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов назначен юристконсульт ГУВ Шайхутдинов А.И.
Органы местного самоуправления:

Город Казань: утвержден список сотрудников Казанской городской Думы, ответственных за проведение антикоррупционной экспертизы НПА, проектов НПА;  утвержден список сотрудников ИК г. Казани, ответственных за проведение антикоррупционной экспертизы НПА, проектов НПА (6 чел.).
г.Набережные Челны: все проекты МНПА направляются в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.
Агрызский район: отвественным за проведение антикоррупционной экспертизы НПА назначен начальник юридического отдела ИК Панков А.Л.
Азнакаевский район: постановлением РИК района от 08.04.2008г. №94 ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы назначен специалист департамента по организации взаимодействия с органами местного самоуправления по правовым вопросам Министерства юстиции РТ Исламов И.А.
Аксубаевский район: лицом, ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов в районе, назначен начальник юридического отдела ИК района Габрахманов М.А. 

Актанышский район: распоряжением руководителя ИК от 14.04.2009г. № 35-р лицом, ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов назначен Валиев Р.Г. (должность не указана).
Алексеевский район: распоряжением Главы района от 01.11.2007г. №226-р лицом, ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы МНПА назначен председатель Контрольной счетной палаты Сергеев В.Е.
Алькеевский район: распоряжением Главы района от 23.10.07 г. №51 назначен гл. специалист  Совета района Даутов В.Р.
Альметьевский район: ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы МНПА назначена Потехина Л.С.
Апастовский район: ответственным лицом назначен юрист ИК Галиев Р.Р.
Арский район: между Арским муниципальным районом и поселениями, входящими в состав Арского муниципального района, заключены в 2007 году соглашения с целью организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых органами местного самоуправления данных поселений.
Атнинский район: ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов назначен начальник общего отдела РИК Мингазов Р.Р.
Бавлинский район: распоряжением Главы района от 10.10.2007г. №11-р отвественным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы назначен Управляющий делами ИК района Мугинов Х.С.
Балтасинский район: информация отсутствует
Бугульминский район: постановлением РИК от 31.03.2008 № 36 ответственным лицом назначен  начальник юридического отдела Софина Р.Р.
Буинский район: распоряжениями главы Буинского муниципального района от 31.01.2009г № 5. и от 01.09.2009г. № 42 «а» назначены ответственные лица за проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (их проектов): начальник юридического отдела Буинского районного Совета Мифтахов Ф.Ф. и консультант отдела по оказанию правовой поддержки деятельности ОМС по Буинскому муниципальному району Министерства юстиции РТ Гаязов Р.Р. (по согласованию).
Верхнеуслонский район: распоряжением Главы района от 30.07.2008 г. № 18 ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы МНПА назначен главный специалист – юрист юридического отдела Совета – Кудашова Н.Н.
Высокогорский район: Распоряжением Главы района от 20.04.09г. № 3 назначена ответственной за проведение экспертизы гл. специалист (юрист) Совета района (Шамгунова Л.Г.). Отдельные МНПА и их проекты проходят антикоррупционную экспертизу в органах прокуратуры района и природоохранной прокуратуры.
Дрожжановский район: постановлением Главы района от 17.09.2008 № 52 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Дрожжановского муниципального района и их проектов» назначено лицо, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы (начальник юридического отдела).
Елабужский район: информация отсутствует
Заинский район: постановлением  Главы района №35 от 22.06.2009 года определено ответственное лицо - главный специалист Исполнительного комитета О.Г. Москова.
Зеленодольский район: ответственным лицом по проведению антикоррупционной экспертизы МНПА назначена главный специалист юридического отдела Совета района. Между Зеленодольским муниципальным районом и поселениями, входящими в состав муниципального района заключены соглашения.
Кайбицкий район: информация отсутствует
Камско-Устьинский  район:  распоряжением Главы района от 24.10.2007 № 329  лицом, ответственным за проведение антикоррупционной  экспертизы правовых актов и их проектов назначен начальник юридического отдела аппарата Совета района Козлова Е.В.
Кукморский район: определены лица, ответственные за проведение экспертизы – начальник юр.отдела аппарата Совета Ходова И.В. и главный специалист ИК района Гафаров А.М. Налажено конструктивное взаимодействие с прокуратурой района, где проекты МНПА проходят экспертизу.
Лаишевский район: распоряжением Главы района от 26.10.2007 № 66 назначено ответственное лицо за проведение экспертизы в Совете, распоряжением РИК от 19.10.2007 № 112 – ответственное лицо за проведение экспертизы в ИК района.  

Лениногорский район: постановлением Главы района от 7.04.2008г. №45 ответственным за проведение экспертизы МНПА назначен начальник юридического отдела Совета района Кельдюшова Н.М.
Мамадышский район: постановлением Главы района от 19.11.2008 г. № 059 определено ответственное лицо за проведение антикоррупционной экспертизы МНПА Сергеев С.М. - консультант Совета района по правовым вопросам. Распоряжением ИК района определено ответственное лицо за проведение антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов в исполкоме – Ефимов Р.М. – начальник отдела правовой работы.
Менделеевский район: в районе назначено ответственное лицо за проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов – юрисконсульт А.А.Щербакова.

Мензелинский район: информация отсутствует
Муслюмовский район: за проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов района решением XXXIX сессии от 29 декабря 2009 года назначен начальник организационного отдела аппарата Совета И.С. Сахбетдинов
Нижнекамский район:  распоряжением  Главы района от 07.09.2007 № 155  ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы назначен начальник правового отдела Совета района Умников А.В.
Новошешминский район: постановлением Совета района от 28.04.2008 №6 ответственным лицом по проведению антикоррупционной экспертизы правовых актов назначен главный специалист организационного отдела Иванов Ф.В.
Нурлатский район: Постановлением Главы Нурлатского муниципального района от 11.11.2008 г. №175 ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов назначена Морозова Т.В.
Пестречинский район: информация отсутствует
Рыбно-Слободский район: распоряжением и.о. руководителя ИК района от 25.06.2009 г. №60ри назначено ответственное лицо за проведение антикоррупционной экспертизы МНПА.
Сабинский район: распоряжением Главы района от 27.08.2008 г. № 193-р назначен ответственный за проведение экспертизы - начальник юридического отдела Совета района Сунгатуллин Р.Р.
Сармановский район: ответственным лицом по проведению антикоррупционной экспертизы правовых актов  назначен главный специалист юр. отдела Совета района. Между районом и поселениями, входящими в состав района 12.12.2008г. заключены Соглашения с целью организации проведения экспертизы МНПА и их проектов.
Спасский район: постановлением ИК района от 26.09.2008г. №372 ответственным за проведение антикоррупционной  экспертизы МНПА назначен Главный специалист-юрист  исполнительного комитета района Хрусталева М.П.
Тетюшский район: ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы МНПА назначена главный специалист организационного отдела Аппарата района Новикова С.В.
Тукаевский район: постановлением Главы района от 30.10.2007 № 1503 ответственным лицом по проведению антикоррупционной экспертизы правовых актов  назначен начальник юридического отдела Хафизов А.Р.
Тюлячинский район: распоряжением Главы района от 02.10.2007г. № 7 назначено ответственное лицо за проведение антикоррупционной экспертизы - начальник юридического отдела ИК района Галиев Б.Г.
Черемшанский район: ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы назначен начальник юридического отдела Совета района Исламов Н.К.
Чистопольский район: распоряжением Главы района от 04.10.2007 № 98-р ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы МНПА назначен Иванов К.В., начальник юридического отдела Совета  района. Все нормативные правовые акты проходят проверку на законность и в Чистопольской городской прокуратуре.

Ютазинский район: распоряжением Главы района от 29.05.2008 г., постановлением ИК района от 03.08.2008 г. №123 ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы МНПА назначен главный специалист Аппарата Совета района Ахметзянов А.А.
Результат: пункт выполняется.

	2.3.


	Проведение семинаров (тренингов) для лиц, привлекаемых к осуществлению и обеспечению проведения антикоррупционных экспертиз республиканских и муниципальных нормативно-правовых актов и их проектов
	Министерство юстиции Республики Татарстан
	Срок исполнения: 2009 - 2011 гг.

В 2009 году на реализацию данного пункта Программы из бюджета РТ Министерству юстиции РТ выделены денежные средства в размере 102,2 тыс. рублей.

2009г. Министерством юстиции РТ при участии Отдела по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан и Государственного Совета Республики Татарстан 29 апреля 2009 года проведен семинар-практикум по теме: «Организационно-правовые основы проведения антикоррупционной экспертизы проектов законов Республики Татарстан, нормативных правовых актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан». В семинаре-практикуме приняли участие ответственные работники Отдела по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан, Прокуратуры Республики Татарстан и Министерства юстиции Республики Татарстан.

В числе основных задач семинара-практикума главной являлась задача укрепления теоретических основ и практических навыков у должностных лиц, ответственных за проведение антикоррупционных экспертиз. Приоритетная цель семинара-практикума - повышение качества проводимых экспертиз нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность.

Для решения поставленных в рамках данного мероприятия задач, во второй части семинара-практикума проводились практические занятия по выявлению коррупционных факторов, содержащиеся в нормативных правовых актах и их проектах.

Всем слушателям семинара-практикума, общая численность которых составила более 170 человек, для использования в работе были розданы методические и практические материалы по проведению антикоррупционной экспертизы.
Результат: пункт выполняется.

	2.4.
	Разработка рекомендаций по формированию индикатора оценки коррупционной ситуации в исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан, характеризующего организацию работы по антикоррупционной экспертизе

	Министерство экономики Республики Татарстан, отдел по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан (по согласованию)
	Срок исполнения: 2009г.

Постановлением КМ РТ от 07.09.2009г. №621 утвержден Государственный заказ на управление министерствам, ведомствам РТ по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на 2009 год, в который включены в числе прочих индикаторы оценки коррупционной ситуации. Одним из индикаторов оценки коррупционной ситуации является индикатор «соотношение количества ведомственных нормативных актов, прошедших экспертизу на наличие коррупционных положений и статей, к общему числу разработанных и принятых документов, подлежащих экспертизе, %», характеризующий работу исполнительных органов гос. власти по антикоррупционной экспертизе.
Результат: пункт выполняется.

	3. Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики



	3.1.
	Принятие нормативно-правового акта, регулирующего проведение антикоррупционного мониторинга 


	Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан (далее – Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан)
	Срок исполнения: 2009 г.

Министерство экономики РТ, ЦЭСИ РТ: 

Министерством совместно с ЦЭСИ разработан проект постановления КМ РТ «Об утверждении Положения о проведении антикоррупционного мониторинга»  В настоящее время данный проект постановления находится на рассмотрении в АКМ РТ (исх. №01-51/3937 от 31.07.2009г.).


	3.2.
	Разработка и утверждение единой методики проведения мониторинговых социологических исследований коррупции, разработка сравнительных критериев оценки состояния коррупции в муниципальных образованиях Республики Татарстан


	Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан, орган исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный на организацию и проведение социологических исследований коррупции


	Срок исполнения: 2009 г.

Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу: разработана программа социологического исследования, включающая организационно-методическую основу, инструментарий по проведению опроса с макетами анкет-интервью для населения и предпринимателей по изучению мнения населения о состоянии коррупции в РТ. Подготовлена модель анализа состояния коррупции в муниципальных образованиях РТ на основе сравнительных критериев, информационной базой для расчета которых являются данные социологических исследований, данные государственной статистики. Разработан проект постановления КМ РТ «Об организации  и проведении антикоррупционного мониторинга в Республике Татарстан» (на согласовании в КМ РТ). Разработан проект Указа Президента Республики Татарстан «О мерах по организации проведению антикоррупционного мониторинга на территории Республики Татарстан» (на согласовании в КМ РТ).


	3.3.
	Организация и проведение по государственному заказу социологических опросов населения с целью мониторинга состояния коррупции, выявления коррупциогенных факторов, оценки эффективности антикоррупционных мер. Информирование граждан об основных полученных результатах и выводах. Подготовка предложений по совершенствованию антикоррупционных мер
	Орган исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный на организацию и проведение социологических исследований коррупции, Комитет   Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, Центр перспективных экономических  исследований Академии наук Республики Татарстан (по согласованию)


	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

В 2009 году на реализацию данного пункта Программы из бюджета РТ Комитету Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу выделены денежные средства в размере 499,8 тыс. рублей.

Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу: с 21.10.2009 г. по 03.11.2009 г. Комитетом проведен социологический опрос населения о состоянии коррупции в Республике Татарстан. 

Центр перспективных экономических  исследований Академии наук Республики Татарстан: информация отсутствует, однако, по сведениям Комитета РТ по СЭМ социологические исследования проводились совместно  с Центром. 

	3.4.
	Проведение отраслевых исследований коррупциогенных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп. Использование полученных результатов для выработки превентивных мер в рамках реализации антикоррупционной политики.
	Министерства, ведомства Республики Татарстан


	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Министерство финансов РТ: Министерством разработан и размещен на официальном сайте Министерства перечень вопросов для мониторинга мнения бюджетных организаций Республики Татарстан о состоянии коррупции в Министерстве финансов РТ и Департаменте казначейства. В опросе приняло участие около 700 респондентов. Результаты опроса размещены на официальном сайте Министерства.
Министерство юстиции РТ: на стартовой странице субпортала с июня по декабрь 2009 года размещался баннер, позволяющий посетителям субпортала принять участие в  опросе общественного мнения об эффективности применяемых мер в борьбе с коррупцией.
Результаты опроса следующие: 

Из 60 респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы эффективными меры, предпринимаемые по борьбе с коррупцией?» положительно ответили 10 чел. (16,6%) и 50 чел. (83,4%) отрицательно.

Из 60 респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым активное подключение общественности к борьбе с коррупцией?» положительно ответил 51 чел. (85%) и 9 чел. (15%) отрицательно.
Министерство здравоохранения РТ: Приказом МЗ РТ создана рабочая группа по контролю за эффективным использованием бюджетных средств по смете расходов по централизованным мероприятиям МЗ РТ. В рамках данного приказа проведены проверки эффективности использования бюджетных средств в 10 учреждениях здравоохранения. Регулярно проводятся заседания балансовых и согласительных комиссий с рассмотрением итогов финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения. Проводятся заседания экспертного совета по анализу технических заданий с их гласным обсуждением, привлекаются эксперты к закупкам медицинской техники. Совместно с Агенством по госзаказу внедрен программный продукт «Реестр сделок». Данный программный продукт установлен в контрольно-ревизионном отделе Министерства. Приказом от 30.04.2009 г. № 530 утверждены критерии оценки эффективности деятельности руководителей.
Министерство образования и науки РТ:  в целях изучения реализуемых антикоррупционных мер Министерством было организовано  проведение 5 опросов среди целевых групп населения. В декабре 2009 года был проведен опрос обучающейся молодежи в образовательных учреждениях республики. По результатам опросов соответствующими службами Министерства принимаются меры по совершенствованию процедур предоставления образовательных и государственных услуг. Министерством также проводятся мониторинговые изучения состояния работы по реализации антикоррупционной политики в образовательных учреждениях.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ: проведено анкетирование государственных служащих Министерства. Отделом ведомственного аудита Министерства совместно с другими службами проводятся проверки целевого использования бюджетных средств.
Министерство по делам ГО и ЧС РТ: регулярно проводится отраслевое исследование коррупционных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди конкретных целевых групп. В 2009 году наибольшее внимание уделялось сотрудникам Управления пожарного надзора и Центра государственной инспекции по маломерным судам.
МДМС и Т РТ: в 2009 году проведена математическая обработка результатов и сводный отчет по социальному опросу по антикоррупционной тематике сотрудников Министерства и его подведомственного учреждений. На основе полученных результатов выработаны рекомендации.
Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ:

В ноябре-декабре 2009 года субъектам малого предпринимательства, участвующим в конкурсном отборе на присуждение грантов Правительства РТ на поддержку начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства и приглашенным на заседание конкурсной комиссии было предложено заполнить анкету. Опрос носил анонимный характер. Результаты опроса обрабатываются.

Главное архивное управление при КМ РТ: Разработана и размещена на сайте Управления в разделе «Опрос общественного мнения» Анкета по опросу общественного мнения в части оказания государственных услуг.
Инспекция гос. строительного надзора РТ: в октябре 2009 года проведен мониторинг мнений о состоянии коррупции в Инспекции среди сотрудников. Результаты мониторинга рассмотрены на заседания антикоррупционной комиссии.
Результат: пункт выполняется.

	4. Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда



	4.1.
	Разработка научно-методического обеспечения проведения курсов повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по направлениям антикоррупционной деятельности, в том числе разработка программы курсов, методических рекомендаций и перечня вопросов для тестирования, разработка и сопровождение программного продукта- средства для тестирования, техническое сопровождение программного продукта 
	Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан (по согласованию),  Департамент по делам государственных служащих при Президенте Республики Татарстан (по согласованию)


	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Департамент по делам государственных служащих при Президенте РТ: дано поручение  Академии государственного и муниципального управления при Президенте РТ (АГМУ) разработать и ввести специальный лекционный курс для слушателей, проходящих переподготовку и повышение квалификации. В настоящее время такой курс разработан и включен в учебные планы АГМУ.

Департаментом в рамках курсов переподготовки и повышения квалификации проведено три семинарских занятия по теме: «Запреты и ограничения, установленные законодательством о государственной и муниципальной службе».

Данные темы вошли в планы семинарских занятий, утвержденных на заседании кафедры «Управления», а также являются составной частью принятого учебно-методического комплекта, который представляется каждым преподавателем, читающим курс лекций по теме – «государственное и муниципальное управление» как для слушателей системы переподготовки и повышения квалификации, так и для студентов очной формы обучения. тема борьбы с коррупцией была вынесена в качестве проблемы обсуждения на конференциях проводимых на базе академии государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан. По результатам всех проводимых конференций были изданы сборники материалов конференций, которые рекомендованы как материалы в помощь всем кто изучает проблемы антикоррупционной борьбы в Российской Федерации. 

Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан: в июне 2009 года проведено двухнедельное обучение 65 государственных и муниципальных служащих по программе «Антикоррупционная политика государственных и муниципальных органов» с выдачей свидетельства об обучении.

На 17 потоках повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, проводимых в Академии в 2009 году, где прошли обучение 1632 человека, в программы были включены лекции и семинары по антикоррупционной политике. Ведется научно-методическая работа по антикоррупционной проблематике.  В 2010 году планируется разработка программы курсов с тестированием выпуска на технических средствах.

	4.2.
	Профилизация обучения государственных гражданских и муниципальных служащих по антикоррупционной тематике на факультете повышения квалификации Академии государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан 
	Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан (по согласованию),  Департамент по делам государственных служащих при Президенте Республики Татарстан (по согласованию)


	

	4.3.
	Разработка методического и учебного пособий по организации антикоррупционного образования школьников и его внедрение в практику работы образовательных учреждений


	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Совет муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию)


	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

В 2009 году на реализацию данного пункта Программы из бюджета РТ Министерству образования и науки РТ выделены денежные средства в размере 2690,0 тыс. рублей.

Министерство образования и науки РТ: Институтом развития образования Республики Татарстан разработано методическое пособие «Формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры». Проведена экспертиза учебного пособия для учащихся по антикоррупции «Коррупция: понятие, противодействие, ответственность». По результатам экспертизы данное пособие дорабатывается. В муниципальные органы управления образованием направлены инструктивно-методические письма антикоррупционной тематики. На республиканском Форуме учителей (сентябрь 2009г.) обсуждались и вопросы внедрения антикоррупционного образования в программы обучения образовательных учреждений. В муниципальные районы направлена аналитическая информация о состоянии работы по реализации антикоррупционной политики.

	4.4.
	Организация и проведение специального журналистского конкурса на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции


	Государственное учреждение «Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа»
	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Информация отсутствует

	4.5.
	Формирование и размещение государственного заказа на изготовление рекламной продукции антикоррупционной направленности
	Государственное учреждение «Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа»
	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

В 2009 году был произведен выпуск календарей и памяток гражданам «Как противостоять коррупции» за счет средств ОАО «Татмедиа».

	4.6.
	Размещение пропагандистских материалов антикоррупционной направленности на радио и телевидении, в печатных и электронных средствах массовой информации
	Государственное учреждение «Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа».
	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

2009г. Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с Общественной палатой РТ при активном участии Отдела по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан организовано проведение зональных семинаров-совещаний с главными редакторами районных и городских СМИ на тему: «Освещение борьбы с коррупцией в печатных и электронных СМИ: опыт, проблемы». 
В районных и городских газетах РТ, работающих в составе ОАО «Татмедиа», 2 раза в месяц публикуются номера телефонов «Горячих линий» по борьбе с коррупцией. Также дважды в месяц на всех местных телеканалах выходит «Бегущая строка» или заставка с номерами телефонов «Горячей линии». Местные газеты также регулярно проводят блиц - опросы и анкетирование населения по вопросам антикоррупционной тематики. Редакциям холдинга дано указание не реже двух раз в месяц публиковать материалы по антикоррупционной тематике с использованием различных жанров и рубрик.

В феврале, марте, апреле мае, июне в некоторых редакциях районных и городских газет проведены обучающие семинары и мастер - классы для журналистов на тему: «Освещение борьбы с коррупцией в СМИ». Мастер класс включает рассмотрение следующих вопросов:

1. Планирование материалов антикоррупционной тематики;

2. Разножанровый подход к теме;

3. Рубрики по теме;

4. Мониторинг общественного мнения и анкетирование читателей;

5. Использование дополнительных источников информации (сайты Прокуратуры РТ, МВД по РТ, рассылка спец. материалов).

25 августа 2009 года в редакции газеты «Республика Татарстан» был организован «круглый стол» на тему: «Эффективность журналистских публикаций на тему борьбы с коррупцией: проблемы и опыт работы» с участием руководства МВД по РТ, Прокуратуры РТ, Отдела по реализации антикоррупционной политики РТ, Общественной палаты РТ, главных редакторов и журналистов республиканских СМИ.
В редакциях районных газет и телерадиокомпаний проведено 12 семинаров на тему: «Эффективность журналистских публикаций на темы борьбы с коррупцией» в Азнакаевском, Апастовском, Альметьевском, Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Елабужском, Зеленодольском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Мамадышском, и Тетюшском районах.

К печати подготовлена и опубликована брошюра «Как противостоять коррупции» (памятка гражданину). Она прошла согласование в Отделе по реализации антикоррупционной политики РТ, Прокуратуре РТ, МВД по РТ и Министерстве юстиции РТ. Средства на публикацию выделены ОАО «Татмедиа».

По договоренности, ряд районных администраций расходы на публикацию тиража брошюры для своих районов решили взять на себя (Альметьевский, Кукморский, Нурлатский, Буинский и некоторые другие районы, а также г. Набережные Челны). 

В настоящее время брошюра в открытом доступе размещена на сайте Республиканского агентства www.tatmedia.ru и информационного агентства www.tatar-inform.ru. В 12-полостном вкладыше «События недели» для городских и районных газет РТ общим тиражом более 300 тысяч экз. вышел дайджест вышеуказанной брошюры.

Советником генерального директора ОАО «Татмедиа» В.Н.Шевчуком разработана концепция телевизионной программы «Кто виноват?», посвященная борьбе с коррупцией на одном из республиканских телеканалов. Однако средств на реализацию этой программы нет.
Результат: пункт выполняется.

	5. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности государственных и муниципальных органов, укрепление 

их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности



	5.1.
	Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам. Разработка и внедрение комплексных регламентов, регулирующих их деятельность

 
	Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан, министерства, ведомства Республики Татарстан,  органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию),  государственное учреждение «Центр информационных технологий Республики Татарстан»
	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Министерство экономики РТ: в число первых пилотных муниципальных образований по созданию МФЦ включены: муниципальное образование города Казани, Альметьевский, Зеленодольский, Кукморский и Лениногорский муниципальные районы.

Руководителям исполнительных комитетов городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан направлены следующие методические материалы, рассмотренные на заседании Президиума Совета муниципальных образований Республики Татарстан:

-     Типовое положение о МФЦ;

-     методические рекомендации по разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

-     концепция создания МФЦ;

-     проекты административных регламентов предоставления услуг в сфере имущественных и земельных отношений в рамках МФЦ;

-     примерный устав автономного учреждения;

-     соглашение о взаимодействии между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

-     регламент взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Кроме того, 24 августа 2009 года подписано соглашение между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Кабинетом Министров Республики Татарстан о сотрудничестве по вопросу оказания государственных услуг в сфере кадастровых отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном виде в режиме «одного окна».

Республика Татарстан вошла в число победителей федерального конкурса на оказание поддержки субъектам Российской Федерации в проведении административной реформы в 2009 году. На выделенные средства по итогам участия в данном конкурсе в рамках проекта по развитию системы многофункциональных центров в Республике Татарстан планируется оборудовать и подключить к работе МФЦ сельские почтовые отделения в Нижнекамском и Лениногорском муниципальных районах Республики Татарстан.

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством Программы повышения качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг до 2010 года в Республике Татарстан и совершенствования деятельности МФЦ 14 декабря 2009 года принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 853 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.2008 № 888 «Об утверждении Программы повышения качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг до 2010 года в Республике Татарстан».
ЦЭСИ РТ при КМ РТ: проведен мониторинг создания МФЦ за 1 полугодие 2009 года, сформирован отчет (3 квартал 2009 г.).
г.Казань: вопрос создания МФЦ по предоставлению гос. и мун. услуг гражданам и юридическим лицам находится в работе.
ЦИТ РТ: Во исполнение п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2007 №931 «О некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и организациям» и Указа Президента Республики Татарстан от 12.02.2009 №69 «Об организации информационного взаимодействия в электронном виде органов исполнительной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления посредством использования ресурсов государственного информационного центра Республики Татарстан» создана информационная система – государственный информационный центр Республики Татарстан (далее – ГИЦ). В настоящее время на основе использования ГИЦ гражданам доступны 7 услуг в электронном виде на уровне III, IV и V этапов (в соответствии с методологией, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.10.2009 №1555-р): 

1. Получение информации о штрафах ГИБДД и их оплата – V этап; 

2. Оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации – IV этап; 

3. Получение выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) – III этап; 

4. Получение сведений Государственного кадастра недвижимости (ГКН) – IV-V этапы; 

5. Получение информации о задолженности физических лиц по налогам и сборам по ИНН и фамилии и их оплата – V этап; 

6. Внесение дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии – V этап; 

7. Получение информации о ходе рассмотрения обращения гражданина в Кабинете Министров Республики Татарстан – IV этап. 

По каждой из перечисленных выше услуг подписано соглашение о межведомственном информационном взаимодействии и оказании услуг в электронном виде между Кабинетом Министров Республики Татарстан и соответствующим территориальным органом федерального органа исполнительной власти по Республике Татарстан. В рамках реализации данных соглашений подготовлены технические регламенты (частные административные регламенты) предоставления услуг в электронном виде.
Министерство информатизации и связи: Министерством подготовлен проект распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан о внедрении многофункциональных центров в отделениях почтовой связи Республики Татарстан. Предлагается  использовать разветвленную сеть отделений почтовой связи для размещения удалённых рабочих мест МФЦ. Отделение почтовой связи сможет принимать от граждан необходимые для получения государственных и муниципальных услуг документы, переносить их в электронную форму путём сканирования и направлять их в МФЦ для проверки. В случае принятия МФЦ решения о предоставления услуги отделение почтовой связи сообщает заявителю о принятом решении.
Для справки: распоряжением Кабинета Министров РТ от 26.11.2009 г.  №1555-р Министерство экономики РТ определено государственным заказчиком реализации проекта «Формирование единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории РТ, включая создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг». Также в соответствии с данным распоряжением Министерству экономики РТ выделены бюджетные средства на реализацию указанного проекта.
Альметьевский район: в соответствии с постановлением ИК района от 20.04.2009г. № 1248 создано МУП «Многофункциональный центр недвижимости Альметьевского муниципального района РТ». В настоящее время разрабатываются регламенты оказания муниципальных услуг.
Лениногорский район: МУП «Многофункциональный центр недвижимости» создан постановлением Главы района от 18.02.2008г. №27.

Нижнекамский район: для обеспечения качества и доступности государственных и муниципальных услуг 8 августа 2009 года в Камских Полянах был открыт многофункциональный центр (далее – МФЦ). Услугами МФЦ пользуются 15 тысяч камполянцев и 10 тысяч жителей ближайших сел. Это нововведение позволяет существенно сократить время и деньги, затраченные ранее на поездку в Нижнекамск. Но самое главное – это, конечно, еще один шаг в улучшении качества жизни камполянцев и жителей сел и деревень, чтобы они получали тот же объем социальных благ, что и горожане. В основу пилотного проекта положен принцип «одного окна». Перечень услуг МФЦ включает в себя различные формы социальной поддержки и защиты, регистрацию собственности, операции с недвижимостью, оформление пенсии, прием налоговой отчетности, оказываются услуги миграционной службы, Единого расчетного центра, Центра занятости населения и другие виды услуг. Оплатить сборы и пошлины также можно в этом здании, через терминалы банков. Населению поселка и жителям 12 сельских поселений предоставляется 120 видов услуг, в числе которых регистрация браков.  

Функции МФЦ для предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг начали выполнять создаваемые в г.Нижнекамске общественные центры микрорайонов (далее – ОЦМ). Персональные компьютеры ОЦМ имеют выход в Интернет на официальный сайт администрации Нижнекамского муниципального района www.n-kama.ru, где существует раздел «Государственные и муниципальные услуги». Представители ОЦМ обучены работе с этим разделом.

Пользуясь данным разделом, посетитель может получить информацию по следующим подразделам:

оформление недвижимости;

социальные услуги;

регистрация актов гражданского состояния;

паспортно-визовая служба;

медицинские услуги;

трудоустройство;

аренда и продажа муниципальной собственности.
Нурлатский район: Постановлением Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района от 21.09.2009 г. № 774 создано МУ «Многофункциональный центр Нурлатского муниципального района РТ». Комплексный регламент внедряется.

ЦИТ РТ: Для перехода к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде на уровне IV этапа (в соответствии с методологией, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.10.2009 №1555-р) проводятся работы по созданию принципиально новой электронной карты гражданина с совмещенной сертифицированной по требованиям нормативных актов РФ электронной цифровой подписью и поддержкой международных банковских платежных систем. 

Разработка системы универсальных электронных карт ведется с учетом проекта Федерального Закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Проект №254940-5 во втором чтении), согласно которому универсальная электронная карта представляет собой материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в визуальной (графической) и электронной (машиносчитываемой) форме информацию о держателе карты и обеспечивающий доступ к информации о держателе карты, используемой для удостоверения прав держателя карты на получение услуг, в том числе государственных и муниципальных услуг, и для осуществления в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях иных юридически значимых действий в электронной форме. 

Для обеспечения необходимого функционала универсальная электронная карта реализуется в виде смарт-карты, предусматривающей работу в контактном и бесконтактном режимах. Карта совмещает магнитную полосу и встроенную микросхему (чип) для размещения платежного приложения, а также таких электронных приложений, как электронное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, электронный полис обязательного медицинского страхования, электронное водительское удостоверение и т.д. Микросхема смарт-карты содержит сертифицированный по требованиям российского законодательства криптомодуль, позволяющий формировать электронную цифровую подпись для осуществления юридически значимых действий в электронной форме. 

В рамках работы по созданию системы универсальных электронных карт в Республике Татарстан подготовлен проект Меморандума о намерениях между Правительством Республики Татарстан, ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Сберкарта» и ОАО «Ак Барс» Банк, закрепляющий основные позиции участников по развитию системы, и проект Концепции развития системы универсальных электронных карт, согласно которым в 2010 году планируется выпуск пилотной партии карт тиражом около 10 000 экз. и в 2011-2012 годах - выпуск около 2 миллионов универсальных электронных карт.
Результат: пункт выполняется.

	5.2.
	Принятие нормативно-правового акта, регулирующего проведение электронного (компьютерного) мониторинга исполнения административных регламентов оказания государственных услуг.

Разработка методики мониторинга фактического предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан

 
	Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 


	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Министерство экономики РТ, ЦЭСИ РТ при КМ РТ: Постановлением КМ РТ от 04.08.2008 №560 утверждена методика мониторинга предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан.

Принято распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.10.2008 №1882-р «Об описании обозначений типов документов, используемых в единой межведомственной системе электронного документооборота органов государственной власти Республики Татарстан».
Результат: пункт выполняется.

	5.3.
	Проведение мониторинга предоставления государственных услуг и выполнения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан
	Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан

	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Министерство экономики РТ, ЦЭСИ РТ при КМ РТ: в соответствии с утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.08.2008 №560 Методикой мониторинга предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан Министерством экономики Республики Татарстан совместно с Центром экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан проводится мониторинг предоставления государственных услуг и выполнения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан. 

Отчет о результатах мониторинга за I полугодие 2009 года направлен в адрес Премьер-министра Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

Проведен аудит полноты, качества, и доступности предоставления государственных услуг в 10 органах исполнительной власти Республики Татарстан, по результатам которого был выявлен ряд нарушений. В адрес этих органов направлены соответствующие рекомендации по их устранению. Также отчет по результатам аудита направлен в адрес Премьер – министра Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. Кроме того,  в целях повышения качества предоставления государственных услуг исполнительными органами власти Республики Татарстан подготовлен проект распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан, касающийся обеспечения соблюдения сроков предоставления государственных услуг, внедрения информационной системы учета предоставления государственных услуг, который в настоящий момент проходит в установленном порядке процедуру согласования.
Результат: пункт выполняется.

	5.4.
	Принятие и внедрение административных регламентов оказания муниципальных услуг  гражданам и юридическим лицам
	Органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию)


	Срок исполнения: 2009 г.

Город Казань: принято постановление ИК г.Казани от13.08.2009г. №6694 «О порядке разработке и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления услуг органами ИК г.Казани», в соответствии с которым структурными подразделениями ИК г.Казани разрабатываются и утверждаются адм. регламенты исполнения муниципальных функций и предоставления услуг.
Город Набережные Челны: решением городского Совета от 13.12.2008г. №36/7 утвержден регламент предоставления земельных участков для строительства, изъятия, переоформления и закрепления ранее выделенных участков в г. Наб. Челны.
Агрызский район: регламенты находятся в стадии разработки.
Азнакаевский район: находятся в стадии разработки.
Аксубаевский район: постановлением Главы Аксубаевского муниципального района от 12.06.2007 г. №40 утвержден регламент работы по рассмотрению обращений граждан. 

Актанышский район: информация отсутствует
Алексеевский район: административные регламенты находятся в стадии разработки (письмо от 28.04.2009 № 04/341).
Алькеевский район: информация отсутствует
Альметьевский район: регламенты предоставления муниципальных услуг утверждены в соответствующих службах и органах, и действуют.
Апастовский район: находятся в стадии разработки.
Арский район: информация отсутствует
Атнинский район: разработан и внесен на рассмотрение в Совет района РТ реестр муниципальных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам муниципальными органами.
Балтасинский район: информация отсутствует
Бугульминский район: информация отсутствует
Буинский район: административные регламенты оказания муниципальных услуг находятся на стадии разработки и будут приняты и внедрены в 1 квартале 2010 года.
Верхнеуслонский район:  постановлением руководителя ИК района от 14.08.2008 № 549 утвержден административный регламент по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в Исполнительном комитете. 

Высокогорский район: действуют административные регламенты в Центре социального обслуживания населения района.
Дрожжановский район: на официальном сайте муниципального района в разделе «Муниципальные услуги» размещен перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями района (иная информация отсутствует).
Елабужский район: в исполнительном комитете района находятся в стадии разработки проекты: 1.О стандартах качества муниципальных услуг ЕМР; 2.Об утверждении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, иными юридическими лицами и финансируемых за счет средств местного бюджета  Елабужского муниципального района; 3.О порядке проведения  оценки  соответствия  качества фактически представляемых муниципальных  услуг Елабужского  муниципального района.
Заинский район: разработан и утвержден Постановлением РИК от 25.01.2008г.  №84 Административный регламент предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений  граждан и юридических лиц.
Зеленодольский район: постановлением ИК района от 26.10.2009 № 2339 утверждено Положение о порядке разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг на территории района.
Кайбицкий район: на стадии разработки
Камско-Устьинский  район: постановлением ИК района от 30.12.2009 г. утвержден перечень муниципальных услуг, постановлением ИК района от 30.12.2009 г. № 1054 утверждены административные регламенты оказания муниципальных услуг по ряду муниципальных учреждений.
Кукморский район: на стадии разработки
Лаишевский район: в целях упорядочения и регламентации деятельности исполнительной власти района постановлением Исполнительного комитета района от 26.03.2008 года № 347 утверждены универсальные регламенты по оформлению документов при совершению сделок с государственными (муниципальными) и долевыми землями сельскохозяйственного назначения, при передачи жилых помещений в собственность граждан, для государственной регистрации сделки и перехода права на земельный участок, при переводе жилых помещений в нежилые помещения, из нежилых в жилые, для государственной регистрации прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества в упрощенном порядке в Лаишевском муниципальном районе. 

Лениногорский район: информация отсутствует
Мамадышский район: постановлением Главы района от 17.12.2008 №065 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц.
Менделеевский район: на стадии разработки
Мензелинский район: информация отсутствует
Муслюмовский район: постановлением ИК района от 01.09.2009 г. №440 утверждено Положение о порядке разработки, утверждения, изменения, отмены и применения стандартов качества муниципальных услуг района Республики Татарстан.
Нижнекамский район: административные регламенты в настоящее время не приняты, необходимы методические рекомендации.
Новошешминский район: информация отсутствует
Нурлатский район: решениями Совета Нурлатского муниципального района от 28.06.2008 г. №177,180 приняты регламенты оказания муниципальных услуг.
Пестречинский район: информация отсутствует
Рыбно-Слободский район: на стадии разработки.
Сабинский район: административные регламенты оказания муниципальных услуг находятся в стадии разработки. Постановлением руководителя Исполнительного комитета района от 11.01.2010 г. утверждено Положение о порядке разработки, утверждения, изменения, отмены и применения стандартов качества муниципальных услуг в Сабинском муниципальном районе в целях установления основных принципов и подходов к организации системы стандартизации качества муниципальных услуг.
Сармановский район: разработан проект постановления руководителя Исполнительного комитета Сармановского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг на территории района».

Спасский район: информация отсутствует.
Тетюшский район: информация отсутствует.
Тукаевский район: постановлением РИК района от 15.09.2009г. № 279, утверждено Положение о стандартах качества муниципальных услуг в Тукаевском муниципальном районе. Ведется разработка административных регламентов оказания муниципальных услуг в районе.
Тюлячинский район: информация отсутствует.
Черемшанский район: административные регламенты в стадии разработки.
Чистопольский район: информация отсутствует.
Ютазинский район: в стадии разработки.

	5.5.
	Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг при внедрении административных регламентов, в том числе путем опросов конечных потребителей услуг 


	Органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию)


	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Город Казань: по мере разработки и административные регламенты изучаются членами Межведомственной комиссии по противодействию коррупции г. Казани проводится их анализ.

Город Набережные Челны: мониторинг осуществлялся посредством организации деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Агрызский район: не проводится
Азнакаевсквий район: не проводится
Аксубаевский район: мониторинг проводится, по результатам проверок о фактах несоответствия качества оказания муниципальных услуг принимаются соответствующие меры.
Актанышский: не проводится.

Алексеевский не проводится.

Алькеевский район: не проводится.

Альметьевский район: в 2009 году проведено анкетирование по предоставлению ряда муниципальных услуг.
Апастовский район: не проводится.

Арский район: не проводится.
Атнинский район: на совещаниях при Главе района с участием глав сельских поселений ежедекадно осуществляется мониторинг качества предоставления муниципальных услуг путем опросов конечных потребителей услуг.

Бавлинский район: на стадии разработки
Балтасинский район: информация отсутсвует
Бугульминский район: не проводится
Буинский район: не проводится.
Верхнеуслонский район: в 2009 году было проведено анкетирование населения (около 5 %) для объективного анализа коррупционных правонарушений и выработке необходимых решений, нацеленных на профилактику коррупции. Другой информации не представлено.
Высокогорский район: проводились социологические исследования в сентябре 2008 г. и в марте 2009 г., осуществлено анкетирование территориальным органом госстатистики по эффективности деятельности ОМСУ.
Дрожжановский район: не проводится
Елабужский район: за 2009г. проведено 35 социологических опросов населения, в число которых входят 14 опросов в рамках Мониторинга социально-экономического самоанализа населения ЕМР.
Заинский район: не проводится
Зеленодольский район: не проводится
Кайбицкий район: информация отсутствует
Камско-Устьинский  район: порядок проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг будет утвержден в 2010 году.
Кукморский район: информация отсутствует
Лаишевский район: мониторинг проводится.
Лениногорский район: информация отсутствует
Мамадышский район: информация отсутствует
Менделеевский район: информация отсутствует
Мензелинский район: информация отсутствует
Муслюмовский район: муниципальными учреждениями, оказывающими муниципальные услуги гражданам и юридическим лицам в настоящее время разрабатываются проекты стандартов качества муниципальных услуг. После утверждения стандартов качества нормативными правовыми актами района и размещения в средствах массовой информации (газета, Интернет) планируется проведение мониторинга качества оказываемых муниципальных услуг, согласно утвержденным стандартам.
Нижнекамский район: не проводится
Новошешминский район: информация отсутствует
Нурлатский район: информация отсутствует
Пестречинский район: информация отсутствует
Рыбно-Слободский район: не проводится
Сабинский район: не проводится
Сармановский район: информация отсутствует
Спасский район: информация отсутствует
Тетюшский район: информация отсутствует
Тукаевский район: не проводится.
Тюлячинский район: информация отсутствует
Черемшанский район: в 2009 году проведено анкетирование по качеству предоставления муниципальных услуг.
Чистопольский район: информация отсутствует
Ютазинский район: не проводится


	5.6.
	Создание, поддержка, совершенствование Интернет-сайтов, раскрывающих информацию о деятельности министерств, ведомств, органов местного самоуправления, а также об исполнении бюджета и реализации основных экономических и социальных программ
	Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию), государственное учреждение «Центр информационных технологий Республики Татарстан»
	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

ЦИТ РТ: В период с 2006 года создана информационная система органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, в рамках которой функционируют Портал Правительства Республики Татарстан (далее – ППРТ) и Портал муниципальных образований Республики Татарстан (далее – ПМОРТ). ППРТ и ПМОРТ состоят из сайтов всех министерств и ведомств Республики Татарстан, Совета муниципальных образований Республики Татарстан, 2 городских округов Республики Татарстан, 43 муниципальных районов и 18 муниципальных образований (в том числе ПГТ и сельских поселений). На каждом сайте предусмотрена возможность опубликования информации о размещенных заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, о выполнении республиканских и ведомственных антикоррупционных программ (раздел «Антикоррупционная политика»). 

На всех сайтах министерств и ключевых ведомств Республики Татарстан в рамках единого Портала Правительства Республики Татарстан функционируют разделы «Реализация Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан», где размещается информация о результатах исполнения программы, мероприятиях, методические материалы, проводятся опросы общественного мнения, и т.д. Аналогичные разделы функционируют на сайтах муниципальных районов Республики Татарстан в рамках единого Портала муниципальных образований РТ. 

Осуществляется доработка контента информационной системы органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан с учетом требований Федерального закона от 21.01.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон). 

Проведен мониторинг соответствия информации, публикуемой на официальных сайтах органов исполнительной власти и сайтах муниципальных образований Республики Татарстан, требованиям Федерального закона. Выявленные несоответствия в настоящее время устраняются. Проведены мероприятия по информированию администраторов сайтов министерств, ведомств, муниципальных образований Республики Татарстан о требованиях указанного Федерального закона. 

Разработан проект распоряжения КМ РТ о приведении информации сайтов государственных органов и муниципальных образований Республики Татарстан в соответствие с требованиями Федерального закона. 

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» был разработан новый портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
Для обеспечения информационного наполнения нового портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (создания регионального реестра государственных и муниципальных услуг) принято распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.10.2009 №1263-р «О внесении и актуализации сведений о государственных услугах (функциях) в информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан». 

В настоящее время совместно с Минэкономразвития России проводятся работы по интеграции нового портала со Сводным реестром государственных и муниципальных услуг (функций). Совместно с Минкомсвязи России проводятся работы по интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций). До завершения работ по интеграции портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан недоступен для свободного доступа.
Для справки: субпортал Главного управления ветеринарии КМ РТ функционирует только как визитная карточка, в виду ограничения Интернет-ресурсов.
Информация из Аппарата Кабинета Министров РТ:
Результаты конкурса «Лучший сайт в составе Портала Правительства РТ – 2009»

1 место: Министерство образования и науки РТ (129,2 баллов)

2 место: Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ (128,5 б.)

3 место: Министерство здравоохранения РТ (124,4 б.)

               Министерство экономики РТ (124,4 б)
17 место: Министерство лесного хозяйства РТ (76,7 б).

Посещаемость Портала Правительства РТ в 2009 году:
1. Министерство образования и науки РТ – 2 284 356

2. Министерство здравоохранения РТ – 1 409 214

3. Министерство промышленности и торговли РТ – 823 390

Статистика посещаемости некоторых муниципальных районов:

1 место Альметьевский – 35000

2 место Агрызский – 7000

42 место Спасский – 800

43 место Атнинский - 450
Органы местного самоуправления:

Город Казань: сайт города http://www.kzn.ru отражает практически все показатели деятельности органов местного самоуправления.
Город Набережные Челны: сайт города www.nabchelny.ru/  направлен на информирование посетителей о деятельности органов местного самоуправления, в том числе, городской комиссии по реализации антикоррупционной политики в  городе.
Агрызский район: http://agryz.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Азнакаевский район: http://aznakayevo.tatar.ru находится в актуальном состоянии. Информация обновляется еженедельно.
Аксубаевский район: имеется сайт http://aksubayevo.tatar.ru
Актанышский район: сайт http://aktanysh.tatar.ru находится в актуальном состоянии
Алексеевский район: http://alekseevskiy.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Алькеевский район: сайт http:// alkeevskiy.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Альметьевский район: сайт района http://almetyevsk.tatar.ru создан и находится в актуальном состоянии. Информация о работе по противодействию коррупции содержится.
Апастовский район: сайт http://apastovo.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Арский район: http://arsk.tatar.ru, сайт находится в актуальном состоянии.
Атнинский район: имеется сайт http://atnya.tatar.ru.

Бавлинский район: http://bavly.tatar.ru находится в актуальном состоянии
Балтасинский район: сайт района http://baltasi.tatar.ru находится в актуальном состоянии. 

Бугульминский район: сайт http://bugulma.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Буинский район: сайт http://buinsk.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Верхнеуслонский район: сайт http://verhniy-uslon.tatar.ru находится в актуальном состоянии
Высокогорский район: сайт http://vysokaya-gora.tatar.ru находится в актуальном состоянии, распоряжением исполкома района назначен ответственным за внесение сведений в информационную систему начальник орг.отдела Шакиров А.С.
Дрожжановский район: сайт http://drogganoye.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Елабужский район: наряду с имеющимся сайтом http://elabuga.tatar.ru, который находится в актуальном состоянии, создан сайт http://elabugacity.ru! 

Заинский район: сайт http://zainsk.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Зеленодольский район: наряду с имеющимся сайтом http://zelenodolsk.tatar.ru, который находится в актуальном состоянии, создан в 2007 году сайт района www.zelenodolsk.ru. 

Кайбицкий район: имеется сайт http://kaybici.tatar.ru
Камско-Устьинский  район: сайт http://kamskoye-ustye.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Кукморский район: сайт района http://kukmor.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Лаишевский район: сайт http://laishevo.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Лениногорский район: сайт http://leninogorsk.tatar.ru находится в актуальном состоянии
Мамадышский район: сайт http://mamadysh.tatar.ru находится в актуальном состоянии. Постановлением Главы района от 17.07.2008 г. закреплено совершенствование и поддержание информационного ресурса.
Менделеевский район: сайт http://mendeleevsk.tatar.ru в актуальном состоянии.
Мензелинский район: имеется сайт http://menzelinsk.tatar.ru
Муслюмовский район:  наряду с имеющимся сайтом http://muslumovo.tatar.ru, который находится в актуальном состоянии, имеется сайт http://www.muslum.ru.
Нижнекамский район: наряду с имеющимся сайтом http://nignekamsk.tatar.ru, который находится в актуальном состоянии, имеется www.e-nkama.ru. 

Новошешминский район: сайт http://novosheshminsk.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Нурлатский район: сайт http://nurlat.tatar.ru/ находится в актуальном состоянии.
Пестречинский район: имеется сайт http://pestreci.tatar.ru. 
Рыбно-Слободский район: сайт http://ribnaya-sloboda.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Сабинский район: сайт http://saby.tatar.ru находится в актуальном состоянии. 

Сармановский район: сайт  http://sarmanovo.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Спасский район: сайт http://spasskiy.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Тетюшский район: сайт http://tetushi.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Тукаевский район: сайт http://tukay.tatar.ru находится в актуальном состоянии.

Тюлячинский район: наряду с имеющимся сайтом http://tulachi.tatar.ru, который находится в актуальном состоянии, имеется сайт www.telache.ru.

Черемшанский район: сайт http://cheremshan.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Чистопольский район: сайт района - http://chistopol.tatar.ru находится в актуальном состоянии. 

Ютазинский район: сайт http://jutaza.tatar.ru находится в актуальном состоянии.
Результат: пункт выполняется.

	5.7.
	Обеспечение функционирования в министерствах, ведомствах, органах местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан «телефонов доверия», интернет-сайтов, других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщить об известных им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению
	Министерства, ведомства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию)


	Срок исполнения: 2009-2011 гг.

По имеющейся информации «Телефон доверия» функционирует в следующих министерствах и ведомствах (на 18.02.2010): Министерство экономики РТ, Министерство финансов РТ, МВД по РТ, Министерство информатизации и связи РТ, Министерство здравоохранения РТ, Министерство культуры РТ, Министерство образования и науки РТ, Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, Министерство земельных и имущественных отношений РТ, Министерство лесного хозяйства РТ, Министерство труда, занятости и соц. защиты РТ, Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу, Комитет РТ по тарифам, Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ, Государственная жилищная инспекция РТ, Госалкогольинспекция РТ, Управление государственных закупок РТ (в 18 министерствах и ведомствах). В вышеуказанных органах исполнительной власти не все размещают номера «телефонов доверия» на имеющихся субпорталах.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия: в Министерстве периодически обновляется стенд «Стоп, коррупция». Установлен специальный ящик, в котором граждане могут оставить свои сообщения, в том числе о фактах коррупционных проявлений, предложения, вопросы.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ: в вестибюле Министерства функционирует специальный стенд «Бдительное око» с информацией антикоррупционной тематики. На стенде имеется специальный ящик для сбора письменных жалоб, сообщений и предложений.
Комитет на официальном сайте Комитета действует Интернет-приемная, справочно-консультационная служба «Скорая помощь предпринимателю» (многоканальный телефонный  канал), «Горячая линия для предпринимателей» посредством которых предприниматели могут задать вопрос, обратиться за консультацией и помощью, подать жалобу, претензию на действия представителей государственных и муниципальных властей и их отдельных представителей.
Государственная жилищная инспекция РТ: Имеется телефон «горячей линии» (телефон доверия). В каждой из 7 зональных зон установлены информационно-справочные стенды с указанием должностных лиц, их контактных телефонов и электронных адресов, в том числе должностных лиц, занимающихся вопросами противодействия коррупции.
На сайтах министерств и ведомств функционирует отдельный раздел Интернет-приемная.
Органы местного самоуправления:

Город Казань: на сайте города http://www.kzn.ru размещены «телефоны доверия», телефоны других «горячих линий». На сайте размещен раздел «Интернет-приемная г. Казани».
Город Набережные Челны: на сайте: www.nabchelny.ru имеется раздел «электронный ящик» для получения оперативной информации от граждан по интересующим их вопросам. В специализированных разделах сайта опубликована контактная информация представителей ОМС. Помимо этого «телефоны доверия» правоохранительных органов опубликованы в городских средствах массовой информации.
Агрызский район: в городе Агрыз установлен «ящик гласности».

Азнакаевский район: организована постоянная телефонная линия «телефон доверия», установлены 4 ящика (три в  г. Азнакаево: автовокзал, центральная почта и в здании детского творчества; 1 ящик в администрации пгт. Актюбинский)

Аксубаевский район: помимо Интернет-приемной организованы 4 постоянно действующие горячие телефонные линии по предупреждению коррупции: в  администрации района, в исполкоме, в прокуратуре. Также размещается телефон «горячей линии» в местной районной газете. В ряде муниципальных учреждений установлены ящики для сбора сообщений граждан и организаций.
Актанышский район: на сайте функционирует Интернет-приемная, а также в районе действует «телефон доверия».
Алексеевский район: на сайте: http://alekseevskiy.tatar.ru (раздел «Антикоррупционный вестник» размещены телефоны горячей линии. Также функционирует «горячий телефон» в ОВД, прокуратуре и в администрации района.
Алькеевский район: в Алькеевской районной газете «Алькеевские вести» и «Әлки хәбәрләре” регулярно публикуются номера телефонов силовых структур “Горячая линия”
Альметьевский район: на сайте имеется Интернет-приемная. Также размещены телефоны «горячей линии» УВД, Прокуратуры района, районного следственного управления, редакции газеты «Знамя труда».
Апастовский район: в районной газете «Звезда» регулярно публикуются телефоны силовых структур республики. На сайте района опубликованы номера телефонов доверия УВД, прокуратуры, ИК.
Арский район: организована работа «телефона доверия», о чем периодически объявляется в эфире телекомпании «Арча» и публикуется в местной газете. Так же на официальном сайте Арского муниципального района функционирует интернет-приемная.
Атнинский район: в районе функционирует телефон доверия.
Бавлинский район: в районной газете постоянно публикуются контактные телефоны силовых структур республики и района. Также на сайте опубликованы номера «телефонов доверия» милиции, прокуратуры, исполнительного комитета.
Балтасинский район: информация отсутствует
Бугульминский район: в органах местного самоуправления работает единый «телефон доверия». Информация о работе «телефона доверия» ежемесячно публикуется в средствах массовой информации. а также на портале муниципального образования.
Буинский район : в районе функционирует телефон горячей линии и Интернет-приемная, информация размещена на сайте района, а также публикуется в районной газете «Байрак» («Ялав», «Знамя»).
Верхнеуслонский район: создана «горячая линия» (телефоны «горячей линии» публикуются в районной газете «Волжская новь»). Заведен журнал для регистрации устных и письменных обращений граждан по вопросу коррупционных правонарушений. На сайте района размещен номер телефона ответственного лица, наделенного функциями по предупреждению коррупционных правонарушений среди работников органов местного самоуправления района.
Высокогорский район: на сайте функционирует Интернет-приемная, а также телефоны доверия публикуются в районной газете «Высокогорские вести»
Дрожжановский район: функционирует «горячая линия»; номера телефонов указаны на Интернет-сайте.
Елабужский район: «Телефон доверия» 8(85557) 3-86-33, информация о нем размещена на сайте www.elabugacity.ru, так же установлен почтовый ящик у здания администрации по адресу пр.Нефтяников д.30.
Заинский район: в газетах «Новый Зай», «Зай офыклары» опубликованы номера «горячей линии» «СМИ против коррупции», телефоны доверия милиции и прокуратуры. На телеканале «Зай-ТВ» размещены в эфире сообщения о горячей линии по приему жалоб на коррупционные действия.
Зеленодольский район: О фактах коррупции можно сообщать по телефонам «горячей линии» УВД и рабочей группы, (информация размещена на сайте). Также имеется Интернет-приемная.
Кайбицкий район: «телефон доверия» установлен, номера телефонов публикуются в районной газете «Кайбицкие зори». Также номер «горячего телефона» размещен на сайте.
Камско-Устьинский  район: «телефон доверия» функционирует. На сайте имеется Интернет-приемная.
Кукморский район: на сайте района http://kukmor.tatar.ru  имеется Интернет – приемная для сообщений.
Лаишевский район: телефон горячей линии «Общественная приемная» функционирует в Совете района, номера телефонов горячей линии Совета района, ИК, прокуратуры, РОВД регулярно публикуются для сведения населения в газетах «Камская новь», «Кама ягы».
Лениногорский район: функционирует «телефон доверия» Мэрии, ОВД и прокуратуры. Транслируется в бегущей строке местного телевидения, публикуется в газете «Лениногорские вести». Также имеется Интернет-приемная на сайте.
Мамадышский район: на сайте имеется Интернет-приемная.
Менделеевский район: в газете «Менделеевские новости» публикуются телефоны «горячей линии»; на сайте имеется Интернет-приемная.
Мензелинский район: информация отсутствует
Муслюмовский район: на сайте района имеется телефон «горячей линии», а также Интернет-приемная.
Нижнекамский район: С октября 2009 года обращения жителей города и района стали поступать через Интернет-приемную. Граждане направляют свои обращения на электронный адрес сайта: www.e-nkama.ru. Все поступившие обращения регистрируются в системе электронного документооборота «Дело», затем рассматриваются руководителями, ставятся на контроль и в срок направляются ответы. Продолжает работу с населением прямой телефон «ГЛАВный телефон» (473-473), созданный с целью создания прямой и быстрой обратной связи населения с Главой Нижнекамского муниципального района.
Новошешминский район: в газете «Шешминская новь» регулярно публикуются номера телефонов «Горячей линии», установлены «ящики гласности»; на сайте имеется Интернет-приемная.
Нурлатский район: Телефоны доверия действуют в Совете района, в редакции газеты «Дружба», ГРОВД, в прокуратуре. Во всех муниципальных учреждениях установлены ящики для обращений граждан по коррупционных правонарушениям.
Пестречинский район: информация отсутствует
Рыбно-Слободский район: телефон «горячей линии» размещен на сайте; имеется Интернет-приемная.
Сабинский район: телефон «горячей линии» размещен на интернет-сайте, помимо этого указан электронный адрес для связи; функционирует Интернет-приемная. Номера телефона «горячей линии» публикуютсяв районной газете «Саба таннары», они указаны на информационных стендах муниципальных учреждений района.
Сармановский район: в районе действует «телефон доверия», по которому граждане могут сообщить об известных им фактах коррупции. Номер телефона размещен в редакции газеты «Сарман», в РОВД, прокуратуре района, в Совете района.
Спасский район: функционирует телефон горячей линии «коррупции нет».
Тетюшский район: на сайте имеется Интернет-приемная
Тукаевский район: постановлением Главы муниципального района от 08.06.2007 г. № 580 определены два «телефона доверия». Номера телефонов размещены на Интернет-сайте.
Тюлячинский район: на сайте имеется Интернет-приемная
Черемшанский район:  функционирует Интернет – приемная, на сайте размещены номера телефонов «горячая линия», организуется «прямая связь» с Главой района. 

Чистопольский район: номера «телефона доверия» имеются на сайте; имеется Интернет-приемная. 

Ютазинский район: в приемной Главы района работает телефон доверия «горячая линия», организована работа по рассмотрению поступивших по «горячей линии» обращений граждан. В приемной Главы района имеется электронная почта (через Интернет).
По данным информационно-аналитического управления Аппарата КМ РТ: в 20 районах республики обращения приходят в Интернет-приемную, но не регистрируются и не рассматриваются; в 11 районах республики обращения регистрируются и рассматриваются в срок; в 12 районах не все обращения регистрируются и рассматриваются в срок.
Результат: пункт выполняется.

	5.8.
	Формирование рейтингов открытости и доступности деятельности министерств, ведомств и органов муниципальных образований
	Торгово-промышлен-ная палата Республики Татарстан, Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан 


	Срок исполнения 2009 – 2011 гг.

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ: 
Разрабатываются критерии формирования рейтингов, совместно с ТПП РТ осуществляется разработка предложений по проведению социологического опроса предпринимателей по вопросам взаимодействия с государственными и муниципальными органами. На основании полученной в результате исследования информации будут сформированы рейтинги открытости и доступности деятельности министерств, ведомств и органов местного самоуправления.

	5.9.
	Публикация и размещение на Интернет-сайтах ежегодных отчетов о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в Республике Татарстан
	Отдел по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан (по согласованию), министерства, ведомства Республики Татарстан, 

органы местного самоуправления  в Республике Татарстан (по согласованию)
	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Республиканские органы власти:

Министерство экономики РТ: отчет размещается на сайте.
Министерство финансов РТ: ежегодно и ежеквартально на официальном сайте Министерства финансов РТ публикуются отчеты об исполнении Программы по реализации антикоррупционной политики.
Министерство промышленности и торговли РТ: отчеты размещаются на сайте.
Министерство юстиции РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
МВД по РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство информатизации и связи: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство здравоохранения РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство культуры РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство образования и науки РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство экологии и природных ресурсов РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство стр-ва, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
МДМСиТ РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство земельных и имущественных отношений РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство лесного хозяйства РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Министерство труда, занятости и соц. защиты РТ: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу: ежегодно отчеты размещаются на сайте.
Комитет РТ по тарифам: отчет размещается на сайте.
Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ: отчет размещается на сайте.
Государственная жилищная инспекция РТ: на сайте Инспекции http://gji.tatar.ru  информации (отчета) об итогах работы за 2008 и  2009 гг. не обнаружено.
Главное архивное управление при КМ РТ: отчет размещяется на сайте,
Управление ЗАГС КМ РТ: отчет размещается на сайте.
Госалкогольинспекция РТ: на офиц. сайтах инспекции отчет отсутствует.

Управление государственных закупок РТ: отчет размещается на сайте.
Инспекция государственного строительного надзора РТ: отчет размещается на сайте.
Управление по охране и использованию животного мира Республики Татарстан: на офиц. сайте отчет отсутствует.
Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»:
Главное управление ветеринарии КМ РТ: отчет на сайте не размещается (в виду ограничения информационных ресурсов).
Органы местного самоуправления:

Город Казань: на сайте города http://www.kzn.ru размещаются отчеты о работе по реализации антикоррупционной политики. 

Город Набережные Челны: на сайте www.nabchelny.ru/ в разделе «Город»

Агрызский район: отчеты размещаются (http://agryz.tatar.ru, раздел «Антикоррупционная политика»). 

Азнакаевский район: отчеты размещаются на сайте  http://aznakayevo.tatar.ru
Аксубаевский район: отчет размещается в районной газете «Сельская новь» и на сайте http://aksubayevo.tatar.ru
Актаныщский район: отчеты размещаются на сайте.
Алексеевский район: отчеты размещаются на сайте. 

Алькеевский район: отчеты размещаются на сайте.
Альметьевский район: отчеты размещаются на сайте.
Апастовский район: отчеты размещаются на сайте.
Арский район: отчеты размещаются на сайте
Атнинский район: отчеты размещаются на сайте

Бавлинский район: отчеты размещаются на сайте
Балтасинский район: отчеты размещаются на сайте
Бугульминский район: отчеты размещаются на сайте
Буинский район: отчеты размещаются на сайте
Верхнеуслонский район: отчеты размещаются на сайте 

Высокогорский район: отчеты размещаются на сайте, а также отчеты публикуются в районной газете.
Дрожжановский район: отчеты размещаются на сайте 

Елабужский район: отчеты размещаются на сайте 

Заинский район: отчеты размещаются на сайте
Зеленодольский район: отчеты размещаются на сайте
Кайбицкий район: отчеты размещаются на сайте
Камско-Устьинский  район: отчеты размещаются на сайте.
Кукморский район: отчеты размещаются на сайте.
Лаишевский район: отчеты размещаются на сайте.
Лениногорский район: отчеты размещаются на сайте.
Мамадышский район: отчеты размещаются на сайте.
Менделеевский район: отчеты размещаются на сайте.
Мензелинский район: отчеты размещаются на сайте.
Муслюмовский район: отчеты размещаются на сайте и в районной газете «Сельские огни» («Авылыр утлары»). 

Нижнекамский район: отчеты размещаются на сайте www.e-nkama.ru.
Новошешминский район: отчеты размещаются на сайте.
Нурлатский район: отчеты размещаются на сайте, а также регулярно публикуются в районной газете «Дружба», передается по телеканалу «Нурлат – ТВ».
Пестречинский район: отчеты размещаются на сайте
Рыбно-Слободский район: отчеты размещаются на сайте.
Сабинский район:  отчеты размещаются на сайте.
Сармановский район: 
Спасский район: отчеты размещаются на сайте.
Тетюшский район: отчеты размещаются на сайте.

Тукаевский район: отчеты размещаются на сайте, а также в районной газете «Светлый путь».
Тюлячинский район: отчеты размещаются на сайте
Черемшанский район: отчеты размещаются на сайте
Чистопольский район: отчеты размещаются на сайте, а также в районной газете «Чистопольские известия».
Ютазинский район: отчеты размещаются на сайте.
Сводный отчет по итогам 2008 года, подготовленный Отделом по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан, размещен на сайте: Агентства РТ по массовой коммуникации «Татмедиа» www.tatmedia.ru, информационного агентства Татар-Информ www.tatar-inform.ru, а также на официальном сервере Республики Татарстан www.tatar.ru.
Результат: пункт выполняется.

	5.10.
	Проведение ежеквартального анализа обращений граждан, поступающих в региональную общественную приёмную по Республике Татарстан, размещение итогов их рассмотрения на сайтах Главного федерального инспектора по Республике Татарстан и опубликование в СМИ
	Региональная общественная приёмная полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по Республике Татарстан (по согласованию)
	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Проводится анализ обращений граждан, поступающих в Региональную общественную приемную по Республике Татарстан, на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих Республики Татарстан. Обращения граждан, содержащие информацию о фактах коррупции, находятся на личном контроле у руководителя Региональной общественной приемной полномочного представителя Президента РФ в ПФО по РТ. В 2009 году в Региональную общественную приемную поступило 8 обращения граждан по вопросам коррупции.

Для совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, в целях обеспечения реализации прав и законных интересов населения в Региональной общественной приемной полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе по РТ начал работу «телефон доверия» (843) 292-93-34.
При организации работы по созданию телефона доверия для граждан сотрудниками Региональной общественной приемной по РТ осуществлено взаимодействие с министерствами и ведомствами РТ для наиболее эффективного решения проблем граждан и оказания всестороннего содействия в решении вопросов заявителя. 

Сайт Главного федерального инспектора по РТ в сети Интернет отсутствует.
Например: 
28.07.2009г. в Региональную общественную приемную по РТ поступило обращение жительницы г.Альметьевска Бабашевой Г.А. Заявитель указывает, что проживает в приватизированной комнате пятиэтажного жилого дома, где кухни являются местом общего пользования жильцов. В доме – 138 семей, на них приходятся 10 кухонь. Со слов заявителя, должностные лица Исполкома Альметьевского района РТ, используя должностные полномочия и в целях личной выгоды, заселяют кухонные помещения по договору служебного найма жилого помещения. Таким образом у жителей забирают кухонные помещения, которые в соответствии с договором на передачу жилого помещения в собственность граждан № МС-3-2206 пункт 3 являются общей долевой собственностью жильцов. Материалы обращения направлены Прокурору РТ и начальнику Государственной жилищной инспекции РТ. Результат: И.о. Альметьевского городского прокурора Постановление ИК района о переводе нежилых помещений в жилые (постановление ИК от 02.04.2009г. №1023) опротестовал.
Государственная жилищная инспекция РТ направила письмо в ИК с требованием об устранении выявленных нарушений.

30.11.2009г. поступило обращение заместителя начальника Межрайонной ИФНС России по РТ Гусмановой Ф.Р. В обращении заявитель сообщил, что медицинские работники районной больницы Сабинского муниципального района РТ за вознаграждение оформляют инвалидность руководящим работникам района, используя свои служебные полномочия и личные связи со специалистами Кировской ВТЭК г.Казани, которые обслуживают Сабинский район РТ. Для проверки фактов, изложенных в письме Гусмановой Ф.Р. данное обращение направлено руководителю ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ».
Результат: пункт выполняется.

	6. Совершенствование организации деятельности по размещению государственных и муниципальных заказов



	6.1.
	Осуществление контроля за соблюдением заказчиками, специализированными организациями либо конкурсными, аукционными, котировочными комиссиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих размещение заказов для государственных и муниципальных нужд, обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов на поставку работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Татарстан
	Министерство финансов Республики Татарстан
	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Министерство финансов РТ: В 2009 году Министерством финансов РТ проведено 17 проверок соблюдения заказчиками Республики Татарстан законодательства о размещении заказов, в том числе 14 плановых и 3 внеплановые проверки. По итогам проверок установлено, что сумма заказов, размещенных с нарушениями законодательства составила 679,8 млн. руб. В ходе проверок в действиях государственных заказчиков и членов комиссий по размещению заказов выявлены нарушения, содержащие признаки административных правонарушений в сфере размещения заказов. Возбуждено административное производство. 


	6.2.
	Формирование и ведение единого Реестра (сделок) для обеспечения получения пользователями сводной статистической информации о государственных и муниципальных заказах 


	Министерство экономики Республики Татарстан, Управление государственных закупок Республики Татарстан


	Срок исполнения: 2009 – 2011гг.

Министерство экономики РТ, Управление государственных закупок РТ: принято постановление КМ РТ от 26.12.2008 №928 «О едином каталоге сделок бюджетных и автономных учреждений Республики Татарстан». 

С принятием данного постановления бюджетные и автономные учреждения Республики Татарстан вносят в информационную систему «Единый каталог сделок бюджетных и автономных учреждений Республики Татарстан» отсканированные копии документов, подтверждающих заключение и исполнение сделок, реквизитов платежных поручений. 

Информационная система «Единый каталог сделок бюджетных и автономных учреждений Республики Татарстан» находится а актуальном состоянии, в механизме формирования Реестра участвует Министерство финансов Республики Татарстан.

По состоянию на 25.12.2009 в информационную систему «Единый каталог сделок бюджетных и автономных учреждений Республики Татарстан» включено более 360 тыс. договоров.
Для справки: данный пункт реализуется Министерством экономики Республики Татарстан на основании распоряжения КМ РТ от 27.08.2009 г. № 1063; Управление ГЗ РТ с 14 сентября 2009 года осуществляет централизованное размещение заказов для муниципальных нужд.

	6.3.
	Развитие сети IT-мест, обеспечивающей участие в торгах на электронной площадке


	Органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию)


	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Город Казань: на сайте города http://www.mzkazan.ru отражена динамика размещения муниципальных закупок.

Город Набережные Челны:  информация размещена на сайте города (состоявшиеся, текущие и планируемые закупки).

Агрызский район: через https://www.agzrt.ru . 

Азнакаевский район: с 01.09.2009 года поставщиками района стали размещаться ценовые позиции на товары, работы, услуги на сайте www.tattis.ru В настоящее время выставлены ценовые позиции по товарам (13) тринадцатью поставщиками.

Аксубаевский район: через https://www.agzrt.ru .
Актанышский район: информация отсутствует.
Алексеевский район: Проводятся конкурсы методом электронных торгов для всех желающих хозяйственных субъектов.

Алькеевский район: информация отсутствует.
Альметьевский район: через https://www.agzrt.ru
Апастовский район: для информирования участников размещения заказа о предстоящих торгах, размещается на сайте https://www.agzrt.ru, и в районной газете «Звезда».
Арский район: через https://www.agzrt.ru. В Арском муниципальном районе организовано 4 IT-места, обеспечивающих участие в торгах на электронной площадке.

Атнинский район: через https://www.agzrt.ru.

Бавлинский район: через https://www.agzrt.ru, а также подается информация о предстоящих торгах в районной газете «Слава труду».
Балтасинский район: информация отсутствует
Бугульминский район: работа в данном направлении проводится. (Другой информации не представлено). 

Буинский район: доступ для участия в торгах на электронной площадке обеспечен. Заказы размещаются на электронной площадке через https://www.agzrt.ru.

Верхнеуслонский район: Проведение электронных аукционов для организаций и учреждений района не практикуется. Для размещения заказов используются следующие процедуры: запрос котировок и открытый аукцион. Информация о проведении этих процедур размещается на официальном сайте района. 

Высокогорский район: через https://www.agzrt.ru электронные торги проводятся регулярно. 

Дрожжановский район: через https://www.agzrt.ru
Елабужский район: все торги освещаются в Интернете и в СМИ (иной инфо не представлено).
Заинский район: через https://www.agzrt.ru
Зеленодольский район: в районе организовано 5 IT-мест,  обеспечивающих участие в торгах на электронной площадке.
Кайбицкий район: информация отсутствует
Камско-Устьинский  район: через https://www.agzrt.ru.

Кукморский район: через https://www.agzrt.ru
Лаишевский район: через https://www.agzrt.ru
Лениногорский район: через https://www.agzrt.ru 

Мамадышский район: через https://www.agzrt.ru, во всех органах местного самоуправления имеется возможность участия в электронных торгах.
Менделеевский район: район располагает 9 IT-местами по участию в торгах на электронной площадке: ЦБ МУ «Отдел молодежи, спорта и туризма», ЦБ МУ «Отдел культуры», палата имущественных и земельных отношений, ЦБ поселений, Совет района, МБУЗ «Центральная районная больница», Исполком района, финансово-бюджетная палата ЦБ МУ «Отдел образования Менделеевского муниципального района.
Мензелинский район: информация отсутствует.
Муслюмовский район: развитие сети IT-мест обеспечивающий участие в торгах на электронной площадке, возможно в случае образования дополнительных доходов в бюджете муниципального района.
Нижнекамский район: информация о муниципальном заказе размещается на официальном сайте – amz.e-nk.ru.
Новошешминский район: информация отсутствует
Нурлатский район: торги в основном проводятся на электронной площадке РТ и РФ. 18 предприятий и предпринимателей района участвуют на данных площадках.

Пестречинский район: все бюджетные учреждения в 2009 году получили электронные ключи WEB-кабинета, где обслуживаются 32 бюджетные организации.

Рыбно-Слободский район: ведется работа с организациями района по развитию сети IT-мест.
Сабинский район: через https://www.agzrt.ru
Сармановский район: в районе организовано 1 IT-место, обеспечивающее участие в торгах на электронной площадке через https://www.agzrt.ru.
Спасский район: через https://www.agzrt.ru
Тетюшский район: через https://www.agzrt.ru
Тукаевский район: информация отсутствует
Тюлячинский район: информационное обеспечение через https://www.agzrt.ru, а также через районную газету.
Черемшанский район: информация отсутствует
Чистопольский район: во всех бюджетных учреждениях Чистопольского муниципального района действуют WEB-кабинеты. 

Ютазинский район: через https://www.agzrt.ru
Результат: пункт не выполняется.

	7. Противодействие коррупции в сфере предпринимательства 

	7.1.
	Проведение социологических опросов предпринимателей по вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными и другими государственными органами.
	Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан
	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ: совместно с Торгово-промышленной палатой РТ осуществляется разработка предложений и методик по проведению социологического опроса предпринимателей по вопросам взаимодействия с государственными и муниципальными органами. На основании полученной в результате исследования информации будут сформированы рейтинги открытости и доступности деятельности министерств, ведомств и органов местного самоуправления.

	7.2.
	Создание и развитие на базе объединений предпринимателей службы «горячая линия» для оказания юридических консультаций по телефону или с выездом на место для оказания помощи предпринимателям в случае возникновения коррупционных ситуаций 
	Торгово-промышленная  палата Республики Татарстан, Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан


	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан (Далее – ТПП) и ее Правовым центром организована «Справочно-консультационная служба 071 «Скорая юридическая помощь предпринимателю».

В  ТПП работает «Горячая линия», по которой осуществляются ежедневные бесплатные консультации предприятиям и предпринимателям. За период 2009 года – более 350 предпринимателей получили бесплатную юридическую помощь.
Наиболее распространенные темы вопросов:

8% - как начать свое дело? Где получить кредит? Выбор организационно-правовой формы.

47% - внешнеэкономическая деятельность.

25% - налоги и налогообложение.

10% - собственность и аренда помещений и земельных участков, лицензирование, сертификация.

10% перерегистрация и регистрация юр лиц и ИП, гос. регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ также участвует в работе справочно-консультационной службы "Скорая помощь предпринимателю" (071), «Горячая линия для предпринимателей» в рамках Интернет-портала Правительства Республики Татарстан (071.tatar.ru). 

Комитет приступил к реализации программы «Скорая юридическая помощь» - оказание  неотложной юридической помощи субъектам малого предпринимательства  по многоканальному телефону «горячей линии», в случае необходимости  бесплатное оказание юридических услуг субъектам малого предпринимательства с выездом к  заказчику при проведении проверок его деятельности органами государственной власти.

	7.3.
	Обобщение и распространение положительного опыта антикоррупционного поведения предпринимателей
	Торгово-промышленная палата Республики Татарстан, Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан
	Срок исполнения 2009 – 2011 гг.

Информация отсутствует, проблема реализации данного пункта обсуждена с руководством ТПП РТ.

	7.4.
	Проведение заседаний «круглого стола» представителей органов исполнительной власти и бизнес-сообщества с целью выработки согласованных мер по снижению административного давления


	Торгово-промышленная палата Республики Татарстан, Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан
	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

19.02.2009г. ТПП проведена практическая конференция «Реализация инфраструктурных проектов банков, торговых сетей и социальных проектов государственных структур в условиях финансового кризиса.
19.03.2009г. – проведен «Круглый стол» по теме «Проблемы развития предпринимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
8.09.2009г. – круглый стол по теме: «Аспекты валютного законодателства РФ» совместнос Территориальным УФС финансово-бюджетного надзора в РТ, были рассмотрены типичные примеры нарушений, представлены рекомендации по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов.

9.09.2009г. круглый стол на тему «Проблемы на рынке рекламы».

9.09.2009г. – круглый стол: «О практике применения ФЗ «294-ФЗ (в ТПП г.Набережные Челны и региона «Закамье»). С участием старшего помощника прокурора г. Набережные Челны.
15.09.2009г. круглый стол: встреча предпринимателей с представителями МВД по РТ, по вопросам взаимодействия субъектов хозяйствующей деятельности и МВД по РТ в области правонарушений, выявления и раскрытия преступлений, исполнения действующего законодательства.
Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ: 06.05.2009 г. совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по РТ проведено заседание «круглого стола» по вопросу «проблемы предпринимателей при взаимодействии с налоговыми органами».
09.06.2009 г. Комитет принял участие во встрече  с представителями руководства МВД по РТ и руководителями подразделениями УБЭП МВД по РТ с предпринимателями г. Казани по вопросам, касающимся порядка проведения проверок малого и среднего бизнеса в связи с изменениями федеральном законодательстве и ведомственных нормативных актах, профилактики правонарушений, выявления и раскрытия преступлений. Встреча проходила в режиме видеоконференции.
 

	8. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению коррупции


	8.1.
	Обеспечение соблюдения действующего законодательства при реализации приоритетных национальных проектов и республиканских целевых программ
	Прокуратура Республики Татарстан (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан
	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

Министерство финансов РТ:  Министерством были проведены проверки использования субсидий, выделенных бюджетам муниципальных районов и городских округов по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» и бюджетам муниципальных районов на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» в 43 муниципальных районах РТ и муниципальных образованиях г. Казань и г. Набережные Челны. В результате проведенных проверок установлены финансовые нарушения на общую сумму 210025,5 тыс. руб.
Министерство внутренних дел по РТ: 

С целью предотвращения фактов нерационального распределения и расходования бюджетных средств и государственного имущества МВД по РТ осуществляется тесное взаимодействие с УФАС по РТ, Территориальным управлением Росфиннадзора по РТ, Счетной палатой РТ, и иными контролирующими и ревизионными органами.

Вопросам законности предоставления и исполнения заказов для государственных и муниципальных нужд уделяется особое внимание, поскольку это является первоначальным этапом в структуре освоения бюджетных средств. В 2009 году уличены  13 должностных лиц. Общая сумма ущерба составила более 18 млн. рублей.

Продолжают иметь место факты вымогательств взяток с предпринимателей, осуществляющих работы по госконтрактам, за своевременное и полное перечисление денежных средств за выполненные работы или поставленные товары.

Особое внимание уделяется вопросам реализации приоритетных национальных проектов.

В 2009 году преступления коррупционной направленности в сфере агропромышленного комплекса были выявлены в 14 муниципальных образованиях республики (г. Казань, Азнакаевский, Актанышский, Бугульминский, Елабужский, Лениногорский, Рыбно-Слободской и Сармановский районы).
Ряд коррупционных преступлений выявлено в сфере капитального ремонта жилого фонда республики.

	8.2.
	Обобщение состояния соблюдения законодательства о противодействии коррупции по материалам следственно-судебной практики. Принятие мер к устранению условий возникновения коррупционных предпосылок


	Прокуратура Республики Татарстан (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Татарстан


	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

МВД по РТ: для более эффективной работы проводится постоянный мониторинг пресекаемых должностных преступлений на территории республики и иных регионах России.
На основе проведенного анализа в горрайорганы направлено 10 обзоров, 13 методических рекомендаций и экспресс-информации, а также 19 указаний по линии выявления должностных преступлений.

Регулярно опыт выявления и раскрытия преступлений доводится до сотрудников территориальных ОВД на учебных занятиях в видеорежиме.

Для оказания практической помощи с выездом на места проведены мероприятия по выявлению коррупционных преступлений в Актанышском, Альметьевском, Балтасинском, Буинском, Высокогорском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбнослободском и др.

	8.3.
	Проведение проверок административных регламентов оказания государственных и муниципальных услуг на соответствие действующему законодательству
	Прокуратура Республики Татарстан (по согласованию)
	Срок исполнения 2009 – 2011 гг.

	8.4.
	Подготовка аналитической информации о состоянии и результатах борьбы с преступлениями коррупционной направленности с указанием наиболее характерных примеров раскрытия преступлений данной категории, размещение открытых  сведений  на сайте Министерства внутренних дел по Республике Татарстан


	Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Прокуратура Республики Татарстан (по согласованию)


	Срок исполнения: ежегодно

Министерство внутренних дел по РТ: 

2009 год. В результате предпринятых мер правоохранительными органами в Республике Татарстан выявлено 603 преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том числе 11 в крупном размере.

С разбивкой по основным отраслям показатели текущего года выглядят следующим образом:

- образование – 196 преступления, из которых 103 в системе ВУЗов,

- здравоохранение и социальное обеспечение – 118 преступлений,

- агропромышленный комплекс – 36 преступлений,

- распоряжение недвижимым имуществом – 27 преступлений,

- строительство и ЖКХ – 24 преступления

- военно-призывная кампания – 12 преступлений.

Преобладающее количество коррупционных преступлений составляют взяточничество – 305 преступлений, в том числе 7 в крупном размере.

Зарегистрировано 214 фактов получения взятки и 91 факт дачи взятки.

В суд направлены уголовные дела по 384 коррупционным преступлениям, в том числе по 14 фактам, совершенным группой лиц. Осуждено 176 человек (+9,3%).

Для более эффективной профилактики коррупции МВД по РТ ведется широкое освещение результатов работы в СМИ. Населению сообщается практически о каждом выявленном резонансном факте взяточничества, злоупотребления полномочиями.
По итогам года МВД по РТ подготавливается аналитическая информация для включения в Сводный отчет о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в Республике Татарстан с последующим опубликованием в СМИ. Также аналитическая информация размещается на субпортале Министерства.

	8.5.
	Проведение проверок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, оптимизация республиканской  нормативно-правовой базы в данной сфере
	Прокуратура Республики Татарстан (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию)


	Срок исполнения: 2009 – 2011 гг.

МВД по РТ: Продолжает оставаться высокой доля коррупционной составляющей при операциях с землей. Следует отметить, что суммы взяток здесь являются наиболее высокими и достигают десятки миллионов рублей.
1. Уголовное дело в отношении руководителя Зеленодольского отделения ГУ ФРС РФ по РТ (получение взятки 50 тыс. рублей.)
2. Уголовное дело в отношении председателя Палаты земельных и имущественных отношений Высокогорского муниципального района (сумма вымогаемого задатка 7 млн. руб; общая сумма вознаграждения должна была составить 17 млн.рулей).

3. Уголовное дело в отношении начальника отдела по Альметьевскому району Управления Федерального Агентства Кадастра объектов недвижимости по РТ (ущерб государству 870 тыс.рублей).

Министерство земельных и имущественных отношений РТ:  В рамках реализации ведомственной Программы распоряжением МЗИО РТ от 29.01.2009 № 149-р утвержден план-график выездных проверок по контролю за эффективным использованием и сохранностью государственного имущества и земельных участков в 2009 году.  В целях оптимизации республиканской нормативно-правовой базы в данной сфере в 2009 году МЗИО РТ разработан проект Закона РТ «О внесении изменений в Земельный Кодекс Республики Татарстан».
Органы местного самоупраления:

г.Казань: УВД по г.Казани организована работа по проверке правомерности выделения земельных участков для нужд юридических лиц и граждан, а также правомерности их целевого использования. ИК г.Казани по мере поступления рассматриваются и принимаются меры по протестам и представлениям органов прокуратуры, в т.ч. касающимся вопросов предоставления земельных участков.
Город Набережные Челны: ОБЭП Набережно-Челнинского гарнизона милиции проводится мониторинг правомерности выделения земельных участков для нужд юридических лиц и граждан, а также правомерность их целевого использования.
Агрызский район: решением сессии Совета района от 25.11.2009 №35-2 утверждено положение «О муниципальном земельном контроле за использованием земель Агрызского муниципального района».
Азнакаевский район: комиссией с представителями ПИЗО, БТИ, Роснедвижимости, отдела архитектуры был проведен муниципальный земельный контроль (18-19 мая 2009 года, 31.08.09 г.) по соблюдению земельного законодательства. Составлено 141 актов по факту ненадлежащего использования земельных участков предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
Аксубаевский район: решением Совета от 27.06.2007г.  №108 утвержден регламент предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности и муниципальной собственности Аксубаевского муниципального района. Прокуратура района проводит проверки законности и обоснованности действий по предоставлению земельных участков.
Актанышский район: все постановления и распоряжения по предоставлению земельных участков проходят согласование в юридическом отделе исполнительного комитета (другой информации не представлено).

Алексеевский район: постановлением РИК района от 17.09.2009г. №284 создана комиссия по проведению муниципального контроля фактического использования земельных участков и уплаты земельного налога.
Алькеевский район: информация отсутствует
Альметьевский район: правоохранительными органами регулярно проводятся проверки законности предоставления год земельных участков. Нарушений за 2009 не выявлено.
Апастовский район: Палатой имущественных и земельных отношений Апастовского муниципального района по запросам УФАС по РТ, прокуратуры района для проведения проверки направлялись правовые акты, связанные с предоставлением земельных участков.
Арский район: МУ «Контрольно-счетная палата Арского муниципального района РТ» проведена проверка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Данный вопрос рассматривался на заседании рабочей группы по реализации Стратегии антикоррупционной политики в Арском муниципальном районе в декабре 2009. 3 представления вынесено прокуратурой Арского района за нарушение земельного законодательства, в октябре 2009 года Управлением по РТ ФАС проведена плановая проверка по соблюдению антимонопольного законодательства Палатой имущественных и земельных отношений Арского муниципального района, а также подготовки и проведения торгов в отношении муниципального имущества за период с 01.01.08 по 07.09.09 г.
Атнинский район: Для рассмотрения и принятия Советом Атнинского муниципального района РТ в настоящее время подготовлено решение «О муниципальном земельном контроле в Атнинском муниципальном районе РТ», в котором определен орган, осуществляющий данный муниципальный земельный контроль, назначен главный муниципальный инспектор, а также утверждено положение "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Атнинского муниципального района Республики Татарстан".
Бавлинский район: решением Совета района от 02.03.2007г. утверждено Положение о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной  собственности района. Прокуратура района проводит проверки законности и обоснованности действий по предоставлению земельных участков.
Балтасинский район: информация отсутствует
Бугульминский район: информация о результатах проводимых проверок регулярно заслушивается на заседаниях постоянной рабочей комиссии. (Другой информации не представлено).
Буинский район: утверждено Положение о муниципальном земельном контроле, прокуратура района проводит проверку законности и обоснованности действий по предоставлению земельных участков. 

Верхнеуслонский район: информация отсутствует
Высокогорский район: решением Совета района от 16.01.2009г. утверждено положение о муниципальном земельном контроле. Прокуратурой района, природоохранной прокуратурой, а также федеральной антимонопольной службой производились проверки обоснованности действий муниципальных органов по предоставлению земельных участков, по проведению торгов.
Дрожжановский район: имеется представление прокурора района об устранении нарушений федерального законодательства при проведении торгов по реализации права на заключение договора аренды земельного участка от 14.05.2009 № 2.8.2. Иной информации не представлено.
Елабужский район: 2010 год включен в план  проверок  контрольно-ревизионной палатой вопрос  по ЗИП, (земельные участки, реализация, поступление в бюджет доходов от реализации муниципального  имущества).
Заинский район: в целях обеспечения соблюдения законодательства Палата имущественных и земельных отношений Заинского муниципального района в соответствии со ст. 25 Федерального Закона от 25.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ежеквартально представляет в Управление  ФАС по РТ информацию о количестве и площади земельных участков, предоставленных в собственность или аренду для жилищного строительства, индивидуального строительства, с указанием процедуры предоставления (с проведением аукциона, без проведения аукциона); копии индивидуально-правовых актов, на основании которых предоставлялись земельные участки. (Другой информации не представлено)
Зеленодольский район: МУ “Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района РТ” проведена проверка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Данный вопрос рассматривался на заседании рабочей группы по реализации Стратегии антикоррупционной политики 29.12.2009 г.
Кайбицкий район: информация отсутствует
Камско-Устьинский  район: Прокуратурой Камско-Устьинского района проводятся плановые проверки деятельности  Палаты имущественных и земельных отношений муниципального района по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. За 2009 год нарушений законодательства и фактов коррупции в деятельности Палаты имущественных и земельных отношений муниципального района не выявлено.
Кукморский район: палатой имущественных и земельных отношений района по запросам УФАС по РТ, прокуратуры района для проведения проверки направлялись правовые акты. Нарушений не выявлено.
Лаишевский район: проверки предоставления земельных участков в районе проводятся компетентными органами.
Лениногорский район: контроль за предоставлением земельных участков осуществляется на основании Положения о муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории района (решение Совета района от 25.06.2008г. №81).
Мамадышский район: проведены проверки: 30.03.2009 г – о законности заключенных договоров купли-продажи земельных участков  между Палатой земельных и имущественных отношений и гражданами, зарегистрированными в г. Мамадыш; 26.06.2009 г. – о полномочиях Палаты земельных и имущественных отношений по осуществлению муниципального земельного контроля на территории района; 29.06.2009 г. – о законности предоставления в собственность земельных участков гражданам и юридическим лицам земель сельскохозяйственного назначения расположенных на территории района.  

Менделеевский район: все нормативно-правовые, правые акты органов местного самоуправления (решения Совета района, города, постановления руководителя исполнительного комитета района и сельских поселений) о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности проходят проверку в районной прокуратуре.
Мензелинский район: информация отсутствует
Муслюмовский район: информация отсутствует.
Нижнекамский район: всего проведено 193 проверки, при этом выявлено 112 нарушений, в том числе: 

- самовольное занятие земельного участка или использование без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю – 51;

- прочие – 61.

Передано материалов о выявленных нарушениях:

- в прокуратуру – 10;

- в Роснедвижимость – 42.

Устранено нарушений земельного законодательства – 25.

Освобождено земельных участков – 2, 18 земельных участков находятся на стадии оформления.
Новошешминский район: информация отсутствует
Нурлатский район: Проверки проводятся согласно плану работы контрольно-счетной палаты района, совместные проверки согласно соглашения между КСП, прокуратурой и ГРОВД.
Пестречинский район: проводятся проверки прокуратурой района и УФАС по РТ.
Рыбно-Слободский район: информация отсутствует
Сабинский район: решением Совета Сабинского муниципального района от 12.03.2008 г. № 172 утверждено Положение о порядке осуществления земельного контроля на территории района.
Сармановский район: информация отсутствует
Спасский район: Решением Совета Спасского муниципального района от 16.04.2009 №40-9  утверждено Положение о муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории Спасского муниципального района.
Тетюшский район: с целью предотвращения фактов нарушения действующего законодательства при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, подразделениями ОБЭП Тетюшского ОВД проводится мониторинг выделяемых на территории района участков, выделяемых для нужд юридических и физических лиц, проверяется законность и обоснованность выделения земельных участков, кроме этого проводятся проверки на предмет их последующего целевого использования.
Тукаевский район: решением Совета района от 27.10.2006 № 8/4 утверждено Положение о муниципальном земельном контроле и использованием земель на территории Тукаевского муниципального района. Постановлением Руководителя Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района от 26.01.2009 г. № 25 создана комиссия по рассмотрению обращений граждан по оформлению земельных участков в районе.
Тюлячинский район: прокуратурой района и отделом внутренних дел Тюлячинского муниципального района систематически проводятся проверки предоставления земельных участков.
Черемшанский район: информация отсутствует
Чистопольский район: 18.11.2009 года проведено заседание комиссии по реализации антикоррупционной политики, где предметом рассмотрения был вопрос соблюдения законодательства при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Ютазинский район: 27.06.2009 года комиссией по реализации стратегии антикоррупционной политики в Ютазинском муниципальном районе проведен анализ результатов выделения земельных участков и предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности. По результатам анализа принято решение в 1-ом квартале 2010 году председателю Контрольно-счетной палаты В.В. Тимофееву провести проверку выделения земельных участков и предоставления имущества в аренду Ютазинского муниципального района за 2009 год.


[image: image1][image: image2][image: image3]
� Деятельность правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений и уголовному преследованию лиц, виновных в их совершении, не является предметом настоящей Программы








