Информация о ходе исполнения
государственной программы Республики Татарстан
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан»
по итогам I полугодия 2025 года

За I полугодие 2025 года из 20 индикаторов государственной программы Республики Татарстан «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512 (далее – Программа) выполнены 12 (8 индикаторов находятся на стадии выполнения).

В целях повышения эффективности исполнения ряда мероприятий Программы 23 апреля 2025 года Министерством юстиции Республики Татарстан
(далее – Министерство) проведено совещание с ответственными исполнителями.
В рамках совещания рассматривались вопросы исполнения отдельных мероприятий Программы, в том числе на реализацию которых из бюджета Республики Татарстан выделены денежные средства, а также вопросы, связанные с внесением изменений
в Программу.

В 2025 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено
8 837,1 тыс.рублей. За I полугодие 2025 года освоено 2 511,45 тыс.рублей, из них:

- 734 тыс.рублей – Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» на выпуск в эфир вышли 4 выпуска телепередачи «Татарстан без коррупции» и 2 выпуска «Трибуна Нового Века»:

- 27.01.2025 «Вопросы минимизации коррупционных рисков при предоставлении социальной ипотеки»;

- 24.02.2025 «Вопросы соблюдения законодательства и обеспечения прозрачности при использовании финансовой аренды (лизинга)»;

- 17.03.2025 «Вопросы обеспечения эффективности использования земельных участков
в Республике Татарстан»;

- 28.04.2025 «Вопросы деятельности органов государственной власти и организаций
в сфере архивного дела»;

- 26.05.2025 «Минимизация коррупционных рисков при поступлении в вузы, учета индивидуальных достижений абитуриентов при приеме на обучение, в том число целевое обучение»;

- 23.06.2025 «Коррупционные риски при оказании медицинских услуг коммерческими организациями».

Всего за I полугодие 2025 года в республиканских средствах массовой информации вышло
3 000 материалов антикоррупционной направленности.

- 1 777,45 тыс.рублей – автономной некоммерческой организацией «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (расходы текущей деятельности - заработная плата, налоги с фонда оплаты труда, коммунальные услуги, бухгалтерское обслуживание и прочие расходы).

Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции» (далее – АНО «ЦОП БПК») совместно с Общественной приемной Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощника Раиса Республики Татарстан (далее – Уполномоченный) за текущий отчетный период рассмотрено 474 устных и письменных обращений субъектов предпринимательства.

Проведена 21 видеоконференция для Общественных представителей Уполномоченного и представителей предпринимательского сообщества по различным темам, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Экспертами pro bono подготовлено 3 заключения по фактам обращений в АНО «ЦОП БПК».

Уполномоченным проведен выездной прием обращений предпринимателей
и разъяснены меры направленные на профилактику коррупции в 19 муниципальных районах:

05.02.2025 в Алькеевском муниципальном районе;

18.02.2025 в Бугульминском муниципальном районе;

20.02.2025 в Спасском муниципальном районе;

24.02.2025 в Буинском муниципальном районе;

12.03.2025 в Тетюшском муниципальном районе;

13.03.2025 в Дрожжановском муниципальном районе;

17.03.2025 в Черемшанском муниципальном районе;

18.03.2025 в Азнакаевском муниципальном районе;

25.03.2025 в Нурлатском муниципальном районе;

04.04.2025 в Пестречинском муниципальном районе;

16.04.2025 в Менделеевском муниципальном районе;

23.04.2025 в Тюлячинском муниципальном районе;

25.04.2025 в Верхнеуслонском муниципальном районе;

06.05.2025 в Агрызском муниципальном районе;

20.05.2025 в Лениногорском муниципальном районе;

30.05.2025 в Кайбицком муниципальном районе;

04.06.2025 в Сармановском муниципальном районе;

18.06.2025 в Кукморском муниципальном районе;

24.06.2025 в Нижнекамском муниципальном районе.

Для предпринимателей 2 муниципальных районов в онлайн формате, в рамках проекта «Бизнес и власть откровенный разговор» проведены обучающие модули
на темы «Потребительский экстремизм», «Противодействие коррупции
в организациях», «Правовая грамотность малого и среднего предпринимательства»:

26.06.2025 в Атнинском муниципальном районе;

27.06.2025 в Балтасинском муниципальном районе.

В течение I полугодия 2025 года сотрудниками АНО «ЦОП «БПК» записаны 18 обучающих роликов для субъектов малого и среднего бизнеса с разъяснениями последних законодательных нововведений, а также направленных на профилактику совершения ими противоправных действий.

За I полугодие 2025 года посредством государственной информационной системы «Народный контроль» поступило 18 обращений граждан о коррупционных проявлениях (в сфере благоустройства территории – 3, в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 3, в сфере транспорта и дорожного хозяйства – 3,
в сфере предпринимательства – 1, в сфере сделок с землей – 5, в сфере торговли – 3).

В рамках работы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации Управлением государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (далее – Управление ГАИ) проводится мониторинг функционирования системы по регистрации транспортных средств
с функцией присвоения государственных регистрационных знаков по принципу случайных чисел, которая позволяет исключить коррупционную составляющую при производстве регистрационных действий.

За 5 месяцев 2025 года сотрудниками Управления ГАИ проведено 12 проверок регистрационной деятельности подразделений Управления ГАИ, по результатам которых нарушений не выявлено.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан проводятся проверки осуществления закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд и разработка предложений по устранению выявленных нарушений.

В I полугодии 2025 года проведена 1 плановая и 38 внеплановых документарных проверок в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд. В отношении 4 закупок выявлено нарушение, связанное с началом работ до заключения контракта (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан»).

*  *  *

Антикоррупционная экспертиза

За I полугодие 2025 года проведена антикоррупционная экспертиза 891 проекта нормативных правовых актов, 11 286 проектов муниципальных нормативных правовых актов (коррупциогенные факторы выявлены и устранены
в 65 проектах).

На базе Министерства юстиции Республики Татарстан действует стажировочная площадка «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Разработка проектов нормативных правовых актов». За текущий период
2025 года по вышеуказанной программе обучено 18 служащих (13 – муниципальных служащих Республики Татарстан, 5 – государственных гражданских служащих Республики Татарстан).

*  *  *

Антикоррупционное образование

В течение года проводится специальная программа повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Татарстан, впервые поступивших на государственную и муниципальную службу, в том числе на должности, включенные в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащая дисциплины
по антикоррупционной тематике (не менее 5 академических часов). В рамках программы «Школа начинающего служащего» за указанный период прошли обучение 85 служащих (53 государственных и 32 муниципальных).

За I полугодие 2025 года проведено 2 совещания с руководителями кадровых подразделений государственных органов и органов местного самоуправления Республики Татарстан.

В рамках повышения квалификации служащих, реализуемые в рамках программы «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан», содержат обязательные антикоррупционные дисциплины с изучением правовых и организационных основ предупреждения коррупции, особенностей получения, учета, оценки и сдачи подарков, формирования навыков идентификации коррупционных проявлений, актуализацией знаний о запретах и ограничениях для государственных
и муниципальных служащих Республики Татарстан. Данные дисциплины включены в образовательные программы (от 28 до 108 академических часов). За I полугодие 2025 года реализовано 17 таких программ, по которым обучились 512 служащих (211 государственных и 301 муниципальный).

Кроме того, дополнительно прошли обучение по данным программам 79 слушателей из числа работников государственных и муниципальных подведомственных учреждений (20 государственных и 59 муниципальных).

За текущий период 2025 года реализованы 4 программы повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для служащих и работников государственных учреждений Республики Татарстан, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. В указанном обучении принял участие 71 слушатель (25 государственных и 46 муниципальных). Кроме того, дополнительно обучились по данной программе 47 слушателей из числа работников государственных и муниципальных подведомственных учреждений (9 государственных и 38 муниципальных).

_____________________