- Приложение

к подпрограмме «Реализация государственной политики в сфере 
юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2023 годы»

- (в редакции постановления

- Кабинета Министров

- Республики Татарстан

- от ______ 2020 № _____)

# Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы «Реализация государственной политики

# в сфере юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2023 годы» и финансирование по ее мероприятиям

| Наименование основных мероприятий | Испол-нители | Срок выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Осуществление государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Достижение уровня нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, обеспечивающего надлежащую защиту прав и законных интересов личности и государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Координация нормотворческой деятельности испол-нительных органов государственной власти Республики Татарстан | Министерство юсти-ции Рес-публики Татарстан (далее – МЮ РТ) | 2014 – 2023 годы | Доля проектов законов Республики Татарстан, предусмотренных планом законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан на соответствующий год, внесенных в Кабинет Министров Республики Татарстан в установленный срок в общем числе проектов законов Республики Татарстан, предусмотренных Планом законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан на соответствующий год, процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 18 198,5 бюджет Республики Татарстан (далее – БРТ) | 24 998,4 БРТ | 29 151,2 БРТ | 26 337,2 БРТ | 29 735,8 БРТ | 32 255,6 БРТ | 23 816,4 БРТ | 24 629,4 БРТ | 25 495,7 БРТ | 25 495,7 БРТ |
| 1.2. Формирование Свода законов Рес-публики Татарстан | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Выполнение заданного объема формирования Свода законов Республики Татарстан, процентов от установленного объема задания | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 3 825,0 БРТ | 3 825,0 БРТ | 3 825,0 БРТ | 3 825,0 БРТ | 3 825,0 БРТ | 3 378,5 БРТ | 3 825,0 БРТ | 3825,0 БРТ | 3825,0 БРТ | 3825,0 БРТ |
| Задача 2. Обеспечение систематизации и учета нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Татарстан, муниципальных нормативных правовых актов и создание условий для получения пользователями информации об этих нормативных правовых актах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Государственная регистрация нормативных правовых актов республиканских органов испол-нительной власти | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Количество зарегистрированных нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти, признанных судом не соответствующими законодательству и не действующими в течение года с даты их вступления в законную силу, единиц | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 993,4 БРТ | 8 290,9 БРТ | 9 668,1 БРТ | 8 734,9 БРТ | 9 862,0 БРТ | 10 697,8 БРТ | 7 898,8 БРТ | 8 168,4 БРТ | 8 455,8 БРТ | 8 455,8 БРТ |
| 2.2. Ведение регистра муниципальных нор-мативных правовых актов Республики Татарстан | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Доля муниципальных нор-мативных правовых актов, включенных в установленный срок в регистр муниципальных нормативных правовых актов Рес-публики Татарстан, от количества актов, подлежащих включению в регистр в течение отчетного периода | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 6 993,4 БРТ | 8 290,9 БРТ | 9 668,1 БРТ | 8 734,9 БРТ | 9 862,0 БРТ | 10 697,8 БРТ | 7 898,8 БРТ | 8 168,4 БРТ | 8 455,8 БРТ | 8 455,8 БРТ |
| 2.3. Обеспечение реа-лизации органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий Республики Татарстан по сбору информации от по-селений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нор-мативных правовых актов Республики Татарстан | МЮ РТ | 2016 – 2023 годы | Доля финансовых средств, предоставленных бюджетам муниципальных рай-онов в соответствии с распределением субвенций бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан, утвержденных законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год, процентов | - | - | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | - | - | 93,0 БРТ | 92,6 БРТ | 123,8 БРТ | 132,1 БРТ | 132,4 БРТ | 137,3 БРТ | 142,5 БРТ | 142,5 БРТ |
| Задача 3. Упорядочение использования в названиях юридических лиц наименований «Республика Татарстан», «Татарстан» и образованных на их основе слов и словосочетаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Выдача юридическим лицам раз-решений на использование в их названиях наименований «Республика Татарстан», «Татарстан», а также слов и сокращений, производных от этих наименований | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Количество обоснованных жалоб на отказ в выдаче разрешения, единиц | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 993,4 БРТ | 8 290,9 БРТ | 9 668,1 БРТ | 8 734,9 БРТ | 9 862,0 БРТ | 10 697,8 БРТ | 7 898,8 БРТ | 8 168,4 БРТ | 8 455,8 БРТ | 8 455,8 БРТ |
| Задача 4. Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления Республики Татарстан по правовым вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Разработка про-ектов нормативных правовых актов и проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов по вопросам организации местного само-управления и взаи-модействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Доля разработанных про-ектов нормативных право-вых актов и прошедших правовую и антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере организации местного самоуправления от количества поступивших обращений органов местного самоуправления и поручений, процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 3 992,8 БРТ | 9 490,0 БРТ | 11 066,5 БРТ | 9 998,3 БРТ | 11 288,5 БРТ | 12 245,1 БРТ | 9 041,3 БРТ | 9 349,9 БРТ | 9 678,9 БРТ | 9 678,9 БРТ |
| 4.2. Участие в меро-приятиях по обучению должностных лиц, специалистов юридических служб и иных специалистов органов местного самоуправления | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Обеспечение участия в мероприятиях по обучению должностных лиц, специалистов юридических служб и иных специалистов органов местного самоуправления, процентов от количества поступивших обращений органов местного самоуправления и поручений | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 3 897,3 БРТ | 6 033,1 БРТ | 7 035,6 БРТ | 6 356,2 БРТ | 7 176,4 БРТ | 7 784,5 БРТ | 5 747,8 БРТ | 5 943,9 БРТ | 6 153,1 БРТ | 6 153,1 БРТ |
| 4.3. Ведение Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Доля предоставленных в срок выписок из Реестра административно-терри-ториальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц от общего количества предоставленных выписок из Реестра административно-территориальных еди-ниц и населенных пунктов в Республике Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц, процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2 972,1 БРТ | 4 315,7 БРТ | 5 032,6 БРТ | 4 546,8 БРТ | 5 133,6 БРТ | 5 568,6 БРТ | 4 111,6 БРТ | 4 252,0 БРТ | 4 401,5 БРТ | 4 401,5 БРТ |
| 4.4. Ведение Реестра муниципальных об-разований Республики Татарстан | МЮ РТ | 2014 – 2015 годы | Доля предоставленных в срок выписок из Реестра муниципальных образований Республики Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц от общего количества предоставленных выписок из Реестра муниципальных образований Республики Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц, процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2 972,1 БРТ | 4 315,7 БРТ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. Осуществление полномочий, связанных с проведением публичных мероприятий | МЮ РТ | 2016 – 2023 годы | Доля рассмотренных в срок уведомлений о проведении публичных мероприятий на территориях нескольких муниципальных районов, городских округов от общего количества поступивших уведомлений о проведении публичных мероприятий на территориях нескольких муниципальных районов, городских округов | - | - | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | - | - | 5 032,6 БРТ | 4 546,8 БРТ | 5 133,6 БРТ | 5 568,6 БРТ | 4 111,6 БРТ | 4 252,0 БРТ | 4 401,5 БРТ | 4 401,5 БРТ |
| Задача 5. Совершенствование организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения деятельности Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Организационно-техническое и ин-формационно-ана-литическое обеспечение деятельности Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам по-средством применения современных информационных технологий | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Доля заседаний Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам, обеспеченных организационно-технической и ин-формационно-аналитиче-ской поддержкой, от об-щего количества проведенных заседаний, процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 5 158,4 БРТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 6. Совершенствование обеспечения деятельности Общественной приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обеспечение деятельности Об-щественной приемной Президента Рос-сийской Федерации в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 5 533,7 БРТ | 5 403,0 БРТ | 5 365,0 БРТ | 5 415,6 БРТ | 5 823,9 БРТ | 5 771,5 БРТ | 5 812,5 БРТ | 5 934,1 БРТ | 6 063,7 БРТ | 6 063,7 БРТ |
| 6.2. Материальное обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории Республики Татарстан, в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Феде-рации и статусе депутата Государст-венной Думы Феде-рального Собрания Российской Федерации» | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 45 872,03 средства феде-рального бюджета, планиру-емые к привле-чению (далее – ФБ)* | 48 807,5 ФБ* | 34 321,0 ФБ | 43 174,6 ФБ | 45 255,9 ФБ | 49 459,0 ФБ | 46 744,0 ФБ | 48 613,8 ФБ | 50 558,4 ФБ | 50 558,4 ФБ |
| Задача 7. Повышение эффективности использования средств бюджета Республики Татарстан, предусмотренных на содержание Министерства юстиции Республики Татарстан и реализацию возложенных на Министерство юстиции Республики Татарстан полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Финансовое обе-спечение деятельности государственного казенного учреждения «Аппарат Об-щественной палаты Республики Татарстан» на очередной финансовый год | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 7 710,9 БРТ | 16 476,2 БРТ | 11 107,5 БРТ | 9 937,0 БРТ | 11 042,4 БРТ | 12 735,0 БРТ | 10 657,4 БРТ | 10 910,3 БРТ | 11 179,7 БРТ | 11 179,7 БРТ |
| 7.2. Финансовое обе-спечение деятельности Управления Су-дебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-дерации в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014 – 2023 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 13 333,4 БРТ | 13 376,1 БРТ | 13 468,6 БРТ | 13 704,7 БРТ | 16 419,9 БРТ | 17 431,8 БРТ | 17 647,0 БРТ | 18 313,6 БРТ | 19 024,9 БРТ | 19 024,9 БРТ |
| 7.3. Предоставление субсидии Татарскому региональному отде-лению Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением ус-тавной деятельности и проведением меро-приятий в сфере правового просвещения | МЮ РТ | 2019 – 2023 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | 100 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 9 089,2 БРТ | 9 100,8 БРТ | - | - | - |
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 446,43 | 161 913,4 | 154 502,9 | 154 139,5 | 170 544,8 | 193 512,9 | 164 444,2 | 160 666,5 | 166 292,3 | 166 292,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 872,03 | 48 807,5 | 34 321,0 | 43 174,6 | 45 255,9 | 49 459,0 | 46 744,0 | 48 613,8 | 50 558,4 | 50 558,4 |
| бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 574,4 | 113 105,9 | 120 181,9 | 110 964,9 | 125 288,9 | 144 053,9 | 117 700,2 | 112 052,7 | 115 733,9 | 115 733,9 |

______________________

* Расходы в части средств федерального бюджета в законах Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 2014 и 2015 годы отражены не по программным кодам.

____________________________________________________