Приложение

к подпрограмме «Реализация

государственной политики в сфере

юстиции в Республике Татарстан

на 2014 – 2022 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ________ 2022 № ________)

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы «Реализация государственной политики

в сфере юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы» и финансирование по ее мероприятиям

| Наименование основного мероприятия | Исполнители | Срок выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |
| Цель: Осуществление государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Достижение уровня нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, обеспечивающего надлежащую защиту прав и законных интересов личности и государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Координация нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан | Министерство юстиции Республики Татарстан (далее - МЮ РТ) | 2014 - 2022 годы | Доля проектов законов Республики Татарстан, предусмотренных планом законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан на соответствующий год, внесенных в Кабинет Министров Республики Татарстан в установленный срок, в общем числе проектов законов Республики Татарстан, предусмотренных планом законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан на соответствующий год, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 198,5 бюджет Республики Татарстан (далее - БРТ) |  | 24 998,4 БРТ |  | 29 151,2 БРТ |  | 26 337,2 БРТ |  | 29 735,8 БРТ |  | 32 255,6 БРТ |  | 36 872,2 БРТ |  | 33 841,3 БРТ |  | 24 979,7 БРТ |
| 1.2. Формирование Свода законов Республики Татарстан | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Выполнение заданного объема формирования Свода законов Республики Татарстан, процентов от установленного объема задания | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 3 825,0 БРТ |  | 3 825,0 БРТ |  | 3 825,0 БРТ |  | 3 825,0 БРТ |  | 3 825,0 БРТ |  | 3 378,5 БРТ |  |  |  | 3 825,0 БРТ |  | 3 825,0 БРТ |
| Задача 2. Обеспечение систематизации и учета нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Татарстан, муниципальных нормативных правовых актов и создание условий для получения пользователями информации об этих нормативных правовых актах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Государственная регистрация нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Доля нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти, государственная регистрация которых осуществлена в установленный срок, от общего числа нормативных правовых актов, представленных на государственную регистрацию, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 993,4 БРТ |  | 8 290,9 БРТ |  | 9 668,1 БРТ |  | 8 734,9 БРТ |  | 9 862,0 БРТ |  | 10 697,8 БРТ |  | 12 228,8 БРТ |  | 11 223,7 БРТ |  | 8 284,6 БРТ |
| 2.2. Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Доля муниципальных нормативных правовых актов, включенных в установленный срок в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан, от количества актов, подлежащих включению в регистр в течение отчетного периода | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 993,4 БРТ |  | 8 290,9 БРТ |  | 9 668,1 БРТ |  | 8 734,9 БРТ |  | 9 862,0 БРТ |  | 10 697,8 БРТ |  | 12 228,8 БРТ |  | 11 223,7 БРТ |  | 8 284,6 БРТ |
| 2.3. Обеспечение реализации органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий Республики Татарстан по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан | МЮ РТ | 2016 - 2022 годы | Доля финансовых средств, предоставленных бюджетам муниципальных районов в соответствии с распределением субвенций бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан, утвержденных законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год, процентов | - | - |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  | - |  | 93,0 БРТ |  | 92,6 БРТ |  | 123,8 БРТ |  | 132,1 БРТ |  | 132,4 БРТ |  | 136,1 БРТ |  | 136,4 БРТ |
| Задача 3. Упорядочение использования в названиях юридических лиц наименований «Республика Татарстан», «Татарстан» и образованных на их основе слов и словосочетаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Выдача юридическим лицам разрешений на использование в их названиях наименований «Республика Татарстан», «Татарстан», а также слов и сокращений, производных от этих наименований | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Количество обоснованных жалоб на отказ в выдаче разрешения, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 993,4 БРТ |  | 8 290,9 БРТ |  | 9 668,1 БРТ |  | 8 734,9 БРТ |  | 9 862,0 БРТ |  | 10 697,8 БРТ |  | 12 228,8 БРТ |  | 11 223,7 БРТ |  | 8 284,6 БРТ |
| Задача 4. Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления Республики Татарстан по правовым вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Разработка проектов нормативных правовых актов и проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов по вопросам организации местного самоуправления и взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Доля разработанных проектов нормативных правовых актов и прошедших правовую и антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере организации местного самоуправления от количества поступивших обращений органов местного самоуправления и поручений, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 992,8 БРТ |  | 9 490,0 БРТ |  | 11 066,5 БРТ |  | 9 998,3 БРТ |  | 11 288,5 БРТ |  | 12 245,1 БРТ |  | 13 997,7 БРТ |  | 12 847,1 БРТ |  | 9483,0 БРТ |
| 4.2. Участие в мероприятиях по обучению должностных лиц, специалистов юридических служб и иных специалистов органов местного самоуправления | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Обеспечение участия сотрудников МЮ РТ в мероприятиях по обучению должностных лиц, специалистов юридических служб и иных специалистов органов местного самоуправления, процентов от количества поступивших обращений органов местного самоуправления и поручений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 897,3 БРТ |  | 6 033,1 БРТ |  | 7 035,6 БРТ |  | 6 356,2 БРТ |  | 7 176,4 БРТ |  | 7 784,5 БРТ |  | 8 898,7 БРТ |  | 8 167,2 БРТ |  | 6 028,6 БРТ |
| 4.3. Ведение Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014 - 2020 годы | Доля предоставленных в срок выписок из Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц от общего количества предоставленных выписок из Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 2 972,1 БРТ |  | 4 315,7 БРТ |  | 5 032,6 БРТ |  | 4 546,8 БРТ |  | 5 133,6 БРТ |  | 5 568,6 БРТ |  | 6 365,6 БРТ |  | - |  | - |
|  |  | 2021 - 2022 годы | Доля внесенных в срок изменений в Реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан от общего количества поступивших законов Республики Татарстан, постановлений Государственного Совета Республики Татарстан, принятых в соответствии с Законом Республики Татарстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Татарстан», правовых актов федеральных органов государственной власти, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о наименованиях географических объектов, процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5 842,3 БРТ |  | 4 312,5 БРТ |
| 4.4. Ведение Реестра муниципальных образований Республики Татарстан | МЮ РТ | 2014 - 2015 годы | Доля предоставленных в срок выписок из Реестра муниципальных образований Республики Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц от общего количества предоставленных выписок из Реестра муниципальных образований Республики Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц, процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2 972,1 БРТ |  | 4 315,7 БРТ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4.5. Осуществление полномочий, связанных с проведением публичных мероприятий | МЮ РТ | 2016 - 2022 годы | Доля рассмотренных в срок уведомлений о проведении публичных мероприятий на территориях нескольких муниципальных районов, городских округов от общего количества поступивших уведомлений о проведении публичных мероприятий на территориях нескольких муниципальных районов, городских округов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  | - |  | 5 032,6 БРТ |  | 4 546,8 БРТ |  | 5 133,6 БРТ |  | 5 568,6 БРТ |  | 6 365,6 БРТ |  | 5 842,3 БРТ |  | 4 312,5 БРТ |
| Задача 5. Совершенствование организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения деятельности Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам посредством применения современных информационных технологий | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Доля заседаний Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам, обеспеченных организационно-технической и информационно-аналитической поддержкой, от общего количества проведенных заседаний, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 158,4 БРТ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Задача 6. Совершенствование обеспечения деятельности Общественной приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обеспечение деятельности Общественной приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 533,7 БРТ |  | 5 403,0 БРТ |  | 5 365,0 БРТ |  | 5 415,6 БРТ |  | 5 823,9 БРТ |  | 5 771,5 БРТ |  | 5 807,0 БРТ |  | 5 882,2 БРТ |  | 5 882,2 БРТ |
| 6.2. Материальное обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории Республики Татарстан в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 872,03 средства федерального бюджета, планируемые к привлечению (далее - ФБ) * |  | 48 807,5 ФБ * |  | 34 321,0 ФБ |  | 43 174,6 ФБ |  | 45 255,9 ФБ |  | 49 459,0 ФБ |  | 49 983,6 ФБ |  | 53 422,5 ФБ |  | 50 558,4 ФБ |
| Задача 7. Повышение эффективности использования средств бюджета Республики Татарстан, предусмотренных на содержание Министерства юстиции Республики Татарстан и реализацию возложенных на Министерство юстиции Республики Татарстан полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан» на очередной финансовый год | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Доля финансовых средств, освоенных государственным казенным учреждением «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан» по целевому назначению, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 7 710,9 БРТ |  | 16 476,2 БРТ |  | 11 107,5 БРТ |  | 9 937,0 БРТ |  | 11 042,4 БРТ |  | 12 735,0 БРТ |  | 13 460,4 БРТ |  | 12 917,8 БРТ | 12 003,7 БРТ |
| 7.2. Финансовое обеспечение деятельности Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 13 333,4 БРТ |  | 13 376,1 БРТ |  | 13 468,6 БРТ |  | 13 704,7 БРТ |  | 16 419,9 БРТ |  | 17 431,8 БРТ |  | 17 613,2 БРТ |  | 6 973,9 БРТ | - |
| 7.3. Предоставление субсидии Татарскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности и проведением мероприятий в сфере правового просвещения | МЮ РТ | 2019 - 2020 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 9 089,2 БРТ |  | 9 100,8 БРТ |  | - | 9 776,7 БРТ |
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 446,43 |  | 161 913,4 |  | 154 502,9 |  | 154 139,5 |  | 170 544,8 |  | 193 512,9 |  | 205 283,6 |  | 183 388,8 | 156 152,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 872,03 |  | 48 807,5 |  | 34 321,0 |  | 43 174,6 |  | 45 255,9 |  | 49 459,0 |  | 49 983,6 |  | 53 442,5 | 50 558,4 |
| бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 574,4 |  | 113 105,9 |  | 120 181,9 |  | 110 964,9 |  | 125 288,9 |  | 144 053,9 |  | 155 300,0 |  | 129 946,3 | 105 594,1 |

______________________

* Расходы в части средств федерального бюджета в законах Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 2014 и 2015 годы отражены не по программным кодам.

_________________________________________________________

Приложение

к подпрограмме «Развитие

института мировой юстиции

в Республике Татарстан

на 2014 – 2022 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ________ 2022 № ________)

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы «Развитие института мировой юстиции

в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы» и финансирование по ее мероприятиям

| Наименование основного мероприятия | Исполнители | Срок выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.1. Текущий ремонт зданий и помещений судебных участков мировых судей | Министерство юстиции Республики Татарстан (далее - МЮ РТ) | 2014 - 2022 годы | Количество зданий, помещений судебных участков, в которых произведены работы по текущему ремонту, единиц | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 4 | 5 631,6 | 3 779,3 | 5 020,0 | 4 350,0 | 6 500,0 | 6 114,4 | 4 541,4 | 6 200,0 | 6 280,0 |
| 1.2. Капитальный ремонт зданий и помещений судебных участков мировых судей | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» | 2014 - 2020 годы | Количество зданий, помещений судебных участков, в которых произведены работы по капитальному ремонту, единиц | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | 25 931,5 | 31 229,6 | 28 480,0 | 27 000,0 | 34 256,7 | 31 000,0 | 29 787,7 | - | - |
|  |  | 2021 - 2022 годы | Количество зданий, помещений судебных участков, в которых произведены проектно-изыскательские работы и капитальный ремонт, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 29 000,0 | 29 000,0 |
| 2.1. Обеспечение судебных участков мировых судей стационарными металлообнаружителями | МЮ РТ | 2015, 2017, 2019, 2021 - 2022 годы | Количество зданий и помещений судебных участков мировых судей, оснащенных стационарными металлообнаружителями, единиц | 36 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 6 | 5 | - | 561,0 | - | 100 | - | 300,0 | - | 646,5 | 1 000,0 |
| 2.2. Обеспечение судебных участков мировых судей системами контроля доступа | МЮ РТ | 2016 - 2019 годы | Количество зданий и помещений судебных участков мировых судей, оснащенных системами контроля доступа, единиц | - | - | - | 8 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 1 000,0 | 900,0 | 1 000,0 | 610,0 | - | - | - |
| 2.3. Поддержание в работоспособном состоянии системами контроля доступа на судебных участках мировых судей | МЮ РТ | 2021 -2022 годы | Количество зданий и помещений судебных участков мировых судей, в которых проведено обслуживание системы контроля доступа, стационарных металлообнаружителей, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
| 2.4. Обеспечение судебных участков мировых судей системами видеонаблюдения | МЮ РТ | 2016 - 2017 годы | Количество зданий и помещений судебных участков мировых судей, оснащенных системами видеонаблюдения, единиц | - | - | - | 15 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | - |
| 2.5. Поддержание в работоспособном состоянии систем видеонаблюдения на судебных участках мировых судей | МЮ РТ | 2021 -2022 годы | Количество зданий и помещений судебных участков мировых судей, в которых проведено обслуживание систем видеонаблюдения, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 77,0 | 50,0 |
| 3.1. Установка и настройка обновлений специального программного обеспечения, его техническая поддержка и обучение пользователей | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Доля судебных участков мировых судей Республики Татарстан, в которых обеспечены установка и настройка обновлений специального программного обеспечения, его техническая поддержка и обучение пользователей, процентов | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 687,1 | 995,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 563,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3.2. Прокладка волоконно-оптических линий связи в здания (помещения) мировых судей Республики Татарстан | МЮ РТ | 2016 - 2017 годы | Количество зданий и помещений судебных участков мировых судей, оборудованных волоконно-оптическими линиями связи, единиц | - | - | - | 43 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 | 2 200,0 | - | - | - | - | - |
| 3.3. Оказание услуг по обслуживанию программно-технических средств и локальных сетей на участках мировых судей Республики Татарстан | МЮ РТ | 2021 -2022 годы | Доля судебных участков мировых судей Республики Татарстан, на которых обеспечено функционирование программно-технических средств и локальных сетей, процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 4 565,0 | 4 565,0 |
| 4.1. Содержание аппарата мировых судей | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 262 068,0 | 280 425,2 | 275 330,82 | 301 962,2 | 347707,9 | 414 366,7 | 441 205,7 | 372 130,0 | 377 527,5 |
| 4.2. Оказание услуг общедоступной почтовой связи на судебных участках мировых судей Республики Татарстан | МЮ РТ | 2021 -2022 годы | Доля судебной корреспонденции направленной, мировыми судьями Республики Татарстан в установленный законом срок, процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 98 175,9 | 70 000,0 |
| 5.1. Приобретение для судебных участков мировых судей Республики Татарстан компьютерной, организационной техники и материально-технических средств | МЮ РТ | 2014 - 2020 годы | Доля судебных участков мировых судей Республики Татарстан, обеспеченных компьютерной, организационной техникой по установленным нормам, процентов от плана закупок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 62 615,7 | 59 971,7 | 57 805,58 | 61 732,7 | 68 623,1 | 38 594,8 | 25 169,1 | - | - |
| 5.2. Приобретение для судебных участков мировых судей Республики Татарстан компьютерной, организационной техники | МЮ РТ | 2021 - 2022 годы | Доля судебных участков мировых судей Республики Татарстан, обеспеченных компьютерной, организационной техникой по установленным нормам, процентов от плана закупок | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 7 858,4 | 12 235,0 |
| 5.3. Приобретение для судебных участков мировых судей Республики Татарстан материально-технических средств и материальных запасов | МЮ РТ | 2021 - 2022 годы | Доля судебных участков мировых судей Республики Татарстан обеспеченных материально-техническими средствами и материальными запасами по установленным нормам, процентов от плана закупок | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 21 890,8 | 18 603,0 |
| 6.1. Повышение квалификации мировых судей | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Количество мировых судей, прошедших повышение квалификации, человек | 62 | 63 | 59 | 46 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 1 380,1 | 1 286,9 | 1 100,0 | 500,0 | 500,0 | 525,0 | 500,4 | 234,4 | 1 568,0 |
| 6.2. Переподготовка вновь назначенных мировых судей | МЮ РТ | 2014 - 2022 годы | Доля мировых судей, прошедших переподготовку, от количества вновь назначенных мировых судей, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 395,0 | 395,0 | 600,0 | 660,0 | 660,0 | 360,8 | 153,4 | 302,7 | 2 042,8 |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 709,0 | 378 643,7 | 374 536,4 | 404 404,9 | 460 247,7 | 494 434,7 | 502 357,7 | 542 080,7 | 523 921,3 |

Приложение

к подпрограмме «Развитие

социальной и инженерной

инфраструктуры в рамках

государственной программы

«Развитие юстиции

в Республике Татарстан

на 2014 – 2022 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ________ 2022 № ________)

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы» и финансирование по ее мероприятиям

| Наименование основного мероприятия | Исполнители | Срок выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### Цель: Создание комфортных и безопасных условий отправления правосудия мировыми судьями Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Обеспечение повышения уровня и качества капитального ремонта и соблюдение в зданиях и помещениях мировых судов санитарно-эпидемиологических норм и требований противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы» | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», Министерство юстиции Республики Татарстан | 2017 - 2022 годы | Количество зданий, судебных участков, подлежащих капитальному ремонту с благоустройством прилегающих территорий, единиц | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 59 162,5 бюджет Республики Татарстан (далее - БРТ) | 53 226,9 БРТ | 20 192,0 БРТ | - | 22 181,9 БРТ | 22 181,9 БРТ |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 162,5 | 53 226,9 | 20 192,0 | - | 22 181,9 | 22 181,9 |
| бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 162,5 | 53 226,9 | 20 192,0 | - | 22 181,9 | 22 181,9 |