Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 19.07.2014 № 512

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ____________ № ____)

Государственная программа Республики Татарстан

«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан»

Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Республики Татарстан «Реализация антикоррупционной политики

Республики Татарстан»

I. Оценка текущего состояния в сфере противодействия коррупции

Государственная программа Республики Татарстан «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» (далее – государственная программа) направлена на выявление и устранение причин коррупции (профилактику коррупции), создание условий, препятствующих коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.

Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие государства и общества, является барьером в формировании конкурентоспособной экономики, препятствует росту благосостояния населения, становлению развитого гражданского общества.

Республика Татарстан имеет успешный опыт антикоррупционной деятельности. Об этом свидетельствуют положительные результаты реализации пяти антикоррупционных программ (республиканские программы по реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2006 - 2008 годы и на 2009 - 2011 годы, Комплексная республиканская антикоррупционная программа на 2012 - 2014 годы, подпрограмма «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2014 год» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан», государственная программа «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан»).

За время реализации указанных программ в Республике Татарстан выстроена система координации антикоррупционной деятельности в республиканских органах исполнительной власти и органах местного самоуправления. Во всех обозначенных органах созданы комиссии (советы) по противодействию коррупции; определены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений; созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Татарстан и муниципальных служащих в Республике Татарстан и урегулированию конфликта интересов; в муниципальных районах и городских округах назначены помощники глав по вопросам противодействия коррупции; определен четкий круг вопросов, курируемых каждым из перечисленных субъектов профилактики коррупции.

Благодаря реализации мероприятий предыдущих антикоррупционных программ отмечается повышение роли институтов гражданского общества в антикоррупционной деятельности. Так, представители общественности включены в составы антикоррупционных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Татарстан и муниципальных служащих в Республике Татарстан, конкурсных и аттестационных комиссий при органах публичной власти. Молодежные общественные организации и республиканские средства массовой информации стали активными участниками антикоррупционной деятельности, в результате которой в обществе формируется нетерпимость к коррупционному поведению.

По данным социологических исследований, ежегодно проводимых Министерством экономики Республики Татарстан, также фиксируются положительные изменения. С 2010 охват населения коррупцией сократился на 11,3 процента и в 2022 году составил 9,9 процента опрошенных респондентов.

Доля представителей бизнеса, попадавших в коррупционную ситуацию, также снизилась с 21,2 процента, в 2010 году до 7,5 процента в 2022 году. В целом 82 процента опрошенных жителей республики оценивают работу по противодействию коррупции, проводимую органами власти Республики Татарстан, положительно.

Для повышения эффективности использования средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, вносятся корректировки в перечень мероприятий, совершенствуется набор инструментов, необходимых для реализации мероприятий государственной программы, неэффективные меры исключаются.

II. Описание приоритетов и целей государственной политики

Республики Татарстан в сфере реализации государственной программы

Приоритеты государственной программы соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы».

Для достижения задач антикоррупционной политики Республики Татарстан определены цели, разработаны структура и система показателей государственной программы.

Цель 1: выявление и устранение причин коррупции (профилактика коррупции), которая характеризуется обеспечением 100 процентного охвата органов государственной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления, 
в которых приняты организационные и правовые меры противодействия коррупции.

Цель 2: создание условий, препятствующих коррупции, которая характеризуется увеличением доли законодательных и иных нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе.

Цель 3: формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, которая характеризуется достижением следующих показателей:

увеличение доли государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан с которыми проведены антикоррупционные мероприятия;

увеличение доли граждан, из числа попавших в коррупционную ситуацию, которые отказались вступать в коррупционную сделку;

увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

национальными целями и целями Стратегии-2030, показателями

государственных программ Российской Федерации

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», искоренение коррупции остается одним из национальных интересов России на современном этапе.

В Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан 
до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года 
№ 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года», одним из направлений республики обозначено системное решение вопросов, связанных с коррупцией.

Настоящая государственная программа разработана во исполнение статьи 9 Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» и концептуально связана с системой мер противодействия коррупции, реализуемых на федеральном уровне, а также создает предпосылки использования программно-целевого метода в организации антикоррупционной работы в республиканских органах исполнительной власти и на муниципальном уровне.

IV. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере противодействия коррупции

Для достижения цели государственной программы «Выявление и устранение причин коррупции (профилактика коррупции)» решается следующая задача:

совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции.

Для достижения цели государственной программы «Создание условий, препятствующих коррупции» решаются следующие задачи:

выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов посредством проведения антикоррупционной экспертизы;

организация антикоррупционного обучения и осуществление антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции;

обеспечение открытости, доступности для населения деятельности органов публичной власти в Республике Татарстан, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности;

обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

последовательное снижение административного давления на предпринимательство (бизнес-структуры);

повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан с правоохранительными органами;

усиление мер по минимизации бытовой коррупции.

Для достижения цели государственной программы «Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции» решаются следующие задачи:

проведение оценки состояния коррупции в Республике Татарстан;

привлечение экспертного сообщества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;

формирование отрицательного отношения к коррупции у служащих и граждан.

П А С П О Р Т

государственной программы Республики Татарстан «Реализация антикоррупционной политики

Республики Татарстан»

- Основные положения

| Куратор государственной программы | Сафаров Асгат Ахметович - руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Республики Татарстан | Министерство юстиции Республики Татарстан |
| Период реализации государственной программы Республики Татарстан | I этап: 2015 – 2023 годы; II этап: 2024 – 2026 годы |
| Цели государственной программы Республики Татарстан | Выявление и устранение причин коррупции (профилактика коррупции), создание условий, препятствующих коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Республики Татарстан | I этап: 2015 - 2023: 64 069,4 тыс. рублей; II этап: 2024 - 2026: 26 511,3 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ (далее – Стратегия-2030), государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Татарстан | Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400; Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденная Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ; Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478; Программа по антикоррупционному просвещению населения на 2021 - 2024 годы, утвержденная распоряжением Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 475-р; Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан» |

2. Показатели государственной программы Республики Татарстан

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями нацио-нальных целей, целей Стратегии - 2030 | Признак реализуется муници-пальным образованием | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Выявление и устранение причин коррупции (профилактика коррупции), создание условий, препятствующих коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля органов государственной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления, в которых приняты организационные и правовые меры противодействия коррупции, в том числе внутренний контроль и антикоррупционный механизм в кадровой политике | государственная программа (далее - ГП) | возрастающий | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512 «Об утверждении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Министерство юстиции Республики Татарстан | - | да | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 2. | Доля законодательных и иных нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе | ГП | возрастающий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512 «Об утверждении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Министерство юстиции Республики Татарстан | - | да | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 3. | Доля государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, с которыми проведены антикоррупционные мероприятия | ГП | возрастающий | процент | 50 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512 «Об утверждении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Министерство юстиции Республики Татарстан | - | да | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 4. | Доля граждан, из числа попавших в коррупционную ситуацию, которые отказались вступать в коррупционную сделку (по результатам социологического исследования, проводимого Министерством экономики Республики Татарстан) | ГП | возрастающий | процент | 53,3 | 2023 | >=55 | >=56 | >=56,5 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512 «Об утверждении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Министерство экономики Республики Татарстан | - | да | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 5. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | ГП | возрастающий | процент | 90 | 2023 | 90 | 90 | 90 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов государственной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 - 2025 годы» | ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан» | - | да | Данные ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» |

3. План достижения показателей государственной программы Республики Татарстан в 2024 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы Республики Татарстан | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Выявление и устранение причин коррупции (профилактика коррупции), создание условий, препятствующих коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля органов государственной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления, в которых приняты организационные и правовые меры противодействия коррупции, в том числе внутренний контроль и антикоррупционный механизм в кадровой политике | ГП | процент | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля законодательных и иных нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, с которыми проведены антикоррупционные мероприятия | ГП | процент | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.4. | Доля граждан, из числа попавших в коррупционную ситуацию, которые отказались вступать в коррупционную сделку (по результатам социологического исследования, проводимого Министерством экономики Республики Татарстан) | ГП | процент | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | >=55 |
| 1.5. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | ГП | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

4. Структура государственной программы Республики Татарстан

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Государственная программа Республики Татарстан «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Формирование отрицательного отношения к коррупции» (Сафаров А.А.) |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство юстиции Республики Татарстан |  | Срок реализации (год начала - год окончания) 2024 – 2026 годы |  |
| 1.1.1. | Оценка состояния коррупции в Республике Татарстан | Оценка гражданами текущего уровня коррупции в республике и эффективности мер, принимаемых в сфере противодействия коррупции, выработка новых решений и совершенствование существующих мер |  | Доля граждан, из числа попавших в коррупционную ситуацию, которые отказались вступать в коррупционную сделку (по результатам социологического исследования, проводимого Министерством экономики Республики Татарстан); уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.1.2. | Привлечение экспертного сообщества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | Повышение качества подготовки нормативных правовых актов, посредством учета мнения независимых экспертов в процессе их разработки |  | Доля законодательных и иных нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе |
| 1.1.3. | Формирование отрицательного отношения к коррупции у служащих и граждан | Повышение уровня антикоррупционной грамотности граждан, государственных гражданских служащих Республики Татарстан и муниципальных служащих в Республике Татарстан, участие граждан и институтов гражданского общества в противодействии коррупции |  | Доля граждан, из числа попавших в коррупционную ситуацию, которые отказались вступать в коррупционную сделку (по результатам социологического исследования, проводимого Министерством экономики Республики Татарстан); доля государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, с которыми проведены антикоррупционные мероприятия; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование антикоррупционной политики Республики Татарстан» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | Срок реализации (год начала - год окончания) 2024 – 2026 годы |  |
| 1.2.1. | Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции | Организация эффективной деятельности по противодействию коррупции в органах публичной власти Республики Татарстан |  | Доля органов государственной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления, в которых приняты организационные и правовые меры противодействия коррупции, в том числе внутренний контроль и антикоррупционный механизм в кадровой политике |
| 1.2.2. | Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов посредством проведения антикоррупционной экспертизы | Повышение качества подготовки нормативных правовых актов, посредством систематизации указанной работы и повышения квалификации разработчиков проектов |  | Доля законодательных и иных нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе |
| 1.2.3. | Организация антикоррупционного обучения и осуществление антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции | Повышение уровня антикоррупционной грамотности граждан, государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, участие граждан и институтов гражданского общества в противодействии коррупции |  | Доля граждан, из числа попавших в коррупционную ситуацию, которые отказались вступать в коррупционную сделку (по результатам социологического исследования, проводимого Министерством экономики Республики Татарстан); доля государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, с которыми проведены антикоррупционные мероприятия; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.2.4. | Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности органов публичной власти Республики Татарстан, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, участие граждан и институтов гражданского общества в противодействии коррупции, повышение информированности граждан о деятельности органов публичной власти Республики Татарстан |  | Доля граждан, из числа попавших в коррупционную ситуацию, которые отказались вступать в коррупционную сделку (по результатам социологического исследования, проводимого Министерством экономики Республики Татарстан); доля государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, с которыми проведены антикоррупционные мероприятия; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.2.5. | Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Повышение доступности для субъектов предпринимательства участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, минимизация рисков совершения сотрудниками органов публичной власти Республики Татарстан коррупционных правонарушений в указанной сфере |  | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, в которых приняты организационные и правовые меры противодействия коррупции, в том числе внутренний контроль и антикоррупционный механизм в кадровой политике; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.2.6. | Последовательное снижение административного давления на предпринимательство (бизнес-структуры) | Антикоррупционное просвещение субъектов предпринимательства, сокращение случаев неправомерного обвинения или применения в отношении субъектов предпринимательства мер юридической ответственности |  | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, в которых приняты организационные и правовые меры противодействия коррупции, в том числе внутренний контроль и антикоррупционный механизм в кадровой политике; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.2.7. | Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан с правоохранительными органами | Минимизация рисков совершения коррупционных правонарушений сотрудниками органов публичной власти Республики Татарстан |  | Доля граждан, из числа попавших в коррупционную ситуацию, которые отказались вступать в коррупционную сделку (по результатам социологического исследования, проводимого Министерством экономики Республики Татарстан); доля органов публичной власти Республики Татарстан, в которых приняты организационные и правовые меры противодействия коррупции, в том числе внутренний контроль и антикоррупционный механизм в кадровой политике; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.2.8. | Усиление мер по минимизации бытовой коррупции | Повышение уровня антикоррупционной грамотности граждан, минимизация рисков совершения коррупционных правонарушений в бытовой сфере |  | Доля граждан, из числа попавших в коррупционную ситуацию, которые отказались вступать в коррупционную сделку (по результатам социологического исследования, проводимого Министерством экономики Республики Татарстан); доля государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, с которыми проведены антикоррупционные мероприятия; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |

5.  Финансовое обеспечение государственной программы Республики Татарстан

| Наименование государственной программы Республики Татарстан, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» (всего), в том числе: | 8 837,1 | 8 837,1 | 8 837,1 | 26 511,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 8 837,1 | 8 837,1 | 8 837,1 | 26 511,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Формирование отрицательного отношения к коррупции» | 5 284,0 | 5 284,0 | 5 284,0 | 15 852,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 5 284,0 | 5 284,0 | 5 284,0 | 15 852,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | 3 553,1 | 3 553,1 | 3 553,1 | 10 659,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 3 553,1 | 3 553,1 | 3 553,1 | 10 659,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Паспорт регионального проекта

«Формирование отрицательного отношения к коррупции»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Формирование отрицательного отношения к коррупции |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Сафаров А.А. |  | Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Загидуллин Р.И. |  | Министр юстиции Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | Галимов А.Г. |  | Первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Программа по антикоррупционному просвещению населения на 2021 - 2024 годы |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог | Декомпо-зиция на муници-пальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Оценка состояния коррупции в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Полнота исполнения государственного задания на организацию и проведение мониторинговых исследований | ГП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | возрастающий | Да | Нет | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 2 | Привлечение экспертного сообщества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, которыми созданы условия для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | ГП | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | возрастающий | Да | Да | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 3. | Формирование отрицательного отношения к коррупции у служащих и граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля органов публичной власти Республики Татарстан и образовательных организаций Республики Татарстан, обеспеченных методическими материалами по вопросам совершенствования деятельности по противодействию коррупции | ГП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | возрастающий | Да | Да | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.2. | Доля проведенных мероприятий, направленных на антикоррупционное обучение и антикоррупционную пропаганду, от общего количества запланированных на год | ГП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | возрастающий | Да | Да | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Оценка состояния коррупции в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Полнота исполнения государственного задания на организацию и проведение мониторинговых исследований | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 66 | 100 |
| 2. | Привлечение экспертного сообщества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, которыми созданы условия для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | ГП | процент | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Формирование отрицательного отношения к коррупции у служащих и граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля органов публичной власти Республики Татарстан и образовательных организаций Республики Татарстан, обеспеченных методическими материалами по вопросам совершенствования деятельности по противодействию коррупции | ГП | процент | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3.2. | Доля проведенных мероприятий, направленных на антикоррупционное обучение и антикоррупционную пропаганду, от общего количества запланированных на год | ГП | процент | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Оценка состояния коррупции в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведено мониторинговое исследование, по итогам которого подготовлен и опубликован аналитический материал | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Исполнение государственного задания по организации социологических опросов различных групп населения в целях мониторинга состояния коррупции, выявления коррупциогенных факторов, оценки эффективности антикоррупционных мер и подготовка и опубликование аналитического материала о результатах исследований | Исследовательская работа | нет | Полнота исполнения государственного задания на организацию и проведение мониторинговых исследований |
| 1.2. | Проведен мониторинг эффективности деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан и органов публичной власти Республики Татарстан по реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан, по итогам которого подготовлен аналитический материал | условная единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | Проведение раз в полугоде мониторинга эффективности деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан и органов публичной власти Республики Татарстан по реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан и подготовка аналитического материала | Исследовательская работа | нет | Полнота исполнения государственного задания на организацию и проведение мониторинговых исследований |
| 1.3. | Проведены отраслевые исследования коррупционных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп и опубликованы результаты указанных исследований | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 | Отраслевые исследования коррупционных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп проводятся в форме опроса или анкетирования | Исследовательская работа | да | Полнота исполнения государственного задания на организацию и проведение мониторинговых исследований |
| 2. | Привлечение экспертного сообщества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен республиканский конкурс экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Организация и проведение республиканского конкурса экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | Конкурс | нет | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, которыми созданы условия для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов |
| 2.2. | Проекты разработанных нормативных правовых актов размещены на официальном сайте, созданном для размещения информации о подготовке органами государственной власти Республики Татарстан проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения http://tatarstan.ru/regulation | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | Создание необходимых условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов посредством обеспечения размещения проектов в сети «Интернет» | Размещение информации в сети «Интернет» | да | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, которыми созданы условия для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов |
| 3. | Формирование отрицательного отношения к коррупции у служащих и граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовлен и распространен в органах публичной власти Республики Татарстан и образовательных организациях Республики Татарстан методический материал | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Осуществление закупок на разработку, издание, последующее обновление и распространение в органах публичной власти Республики Татарстан и образовательных организациях Республики Татарстан методических материалов, направленных на совершенствование деятельности по противодействию коррупции | Приобретение товаров, работ и услуг | нет | Доля органов публичной власти Республики Татарстан и образовательных организаций Республики Татарстан, обеспеченных методическими материалами по вопросам совершенствования деятельности по противодействию коррупции |
| 3.2. | Подготовлен и издан журнал «Антикоррупционный бюллетень» тиражом 300 экземпляров | условная единица | 300 | 2023 | 300 | 300 | 300 | Осуществление закупок на издание и распространение в органах публичной власти Республики Татарстан научно-практического журнала «Антикоррупционный бюллетень» | Приобретение товаров, работ и услуг | нет | Доля органов публичной власти Республики Татарстан и образовательных организаций Республики Татарстан, обеспеченных методическими материалами по вопросам совершенствования деятельности по противодействию коррупции |
| 3.3. | Подготовлены и выпущены телепередачи по правовому просвещению населения в сфере противодействия коррупции | условная единица | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | Проведение закупок на осуществление выпуска цикла телепередач по правовому просвещению населения в сфере противодействия коррупции | Приобретение товаров, работ и услуг | нет | Доля проведенных мероприятий, направленных на антикоррупционное обучение и антикоррупционную пропаганду, от общего количества запланированных на год |
| 3.4. | Разработаны и проведена трансляция на республиканских телевизионных каналах социальные ролики антикоррупционной направленности | условная единица | 1000 | 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | Организация разработки и трансляции на республиканских телеканалах информационно-разъяснительных и информационно-имиджевых видеоматериалов социальной направленности в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции и пропаганды антикоррупционного поведения (на двух государственных языках Республики Татарстан) | Приобретение товаров, работ и услуг | нет | Доля проведенных мероприятий, направленных на антикоррупционное обучение и антикоррупционную пропаганду, от общего количества запланированных на год |
| 3.5. | Организована и проведена всероссийская научно-практическая конференция по вопросам противодействия коррупции с международным участием | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Организация проведения всероссийской научно-практической конференции по вопросам противодействия коррупции с международным участием | Приобретение товаров, работ и услуг | нет | Доля проведенных мероприятий, направленных на антикоррупционное обучение и антикоррупционную пропаганду, от общего количества запланированных на год |
| 3.6. | Проведены агитационно-общественные акции среди молодежи | условная единица | 17 | 2023 | 17 | 17 | 17 | Организация проведения цикла специальных агитационно-общественных акций среди молодежи, направленных на решение задач формирования антикоррупционного поведения | Приобретение товаров, работ и услуг | нет | Доля проведенных мероприятий, направленных на антикоррупционное обучение и антикоррупционную пропаганду, от общего количества запланированных на год |
| 3.7. | Проведены научно-практические конференции, встречи, дебаты, форумы, заседания круглых столов и семинары | условная единица | 19 | 2023 | 19 | 19 | 19 | Организация проведения цикла научно-дискуссионных, а также информационно-просветительских общественных акций, в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, с участием студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, ученых и работающей молодежи, направленных на решение задач формирования нетерпимого отношения к коррупции, повышения уровня правосознания и правовой культуры | Приобретение товаров, работ и услуг | нет | Доля проведенных мероприятий, направленных на антикоррупционное обучение и антикоррупционную пропаганду, от общего количества запланированных на год |
| 3.8. | Проведен журналистский конкурс среди республиканских средств массовой информации | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Организация специального журналистского конкурса среди республиканских средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции | Конкурс | нет | Доля проведенных мероприятий, направленных на антикоррупционное обучение и антикоррупционную пропаганду, от общего количества запланированных на год |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оценка состояния коррупции в Республике Татарстан | 997,0 | 997,0 | 997,0 | 2 991,0 |
| Проведено мониторинговое исследование, по итогам которого подготовлен и опубликован аналитический материал (всего), в том числе: | 997,0 | 997,0 | 997,0 | 2 991,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 997,0 | 997,0 | 997,0 | 2 991,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Привлечение экспертного сообщества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 |
| Проведен республиканский конкурс экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы (всего), в том числе: | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Формирование отрицательного отношения к коррупции у служащих и граждан | 4 027,0 | 4 027,0 | 4 027,0 | 12 081,0 |
| Подготовлен и распространен в органах публичной власти Республики Татарстан и образовательных организациях Республики Татарстан методический материал (всего), в том числе: | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовлен и издан журнал «Антикоррупционный бюллетень» тиражом 300 экземпляров (всего), в том числе: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовлены и выпущены телепередачи по правовому просвещению населения в сфере противодействия коррупции (всего), в том числе: | 1 782,0 | 1 782,0 | 1 782,0 | 5 346,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 782,0 | 1 782,0 | 1 782,0 | 5 346,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработаны и транслировались на республиканских телевизионных каналах социальные ролики антикоррупционной направленности (всего), в том числе: | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 390,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 390,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организована и проведена всероссийская научно-практическая конференция по вопросам противодействия коррупции с международным участием (всего), в том числе: | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 609,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 609,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены агитационно-общественные акции среди молодежи (всего), в том числе: | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 1 803,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 1 803,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены научно-практические конференции, встречи, дебаты, форумы, заседания круглых столов и семинары (всего), в том числе: | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 1 266,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 1 266,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен журналистский конкурс среди республиканских средств массовой информации (всего), в том числе: | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 1 692,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 1 692,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Оценка состояния коррупции в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведено мониторинговое исследование, по итогам которого подготовлен и опубликован аналитический материал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997,0 | 997,0 |
| 2. | Привлечение экспертного сообщества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен республиканский конкурс экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 |
| 3. | Формирование отрицательного отношения к коррупции у служащих и граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовлен и распространен в органах публичной власти Республики Татарстан и образовательных организациях Республики Татарстан методический материал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| 3.2. | Подготовлен и издан журнал «Антикоррупционный бюллетень» тиражом 300 экземпляров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3.3. | Подготовлены и выпущены телепередачи по правовому просвещению населения в сфере противодействия коррупции | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 1782,0 |
| 3.4. | Разработаны и транслировались на республиканских телевизионных каналах социальные ролики антикоррупционной направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| 3.5. | Организована и проведена всероссийская научно-практическая конференция по вопросам противодействия коррупции с международным участием | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,0 | 203,0 |
| 3.6. | Проведены агитационно-общественные акции среди молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,0 | 0,0 | 0,0 | 601,0 |
| 3.7. | Проведены научно-практические конференции, встречи, дебаты, форумы, заседания круглых столов и семинары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,0 | 0,0 | 0,0 | 422,0 |
| 3.8. | Проведен журналистский конкурс среди республиканских средств массовой информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,0 | 564,0 |
| ИТОГО: |  | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 292,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 1185,0 | 162,0 | 2511,0 | 5 284,0 |

7. План реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1. | Оценка состояния коррупции в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведено мониторинговое исследование, по итогам которого подготовлен и опубликован аналитический материал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | 997,0 | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», мониторинговое исследование проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 662, по итогам которого подготавливается и публикуется аналитический материал | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 1.1.1. | Заключен контракт на оказание услуг по проведению научного исследования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Контракт на оказание услуг по проведению научного исследования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.2. | Проведено мониторинговое исследование | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Исследование | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 1.1.3. | Подготовлен и опубликован аналитический материал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Подготовленный и опубликованный аналитический материал | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 1.2. | Проведен мониторинг эффективности деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан и органов публичной власти Республики Татарстан по реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан, по итогам которого подготовлен аналитический материал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | условная единица | 2 | - | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», мониторинговое исследование проводится раз в полугодие в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 23 марта 2011 года № УП-148 и постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2011 № 463, по итогам исследования подготавливается аналитический материал | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 1.2.1. | Проведен мониторинг по итогам I полугодия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Мониторинг | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 1.2.2. | Подготовлен аналитический материал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Аналитический материал | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 1.2.3. | Проведен мониторинг по итогам года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Мониторинг | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 1.2.4. | Подготовлен аналитический материал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Аналитический материал | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 1.3. | Проведены отраслевые исследования коррупционных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп и опубликованы результаты указанных исследований | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | - | условная единица | 77 | - | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», отраслевые исследования коррупционных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп проводятся в форме опроса или анкетирования | Данные республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 1.3.1. | Проведены отраслевые исследования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | - | условная единица | 77 | - | Отраслевые исследования | Данные республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 1.3.2. | Подготовлены и опубликованы аналитические материалы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | - | условная единица | 77 | - | Подготовленный и опубликованный аналитический материал | Официальные сайты республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 2. | Привлечение экспертного сообщества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен республиканский конкурс экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство юстиции Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | 260,0 | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», республиканский конкурс экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов проводится ежегодно в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.12.2015 № 943 | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 2.1.1. | Объявлен конкурс | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство юстиции Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Объявление о конкурсе | Официальный сайт Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 2.1.2. | Приняты заявки | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство юстиции Республики Татарстан | - | - | - | - | Принятые заявки | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 2.1.3. | Оценены работы и определены победители | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство юстиции Республики Татарстан | - | - | - | - | Протокол заседания конкурсной комиссии | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 2.1.4. | Поощрены победители (наиболее активные эксперты по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство юстиции Республики Татарстан | - | условная единица | 3 | - | Протокол заседания конкурсной комиссии | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 2.2. | Проекты разработанных нормативных правовых актов размещены на официальном сайте, созданном для размещения информации о подготовке органами государственной власти Республики Татарстан проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения http://tatarstan.ru/regulation | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство юстиции Республики Татарстан, республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - | - | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные официального сайта, созданного для размещения информации о подготовке органами государственной власти Республики Татарстан проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения http://tatarstan.ru/regulation |
| 3. | Формирование отрицательного отношения к коррупции у служащих и граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовлен и распространен в органах публичной власти Республики Татарстан и образовательных организациях Республики Татарстан методический материал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | 75,0 | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», полученная методическая помощь в органах публичной власти Республики Татарстан и образовательных организациях | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.1.1. | Подготовлен методический материал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Методический материал | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.1.2. | Распространен методический материал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Распространенный методический материал | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.2. | Подготовлен и издан журнал «Антикоррупционный бюллетень» тиражом 300 экземпляров | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | условная единица | 300 | 250,0 | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», количество выпусков журнала тиражом 300 единиц | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.2.1. | Заключен контракт на оказание услуг по подготовке и изданию журнала «Антикоррупционный бюллетень» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Контракт на оказание услуг по подготовке и изданию журнала | Единая информационная система в сфере закупок |
| 3.2.2. | Подготовлен журнал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Журнал | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.2.3. | Издан журнал «Антикоррупционный бюллетень» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | условная единица | 300 | - | Изданный журнал | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.3. | Подготовлены и выпущены телепередачи по правовому просвещению населения в сфере противодействия коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | условная единица | 12 | 1782,0 | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», выпущены телепередачи | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.3.1. | Заключен контракт на оказание услуг по выпуску телепередачи по правовому просвещению населения в сфере противодействия коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | условная единица | 12 | - | Контракт на оказание услуг по выпуску телепередачи | Единая информационная система в сфере закупок |
| 3.3.2. | Подготовлены и выпущены телепередачи по правовому просвещению населения в сфере противодействия коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | условная единица | 12 | - | Прочий тип документа | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.4. | Разработаны и транслировались на республиканских телевизионных каналах социальные ролики антикоррупционной направленности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | условная единица | >=1000 | 130 | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», трансляция социальных роликов на республиканских телевизионных каналах | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.4.1. | Разработаны социальные ролики антикоррупционной направленности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | условная единица | >=1000 | - | Прочий тип документа | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.4.2. | Осуществлена трансляция на республиканских телевизионных каналах социальных роликах антикоррупционной направленности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | условная единица | >=1000 | - | Прочий тип документа | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.5. | Организована и проведена всероссийская научно-практическая конференция по вопросам противодействия коррупции с международным участием | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | 203,0 | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», проведена научно-практическая конференция | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.5.1. | Заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению всероссийской научно-практической конференции по вопросам противодействия коррупции с международным участием | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Контракт на оказание услуг контракт на оказание услуг по организации и проведению научно-практической конференции | Единая информационная система в сфере закупок |
| 3.5.2. | Организована и проведена всероссийская научно-практическая конференция по вопросам противодействия коррупции с международным участием | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Прочий тип документа | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.6. | Проведены агитационно-общественные акции среди молодежи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | условная единица | >=17 | 601,0 | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», проведены акции | Данные Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |
| 3.6.1. | Заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению агитационно-общественных акций среди молодежи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению агитационно-общественных акций | Единая информационная система в сфере закупок |
| 3.6.2. | Организованы и проведены агитационно-общественные акции среди молодежи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | условная единица | >=17 | - | Прочий тип документа | Данные Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |
| 3.7. | Проведены научно-практические конференции, встречи, дебаты, форумы, заседания круглых столов и семинары | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | условная единица | >=19 | 422,0 | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», проведены научно-практические конференции, встречи, дебаты, форумы, заседания круглых столов и семинары | Данные Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |
| 3.7.1. | Заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению просветительских мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | условная единица | 1 | - | Заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению просветительских мероприятий | Единая информационная система в сфере закупок |
| 3.7.2. | Организованы и проведены научно-практические конференции, встречи, дебаты, форумы, заседания круглых столов и семинары | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | условная единица | >=19 | - | Прочий тип документа | Данные Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |
| 3.8. | Проведен журналистский конкурс среди рес-публиканских средств массовой информации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | условная единица | 1 | 564,0 | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан», проведен конкурс | Данные Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |
| 3.8.1. | Объявлен конкурс | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | условная единица | 1 | - | Объявление о конкурсе | Официальный сайт Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.8.2. | Приняты заявки | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | условная единица | - | - | Прочий тип документ | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.8.3. | Оценены работы и определены победители | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | условная единица | - | - | Протокол заседания конкурсной комиссии | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.8.4. | Поощрены победители (наиболее активные эксперты по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |  | условная единица | 21 | - | Протокол заседания конкурсной комиссии | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий государственной программы 
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан»

- Общие положения

| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Министерство юстиции Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан»; Программа по антикоррупционному просвещению населения на 2021 - 2024 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. | Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля нормативных правовых актов органов публичной власти Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции, которые приведены в соответствие с федеральным и республиканским законодательством | возрастающий | ГП | процент | - | - | 100 | 100 | 100 |  | Министерство юстиции Республики Татарстан |  | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 1.2. | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, получивших методическую и практическую помощь по вопросам противодействия коррупции | возрастающий | ГП | процент | - | - | 100 | 100 | 100 |  | Управление Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию) |  | Данные Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики |
| 2. | Организация антикоррупционного обучения и осуществление антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, прошедших повышение квалификации, с включением в образовательные программы дисциплин по антикоррупционной тематике | возрастающий | ГП | процент | 33 | 2023 | 33 | 33 |  | 33 | Департамент государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан (по согласованию), |  | Данные Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан |
| 2.2. | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, которые взаимодействуют с институтами гражданского общества при реализации антикоррупционной политики, от общего количества таких органов | возрастающий | ГП | процент | - | - | 100 | 100 |  | 100 | Министерство юстиции Республики Татарстан |  | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 3. | Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности органов публичной власти Республики Татарстан, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля проведенных мероприятий, направленных на обеспечение открытости, доступности для населения деятельности органов публичной власти Республики Татарстан, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности, от общего количества запланированных на год | возрастающий | ГП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 |  | 100 | Министерство юстиции Республики Татарстан |  | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 3.2. | Доля некоммерческих организаций, осуществляющих в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики коррупции в Республике Татарстан, получивших методическую и практическую помощь, от общего числа таких организаций | возрастающий | ГП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 |  | 100 | Общественная палата Республики Татарстан (по согласованию) |  | Данные Общественной палаты Республики Татарстан |
| 4. | Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, обеспечивших прозрачность деятельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | возрастающий | ГП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 |  | 100 |  | Министерство юстиции Республики Татарстан | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 4.2. | Доля закупок, в ходе проведения которых контрольными органами вынесено решение о привлечении к административной ответственности должностного лица за нарушение правил описания объекта закупки и правил формирования начальной максимальной цены контракта | убывающий | ГП | процент | 0 | 2023 | <=30 | <=30 |  | <=30 |  | Министерство юстиции Республики Татарстан | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 5. | Последовательное снижение административного давления на предпринимательство (бизнес-структуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля предпринимателей, получивших юридическую консультацию по вопросам реализации антикоррупционного законодательства, из числа обратившихся | возрастающий | ГП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 |  | 100 |  | Министерство экономики Республики Татарстан | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 5.2. | Доля акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале, в которые направляются предложения о рассмотрении вопросов профилактики и борьбы с коррупцией, в общем количестве акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале | возрастающий | ГП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 |  | 100 |  | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Данные Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан |
| 6. | Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан с правоохранительными органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Полнота реализации контрольных проверок, предусмотренных республиканской антикоррупционной программой | возрастающий | ГП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 |  | 100 |  | Министерство юстиции Республики Татарстан | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 7. | Усиление мер по минимизации бытовой коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля проведенных мероприятий, направленных на минимизацию бытовой коррупции, от общего количества запланированных на год | возрастающий | ГП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 |  | 100 |  | Министерство юстиции Республики Татарстан | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля нормативных правовых актов органов публичной власти Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции, которые приведены в соответствие с федеральным и республиканским законодательством | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, получивших методическую и практическую помощь по вопросам противодействия коррупции | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Организация антикоррупционного обучения и осуществление антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, прошедших повышение квалификации, с включением в образовательные программы дисциплин по антикоррупционной тематике | ГП | процент | 0 | 0 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 28 | 33 | 33 |
| 2.2. | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, которые взаимодействуют с институтами гражданского общества при реализации антикоррупционной политики, от общего количества таких органов | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности органов публичной власти Республики Татарстан, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля проведенных мероприятий, направленных на обеспечение открытости, доступности для населения деятельности органов публичной власти Республики Татарстан, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности, от общего количества запланированных на год | ГП | процент | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3.2. | Доля некоммерческих организаций, осуществляющих в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики коррупции в Республике Татарстан, получивших методическую и практическую помощь, от общего числа таких организаций | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля органов публичной власти Республики Татарстан, обеспечивших прозрачность деятельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Доля закупок, в ходе проведения которых контрольными органами вынесено решение о привлечении к административной ответственности должностного лица за нарушение правил описания объекта закупки и правил формирования начальной максимальной цены контракта | ГП | процент | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 |
| 5. | Последовательное снижение административного давления на предпринимательство (бизнес-структуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля предпринимателей, получивших юридическую консультацию по вопросам реализации антикоррупционного законодательства, из числа обратившихся | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Доля акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале, в которые направляются предложения о рассмотрении вопросов профилактики и борьбы с коррупцией, в общем количестве акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан с правоохранительными органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Полнота реализации контрольных проверок, предусмотренных республиканской антикоррупционной программой | ГП | процент | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Усиление мер по минимизации бытовой коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля проведенных мероприятий, направленных на минимизацию бытовой коррупции, от общего количества запланированных на год | ГП | процент | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработаны и актуализированы нормативные правовые акты о противодействии коррупции во исполнение федерального законодательства и на основе обобщения практики применения действующих антикоррупционных норм в Республике Татарстан | Разработка актов |  | Разработка нормативных правовых актов и внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты РТ о противодействии коррупции, муниципальные нормативные правовые акты во исполнение федерального законодательства и на основе обобщения практики применения действующих антикоррупционных норм в Республике Татарстан, осуществляется по мере необходимости | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обеспечено действенное функционирование подразделений органов публичной власти Республики Татарстан по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 и Указом Президента Республики Татарстан от 1 ноября 2010 года № УП-711 | Обеспечение деятельности |  | В органах публичной власти Республики Татарстан назначены (определены) подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностные лица кадровых служб, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 и Указом Президента Республики Татарстан от 1 ноября 2010 года № УП-711 | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 1.3. | Оценены коррупционные риски, возникающие при реализации государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, муниципальными служащими в Республике Татарстан функций, и внесены (при необходимости) уточнения в перечни должностей государственной (муниципальной) службы, замещение которых связано с коррупционными рисками | Оценка коррупционных рисков |  | Систематическое проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации государственными (муниципальными) служащими функций, и внесение (при необходимости) уточнений в перечни должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, муниципальной службы в Республике Татарстан, замещение которых связано с коррупционными рисками | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 1.4. | Проанализированы личные дела государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан и актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах, представляемых при поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках (супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов), в целях выявления возможного конфликта интересов | Анализ и актуализация данных |  | Осуществление кадровой работы в части, касающейся ведения и анализа личных дел государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках (супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов), в целях выявления возможного конфликта интересов | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 1.5. | Проведены проверки соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о государственной службе, и муниципальными служащими в Республике Татарстан ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, в том числе на предмет участия в предпринимательской деятельности с использованием баз данных Федеральной налоговой службы «Единый государственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей», и иных информационных систем (не менее одного раза в год) | Проведение проверок |  | Проведение проверок соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о государственной службе, и муниципальными служащими в Республике Татарстан ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, в том числе на предмет участия в предпринимательской деятельности с использованием баз данных Федеральной налоговой службы «Единый государственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей», и иных информационных систем (не менее одного раза в год) | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 1.6. | Организована методическая и практическая помощь в обеспечении деятельности органов публичной власти Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции | Методическая и практическая помощь |  | Методическая и практическая помощь в обеспечении деятельности органов публичной власти Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Проведен мониторинг участия лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Республики Татарстан и должности муниципальной службы в Республике Татарстан, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | Проведение мониторинга |  | Проведение мониторинга участия лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан и муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Республики Татарстан и должности муниципальной службы в Республике Татарстан, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 1.8. | С организациями, подведомственными органам публичной власти Республики Татарстан, проводится работа в целях обеспечения соблюдения обязанности принимать меры, предусмотренные положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов организациями | Контрольная деятельность |  | Осуществление контроля соблюдения обязанности принимать меры, предусмотренные положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов организациями, подведомственными органам публичной власти Республики Татарстан | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Утверждены и исполнены годовые планы работ комиссий при руководителях республиканских органов исполнительной власти по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию коррупции в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан | Обеспечение деятельности |  | Утверждение и исполнение годовых планов работ комиссий при руководителях республиканских органов исполнительной власти по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию коррупции в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 2. | Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов посредством проведения антикоррупционной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечены условия для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов и обобщены результаты проведения указанной экспертизы | Принятие практических мер |  | Принятие практических мер по организации эффективного проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, ежегодного обобщения результатов ее проведения | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 2.2. | Проведены семинары (тренинги) с лицами, привлекаемыми к проведению антикоррупционной экспертизы республиканских и муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | Обучающие мероприятия |  | Проведение семинаров (тренингов) с лицами, привлекаемыми к проведению антикоррупционной экспертизы республиканских и муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Организация антикоррупционного обучения и осуществление антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведены курсы повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан с включением в образовательные программы дисциплин по антикоррупционной тематике | Обучающие мероприятия |  | Проведение курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан с включением в образовательные программы дисциплин по антикоррупционной тематике | условная единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2. | Обеспечено в централизованном порядке повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Обучающие мероприятия |  | Обеспечение в централизованном порядке повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | условная единица | 33% | 2023 | 33% | 33% | 33% |
| 3.3. | Проведены курсы повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, впервые поступивших на государственную гражданскую Республики Татарстан, муниципальную службу в Республике Татарстан, в том числе на должности, включенные в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации | Обучающие мероприятия |  | Проведение курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Республики Татарстан муниципальную службу в Республике Татарстан, в том числе на должности, включенные в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам, содержащим дисциплины по антикоррупционной тематике (не менее 8 академических часов по образовательной программе) | условная единица | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 |
| 3.4. | Обучены по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции государственные гражданские служащие Республики Татарстан, работники, замещающие должности в государственных органах, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, а также работники государственных учреждений, муниципальные служащие в Республике Татарстан и лица, замещающие муниципальные должности, работники, замещающие должности в органах местного самоуправления, не являющиеся должностями муниципальной службы, работники муниципальных учреждений, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Обучающие мероприятия |  | Обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции государственных гражданских служащих Республики Татарстан, работников, замещающих должности в государственных органах, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, а также работников государственных учреждений, муниципальных служащих в Республике Татарстан и лиц, замещающих муниципальные должности, работников, замещающих должности в органах местного самоуправления, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных учреждений, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | условная единица | 33% | 2023 | 33% | 33% | 33% |
| 3.5. | Организованы и проведены краткосрочные специализированные семинары, направленные на повышение квалификации отдельных категорий государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, а также представителей общественности и иных лиц, принимающих участие в противодействии коррупции | Обучающие мероприятия |  | Организация и проведение краткосрочных специализированных семинаров, направленных на повышение квалификации отдельных категорий государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, а также представителей общественности и иных лиц, принимающих участие в противодействии коррупции | условная единица | >=6 | 2023 | >=6 | >=6 | >=6 |
| 3.6. | Разработана и реализована программа повышения квалификации руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, педагогических работников «Формирование антикоррупционного мышления у участников образовательного процесса» | Обучающие мероприятия |  | Разработка и реализация программы повышения квалификации руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, педагогических работников «Формирование антикоррупционного мышления у участников образовательного процесса» | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 3.7. | Осуществлена работа по формированию у служащих и работников государственных органов публичной власти Республики Татарстан, государственных и муниципальных организаций отрицательного отношения к коррупции, в том числе принятие организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, муниципальными служащими в Республике Татарстан ограничений, запретов, а также по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, с привлечением к данной работе общественных советов, общественных объединений, участвующих в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества | Обучающие и разъяснительные мероприятия |  | Осуществление работы по формированию у служащих и работников государственных органов публичной власти Республики Татарстан, государственных и муниципальных организаций отрицательного отношения к коррупции, в том числе принятие организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, муниципальными служащими в Республике Татарстан ограничений, запретов, а также по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, с привлечением к данной работе общественных советов, общественных объединений, участвующих в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 3.8. | На заседаниях общественных советов органов публичной власти Республики Татарстан рассмотрены отчеты о реализации программ противодействия коррупции | Рассмотрение отчетов |  | Рассмотрение на заседаниях общественных советов органов публичной власти Республики Татарстан отчетов о реализации программ противодействия коррупции | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 3.9. | Проведены брифинги и конференции по вопросам противодействия коррупции | Проведение просветительских мероприятий |  | Организация проведения брифингов и конференций по вопросам противодействия коррупции | условная единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 |
| 3.10 | Проведены просветительские мероприятия, направленные на информирование граждан о требованиях законодательства о противодействии коррупции и на создание в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям | Проведение просветительских мероприятий |  | Проведение просветительских мероприятий (лекций), направленных на информирование граждан о требованиях законодательства о противодействии коррупции и на создание в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям | условная единица | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 |
| 3.11 | Организовано информационное сопровождение мероприятий антикоррупционной направленности, просветительской работы в обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях | Антикоррупционная пропаганда |  | Организация информационного сопровождения мероприятий антикоррупционной направленности, просветительской работы в обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 3.12. | Проведен мониторинг материалов республиканских средств массовой информации на тему коррупции | Проведение мониторинга |  | Проведение мониторинга материалов республиканских средств массовой информации на тему коррупции | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 3.13. | Опубликованы в газете «События недели» - «Атна вакыйгалары» материалы на тему «Правовое просвещение в области противодействия коррупции» | Антикоррупционная пропаганда |  | Опубликование в газете «События недели» - «Атна вакыйгалары» материалов на тему «Правовое просвещение в области противодействия коррупции» | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 3.14. | Утверждена и реализована программа по антикоррупционному просвещению населения, предусматривающая проведение мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего профессионального и высшего образования | Утверждение и реализация программы |  | Утверждение и реализация программы по антикоррупционному просвещению населения, предусмотрев проведение мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего профессионального и высшего образования | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 3.15. | Организовано проведение конкурса научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций, научно-исследовательских организаций, аспирантов и студентов образовательных организаций в целях распространения правовых знаний в образовательных организациях Татарстан | Организация проведения конкурса |  | Организация проведения конкурса научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации антикоррупционной политики Татарстан среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций, научно-исследовательских организаций, аспирантов и студентов образовательных организаций в целях распространения правовых знаний в образовательных организациях Татарстан | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 3.16. | Проведен конкурс антикоррупционной направленности в образовательных организациях Республики Татарстан | Проведение конкурса |  | Проведение конкурса антикоррупционной направленности в образовательных организациях Татарстан | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 3.17. | Проведен мониторинг вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики и принятие мер по повышению эффективности их взаимодействия с органами публичной власти Республики Татарстан | Проведение мониторинга |  | Проведение мониторинга вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики и принятие мер по повышению эффективности их взаимодействия с органами публичной власти Республики Татарстан | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности органов публичной власти Республики Татарстан, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведен мониторинг выполнения органами публичной власти Республики Татарстан административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем опросов конечных потребителей услуг | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга выполнения органами публичной власти Республики Татарстан административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем опросов конечных потребителей услуг |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Проведен мониторинг уведомлений о коррупционных проявлениях, поступающих в государственную информационную систему Республики Татарстан «Народный контроль» | Проведение мониторинга уведомлений | Проведение мониторинга уведомлений о коррупционных проявлениях, поступающих в государственную информационную систему Республики Татарстан «Народный контроль» |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3. | Обеспечено функционирование в органах публичной власти Республики Татарстан телефонов доверия, горячих линий, интернет-приемных, других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению | Обеспечение функционирования | Обеспечение функционирования в органах публичной власти Республики Татарстан телефонов доверия, горячих линий, интернет-приемных, других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению |  | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 4.4. | Проведен мониторинг информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц, с ежеквартальным обобщением и рассмотрением его результатов на заседаниях комиссий при руководителях республиканских органов исполнительной власти по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию коррупции в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан | Проведение мониторинга | Организация работы по проведению мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, размещенной в СМИ и содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц, с ежеквартальным обобщением и рассмотрением его результатов на заседаниях комиссий при руководителях республиканских органов исполнительной власти по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию коррупции в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан |  | условная единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 |
| 4.5. | Оформлены и актуализированы специальные информационные стенды, разделы «Противодействие коррупции» официальных сайтов органов публичной власти Республики Татарстан и иные формы предоставления информации антикоррупционного содержания | Оформление и поддержание в актуальном состоянии стендов | Оформление и поддержание в актуальном состоянии специальных информационных стендов, разделы «Противодействие коррупции» официальных сайтов органов публичной власти Республики Татарстан и иных форм предоставления информации антикоррупционного содержания |  | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 4.6. | Некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики коррупции в Республике Татарстан, оказана методическая и практическая помощь | Методическая и практическая помощь | Оказание методической и практической помощи некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики коррупции в Республике Татарстан |  | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7. | Предоставлена государственная поддержка некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики коррупции в Республике Татарстан, на реализацию проектов в области противодействия коррупции и антикоррупционного просвещения | Предоставление государственной поддержки | Предоставление государственной поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики коррупции в Республике Татарстан, на реализацию проектов в области противодействия коррупции и антикоррупционного просвещения |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 4.8. | Обеспечена работа Общественной приемной по вопросам противодействия коррупции | Обеспечение работы Общественной приемной | Обеспечение работы Общественной приемной по вопросам противодействия коррупции (проведение не менее 12 приемов в год) |  | условная единица | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведены проверки осуществления закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд и разработаны предложения по устранению выявленных нарушений | Проведение плановых и внеплановых проверок | Проведение плановых и внеплановых проверок осуществления закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд и разработка предложений по устранению выявленных нарушений |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2. | Реализованы меры, способствующие снижению уровня коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в том числе проведены мероприятия по обеспечению открытости и доступности осуществляемых закупок, а также реализованы меры по обеспечению прав и законных интересов участников закупок | Реализация профилактических мер | Реализация мер, способствующих снижению уровня коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в том числе проведение мероприятий по обеспечению открытости и доступности осуществляемых закупок, а также реализация мер по обеспечению прав и законных интересов участников закупок |  | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 5.3. | Осуществлен ведомственный контроль за закупками подведомственных организаций республиканских органов исполнительной власти, проводимых в соответствии с федеральными законами от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях недопущения возникновения конфликта интересов, выявления и минимизации коррупционных рисков | Осуществление ведомственного контроля | Осуществление ведомственного контроля за закупками подведомственных организаций республиканских органов исполнительной власти, проводимых в соответствии с федеральными законами от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях недопущения возникновения конфликта интересов, выявления и минимизации коррупционных рисков |  | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 5.4. | Проведен анализ характеристик закупаемых товаров, работ, услуг в целях устранения условий, ограничивающих конкуренцию, а также обоснованности формирования начальной максимальной цены контрактов | Проведение анализа | Анализ характеристик закупаемых товаров, работ, услуг в целях устранения условий, ограничивающих конкуренцию, а также обоснованности формирования начальной максимальной цены контрактов |  | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 6. | Последовательное снижение административного давления на предпринимательство (бизнес-структуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведен опрос предпринимателей по вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными и другими государственными органами. Результаты указанного опроса размещены на сайте Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей - помощника Раиса и освещено в средствах массовой информации | Исследовательская работа | Проведение опроса предпринимателей по вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными и другими государственными органами. Размещение результатов указанного опроса на сайте Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей - помощника Раиса Республики Татарстан и освещение в средствах массовой информации |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2. | Обобщен и распространен положительный опыт антикоррупционного поведения предпринимателей, в том числе в средствах массовой информации | Просветительская работа | Обобщение и распространение положительного опыта антикоррупционного поведения предпринимателей (не менее 10 опубликованных материалов) |  | условная единица | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 |
| 6.3. | Всем обратившимся предпринимателям по случаям возникновения коррупционных ситуаций оказана юридическая консультация по телефону, электронной почте или с выездом на место | Оказание консультационной помощи | Оказания консультационной помощи всем обратившимся предпринимателям по случаям возникновения коррупционных ситуаций по телефону, электронной почте или с выездом на место |  | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4. | Проведены заседания круглых столов представителей органов публичной власти Республики Татарстан и бизнес-сообщества с целью выработки согласованных мер по дальнейшему снижению административного давления на бизнес-структуры | Проведение круглых столов | Проведение заседаний круглых столов представителей органов публичной власти Республики Татарстан и бизнес-сообщества с целью выработки согласованных мер по дальнейшему снижению административного давления на бизнес-структуры |  | условная единица | >=12 | 2023 | >=12 | >=12 | >=12 |
| 6.5. | Осуществлены приемы субъектов предпринимательской деятельности в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан по вопросам имеющихся административных барьеров и негативного воздействия на бизнес-структуры органов публичной власти Республики Татарстан, правоохранительных и контролирующих органов | Оказание консультационной помощи | Осуществление приемов субъектов предпринимательской деятельности в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан по вопросам имеющихся административных барьеров и негативного воздействия на бизнес-структуры органов исполнительной власти, правоохранительных и контролирующих органов |  | условная единица | >=10 | 2023 | >=10 | >=10 | >=10 |
| 6.6. | Финансово обеспечена деятельность Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» | Обеспечение деятельности | Финансовое обеспечение деятельности Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» |  | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 6.7. | Направлены предложения в план работы советов директоров акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале о рассмотрении вопросов профилактики и борьбы с коррупцией | Методическая помощь | Направление предложений в план работы советов директоров акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале о рассмотрении вопросов профилактики и борьбы с коррупцией |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан с правоохранительными органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Осуществлены проверки соблюдения законодательства при реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ Республики Татарстан на предмет выявления коррупционных правонарушений | Проверки соблюдения законодательства | Осуществление проверки соблюдения законодательства при реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ Республики Татарстан на предмет выявления коррупционных правонарушений |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 7.2. | В органах публичной власти Республики Татарстан проведены проверки соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, муниципальными служащими в Республике Татарстан порядка прохождения государственной гражданской и муниципальной службы, предусмотренных законодательством запретов и ограничений. Обеспечено придание широкой огласке результатов проверок | Проверки соблюдения законодательства | Проведение в органах публичной власти Республики Татарстан проверок соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, муниципальными служащими в Республике Татарстан порядка прохождения государственной гражданской и муниципальной службы, предусмотренных законодательством запретов и ограничений. Придание широкой огласке результатов проверок |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 7.3. | Осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию коррупционных фактов, совершаемых субъектами предпринимательской деятельности | Осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий | Осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию коррупционных фактов, совершаемых субъектами предпринимательской деятельности |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 7.4. | Разработан и проведен комплекс межведомственных мероприятий по выявлению и пресечению фактов коррупции в сфере землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом | Разработка и проведение комплекса межведомственных мероприятий | Разработка и проведение комплекса межведомственных мероприятий по выявлению и пресечению фактов коррупции в сфере землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 7.5. | Проведен анализ результатов работы по борьбе с коррупционными преступлениями. Подготовлен аналитический материал по категориям выявленных преступлений, отраслям, подверженным коррупции, структуре должностных лиц, привлеченных к уголовной ответственности | Проведение анализа результатов работы | Проведение анализа результатов работы по борьбе с коррупционными преступлениями. Подготовлен аналитических материалов по категориям выявленных преступлений, отраслям, подверженным коррупции, структуре должностных лиц, привлеченных к уголовной ответственности |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 7.6. | До жителей Республики Татарстан через средства массовой информации доведены сведения об имеющихся фактах разоблачения коррупционеров, отстранения должностных лиц от занимаемых ими должностей, привлечения виновных к ответственности | Просветительская работа | Доведение до жителей Республики Татарстан через средства массовой информации сведений об имеющихся фактах разоблачения коррупционеров, отстранения должностных лиц от занимаемых ими должностей, привлечения виновных к ответственности |  | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 7.7. | Организовано взаимодействие с органами государственного и муниципального контроля, направленного на безусловное соблюдение законодательства при расходовании бюджетных средств | Взаимодействие | Организация взаимодействия с органами государственного и муниципального контроля, направленного на безусловное соблюдение законодательства при расходовании бюджетных средств |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Усиление мер по минимизации бытовой коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечено соблюдение очередности поступления детей дошкольного возраста в детские сады в соответствии с электронной очередью | Контрольная деятельность | Обеспечение соблюдения очередности поступления детей дошкольного возраста в детские сады в соответствии с электронной очередью. Исключение возможности необоснованного перемещения по очереди. Ежемесячное проведение мониторинга процесса комплектования дошкольных образовательных организаций РТ в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2. | Разработано и проведено для студентов медицинских образовательных организаций, интернов комплекс мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения у будущих медработников | Обучающие и разъяснительные мероприятия | Разработка и проведение для студентов медицинских образовательных организаций, интернов комплекса мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения у будущих медработников |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 8.3. | Вновь принятые медицинские работники и работники образования ознакомлены с нормами антикоррупционного поведения | Обучающие и разъяснительные мероприятия | Внедрение в медицинских и образовательных организациях практики ознакомления вновь принятых медицинских работников и работников образования с нормами антикоррупционного поведения |  | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 8.4. | Проведен мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в социально-экономических отраслях жизнедеятельности | Ведение мониторинга | Ведение мониторинга обращений граждан о проявлениях коррупции в социально-экономических отраслях жизнедеятельности |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 8.5. | Проведен мониторинг соблюдения руководителями медицинских организаций условий служебных контрактов в части запрета на учреждение ими коммерческих структур (организаций), оказывающих медицинские и иные услуги | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга соблюдения руководителями медицинских организаций условий служебных контрактов в части запрета на учреждение ими коммерческих структур (организаций), оказывающих медицинские и иные услуги |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 8.6. | Обеспечено информирование населения посредством публикаций в печатных изданиях, подготовки новостных сюжетов в телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) о положениях Жилищного кодекса Российской Федерации, правах и обязанностях участников жилищных отношений и системе контроля за организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами | Просветительская работа | Обеспечение информирования населения посредством публикаций в печатных изданиях, подготовки новостных сюжетов в телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) о положениях Жилищного кодекса Российской Федерации, правах и обязанностях участников жилищных отношений и системе контроля за организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 8.7. | Проведен мониторинг функционирования компьютерной программы по регистрации транспортных средств с функцией присвоения государственных регистрационных знаков по принципу случайных чисел, которая позволяет исключить коррупционную составляющую при производстве регистрационных действий | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга функционирования компьютерной программы по регистрации транспортных средств с функцией присвоения государственных регистрационных знаков по принципу случайных чисел, которая позволяет исключить коррупционную составляющую при производстве регистрационных действий |  | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 8.8. | Осуществлен контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Контрольная деятельность | Осуществление контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 8.9. | Осуществлен контроль за соблюдением лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Контрольная деятельность | Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения |  | условная единица | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 |
| 8.10. | Проведены тематические совещания (семинары) с собственниками и иными законными владельцами объектов культурного наследия по профилактике коррупционных правонарушений в области охраны объектов культурного наследия | Обучающие и разъяснительные мероприятия | Организация проведения тематического совещания (семинара) с собственниками и иными законными владельцами объектов культурного наследия по профилактике коррупционных правонарушений в области охраны объектов культурного наследия |  | условная единица | - | - | 1 | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» (всего), в том числе: | 3 553,1 | 3 553,1 | 3 553,1 | 10 659,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 3 553,1 | 3 553,1 | 3 553,1 | 10 659,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработаны и актуализированы нормативные правовые акты о противодействии коррупции во исполнение федерального законодательства и на основе обобщения практики применения действующих антикоррупционных норм в Республике Татарстан (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечено действенное функционирование подразделений органов публичной власти Республики Татарстан по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 и Указом Президента Республики Татарстан от 1 ноября 2010 года № УП-711 (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оценены коррупционные риски, возникающие при реализации государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, муниципальными служащими в Республике Татарстан функций, и внесены (при необходимости) уточнения в перечни должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, муниципальной службы в Республике Татарстан, замещение которых связано с коррупционными рисками (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проанализированы личные дела государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан и актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах, представляемых при поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках (супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов), в целях выявления возможного конфликта интересов (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены проверки соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о государственной службе, и муниципальными служащими в Республике Татарстан ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, в том числе на предмет участия в предпринимательской деятельности с использованием баз данных Федеральной налоговой службы «Единый государственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей», и иных информационных систем (не менее одного раза в год) (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организована методическая и практическая помощь в обеспечении деятельности органов публичной власти Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен мониторинг участия лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Республики Татарстан и должности муниципальной службы в Республике Татарстан, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| С организациями, подведомственными органам публичной власти Республики Татарстан, проводится работа в целях обеспечения соблюдения обязанности принимать меры, предусмотренные положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов организациями (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Утверждены и исполнены годовые планы работ комиссий при руководителях республиканских органов исполнительной власти по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию коррупции в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечены условия для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов и обобщены результаты проведения указанной экспертизы (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены семинары (тренинги) с лицами, привлекаемыми к проведению антикоррупционной экспертизы республиканских и муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены курсы повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан с включением в образовательные программы дисциплин по антикоррупционной тематике (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечено в централизованном порядке повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены курсы повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Республики Татарстан, муниципальную службу в Республике Татарстан, в том числе на должности, включенные в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обучены по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции государственные гражданские служащие, работники, замещающие должности в государственных органах, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Татарстан, а также работники государственных учреждений, муниципальные служащие в Республике Татарстан и лица, замещающие муниципальные должности, работники, замещающие должности в органах местного самоуправления, не являющиеся должностями муниципальной службы, работники муниципальных учреждений, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы и проведены краткосрочные специализированные семинары, направленные на повышение квалификации отдельных категорий государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, а также представителей общественности и иных лиц, принимающих участие в противодействии коррупции (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработана и реализована программа повышения квалификации руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, педагогических работников «Формирование антикоррупционного мышления у участников образовательного процесса» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлена работа по формированию у служащих и работников государственных органов публичной власти Республики Татарстан, государственных и муниципальных организаций отрицательного отношения к коррупции, в том числе принятие организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, муниципальными служащими в Республике Татарстан ограничений, запретов, а также по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, с привлечением к данной работе общественных советов, общественных объединений, участвующих в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| На заседаниях общественных советов органов публичной власти Республики Татарстан рассмотрены отчеты о реализации программ противодействия коррупции (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены брифинги и конференции по вопросам противодействия коррупции (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены просветительские мероприятия, направленные на информирование граждан о требованиях законодательства о противодействии коррупции и на создание в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано информационное сопровождение мероприятий антикоррупционной направленности, просветительской работы в обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен мониторинг материалов республиканских средств массовой информации на тему коррупции (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Опубликованы в газете «События недели» - «Атна вакыйгалары» материалы на тему «Правовое просвещение в области противодействия коррупции» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Утверждена и реализована программа по антикоррупционному просвещению населения, предусматривающая проведение мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего профессионального и высшего образования (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано проведение конкурса научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций, научно-исследовательских организаций, аспирантов и студентов образовательных организаций в целях распространения правовых знаний в образовательных организациях Татарстан (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен конкурс антикоррупционной направленности в образовательных организациях Республики Татарстан (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен мониторинг вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики и принятие мер по повышению эффективности их взаимодействия с органами публичной власти Республики Татарстан (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен мониторинг выполнения органами публичной власти Республики Татарстан административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем опросов конечных потребителей услуг (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен мониторинг уведомлений о коррупционных проявлениях, поступающих в государственную информационную систему Республики Татарстан «Народный контроль» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечено функционирование в органах публичной власти Республики Татарстан телефонов доверия, горячих линий, интернет-приемных, других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен мониторинг информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц, с ежеквартальным обобщением и рассмотрением его результатов на заседаниях комиссий при руководителях республиканских органов исполнительной власти по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию коррупции в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оформлены и актуализированы специальные информационные стенды, разделы «Противодействие коррупции» официальных сайтов органов публичной власти Республики Татарстан и иные формы предоставления информации антикоррупционного содержания (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики коррупции в Республике Татарстан, оказана методическая и практическая помощь (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставлена государственная поддержка некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики коррупции в Республике Татарстан, на реализацию проектов в области противодействия коррупции и антикоррупционного просвещения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечена работа Общественной приемной по вопросам противодействия коррупции (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены проверки осуществления закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд и разработаны предложения по устранению выявленных нарушений (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализованы меры, способствующие снижению уровня коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в том числе проведены мероприятия по обеспечению открытости и доступности осуществляемых закупок, а также реализованы меры по обеспечению прав и законных интересов участников закупок (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлен ведомственный контроль за закупками подведомственных организаций республиканских органов исполнительной власти, проводимых в соответствии с федеральными законами от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях недопущения возникновения конфликта интересов, выявления и минимизации коррупционных рисков (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен анализ характеристик закупаемых товаров, работ, услуг в целях устранения условий, ограничивающих конкуренцию, а также обоснованности формирования начальной максимальной цены контрактов (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен опрос предпринимателей по вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными и другими государственными органами. Результаты указанного опроса размещены на сайте Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей - помощника Раиса и освещено в средствах массовой информации (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обобщен и распространен положительный опыт антикоррупционного поведения предпринимателей, в том числе в средствах массовой информации (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всем обратившимся предпринимателям по случаям возникновения коррупционных ситуаций оказана юридическая консультация по телефону, электронной почте или с выездом на место (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены заседания круглых столов представителей органов публичной власти Республики Татарстан и бизнес-сообщества с целью выработки согласованных мер по дальнейшему снижению административного давления на бизнес-структуры (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлены приемы субъектов предпринимательской деятельности в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан по вопросам имеющихся административных барьеров и негативного воздействия на бизнес-структуры органов публичной власти Республики Татарстан, правоохранительных и контролирующих органов (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансово обеспечена деятельность Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (всего), в том числе: | 3 553,1 | 3 553,1 | 3 553,1 | 10 659,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 3 553,1 | 3 553,1 | 3 553,1 | 10 659,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направлены предложения в план работы советов директоров акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале о рассмотрении вопросов профилактики и борьбы с коррупцией (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлены проверки соблюдения законодательства при реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ Республики Татарстан на предмет выявления коррупционных правонарушений (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В органах публичной власти Республики Татарстан проведены проверки соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, муниципальными служащими в Республике Татарстан порядка прохождения государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан, предусмотренных законодательством запретов и ограничений. Обеспечено придание широкой огласке результатов проверок (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию коррупционных фактов, совершаемых субъектами предпринимательской деятельности (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработан и проведен комплекс межведомственных мероприятий по выявлению и пресечению фактов коррупции в сфере землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен анализ результатов работы по борьбе с коррупционными преступлениями. Подготовлен аналитический материал по категориям выявленных преступлений, отраслям, подверженным коррупции, структуре должностных лиц, привлеченных к уголовной ответственности (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| До жителей Республики Татарстан через средства массовой информации доведены сведения об имеющихся фактах разоблачения коррупционеров, отстранения должностных лиц от занимаемых ими должностей, привлечения виновных к ответственности (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано взаимодействие с органами государственного и муниципального контроля, направленного на безусловное соблюдение законодательства при расходовании бюджетных средств (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечено соблюдение очередности поступления детей дошкольного возраста в детские сады в соответствии с электронной очередью (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработано и проведено для студентов медицинских образовательных организаций, интернов комплекс мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения у будущих медработников (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вновь принятые медицинские работники и работники образования ознакомлены с нормами антикоррупционного поведения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в социально-экономических отраслях жизнедеятельности (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен мониторинг соблюдения руководителями медицинских организаций условий служебных контрактов в части запрета на учреждение ими коммерческих структур (организаций), оказывающих медицинские и иные услуги (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечено информирование населения посредством публикаций в печатных изданиях, подготовки новостных сюжетов в телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) о положениях Жилищного кодекса Российской Федерации, правах и обязанностях участников жилищных отношений и системе контроля за организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен мониторинг функционирования компьютерной программы по регистрации транспортных средств с функцией присвоения государственных регистрационных знаков по принципу случайных чисел, которая позволяет исключить коррупционную составляющую при производстве регистрационных действий (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлен контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлен контроль за соблюдением лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены тематические совещания (семинары) с собственниками и иными законными владельцами объектов культурного наследия по профилактике коррупционных правонарушений в области охраны объектов культурного наследия (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 4 |
| 1. | Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработаны и актуализированы нормативные правовые акты о противодействии коррупции во исполнение федерального законодательства и на основе обобщения практики применения действующих антикоррупционных норм в Республике Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 1.2. | Обеспечено действенное функционирование подразделений органов государственной власти и ОМС по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (с освобождением от иных функций, не относящихся к антикоррупционной работе)) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 и Указом Президента Республики Татарстан от 1 ноября 2010 года № УП-711, соблюдение принципа стабильности кадров, осуществляющих вышеуказанные функции | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 1.3. | Оценены коррупционные риски, возникающие при реализации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан функций, и внесены (при необходимости) уточнения в перечни должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, муниципальной службы в Республике Татарстан, замещение которых связано с коррупционными рисками | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 1.4. | Проанализированы личные дела государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан и актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах, представляемых при поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках (супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов), в целях выявления возможного конфликта интересов | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 1.5. | Проведены проверки соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о государственной службе, и муниципальными служащими Республики Татарстан ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, в том числе на предмет участия в предпринимательской деятельности с использованием баз данных Федеральной налоговой службы «Единый государственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей», и иных информационных систем (не менее одного раза в год) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 1.6. | Организована методическая и практическая помощь в обеспечении деятельности органов публичной власти Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Управление Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию), Департамент государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан (по согласованию), Министерство юстиции Республики Татарстан, Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики |
| 1.7. | Проведен мониторинг участия лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Республики Татарстан и должности муниципальной службы в Республике Татарстан, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 1.8. | С организациями, подведомственными органам публичной власти Республики Татарстан, проводится работа в целях обеспечения соблюдения обязанности принимать меры, предусмотренные положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов организациями | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 1.9. | Утверждены и исполнены годовые планы работ комиссий при руководителях республиканских органов исполнительной власти по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию коррупции в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 2. | Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов посредством проведения антикоррупционной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечены условия для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов и обобщены результаты проведения указанной экспертизы | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Министерство юстиции Республики Татарстан, республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 2.2. | Проведены семинары (тренинги) с лицами, привлекаемыми к проведению антикоррупционной экспертизы республиканских и муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Министерство юстиции Республики Татарстан, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 3. | Организация антикоррупционного обучения и осуществление антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведены курсы повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан с включением в образовательные программы дисциплин по антикоррупционной тематике | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Департамент государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан (по согласованию), Управление Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан |
| 3.2. | Обеспечено в централизованном порядке повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Департамент государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан (по согласованию), Управление Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан и Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики |
| 3.3. | Проведены курсы повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, впервые поступивших на государственную гражданскую (муниципальную) службу, в том числе на должности, включенные в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Департамент государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан (по согласованию), Управление Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан |
| 3.4. | Обучены по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции государственные гражданские служащие Республики Татарстан, работники, замещающие должности в государственных органах, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Татарстан, а также работники государственных учреждений, муниципальные служащие в Республике Татарстан и лица, замещающие муниципальные должности, работники, замещающие должности в органах местного самоуправления, не являющиеся должностями муниципальной службы в Республике Татарстан, работники муниципальных учреждений, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Департамент государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан (по согласованию), Управление Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан |
| 3.5. | Организованы и проведены краткосрочные специализированные семинары, направленные на повышение квалификации отдельных категорий государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан, а также представителей общественности и иных лиц, принимающих участие в противодействии коррупции | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Управление Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию), Департамент государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики и Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан |
| 3.6. | Разработана и реализована программа повышения квалификации руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, педагогических работников «Формирование антикоррупционного мышления у участников образовательного процесса» | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Институт развития образования Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.7. | Осуществлена работа по формированию у служащих и работников государственных органов публичной власти Республики Татарстан, государственных и муниципальных организаций отрицательного отношения к коррупции, в том числе принятие организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, муниципальными служащими в Республике Татарстан ограничений, запретов, а также по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, с привлечением к данной работе общественных советов, общественных объединений, участвующих в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 3.8. | На заседаниях общественных советов органов публичной власти Республики Татарстан рассмотрены отчеты о реализации программ противодействия коррупции | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 3.9. | Проведены брифинги и конференции по вопросам противодействия коррупции | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.10. | Проведены просветительские мероприятия, направленные на информирование граждан о требованиях законодательства о противодействии коррупции и на создание в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» |
| 3.11. | Организовано информационное сопровождение мероприятий антикоррупционной направленности, просветительской работы в обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.12. | Проведен мониторинг материалов республиканских средств массовой информации на тему коррупции | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.13. | Опубликованы в газете «События недели» - «Атна вакыйгалары» материалы на тему «Правовое просвещение в области противодействия коррупции» | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.14. | Утверждена и реализована программа по антикоррупционному просвещению населения, предусматривающая проведение мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего профессионального и высшего образования | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Совет ректоров вузов Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.15. | Организовано проведение конкурса научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций, научно-исследовательских организаций, аспирантов и студентов образовательных организаций в целях распространения правовых знаний в образовательных организациях Татарстан | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Управление Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.16. | Проведен конкурс антикоррупционной направленности в образовательных организациях Республики Татарстан | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Управление Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.17. | Проведен мониторинг вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики и принятие мер по повышению эффективности их взаимодействия с органами публичной власти Республики Татарстан | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Общественная палата Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Общественной палаты Республики Татарстан |
| 4. | Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности органов публичной власти Республики Татарстан, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведен мониторинг выполнения органами публичной власти Республики Татарстан административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем опросов конечных потребителей услуг | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан» | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» |
| 4.2. | Проведен мониторинг уведомлений о коррупционных проявлениях, поступающих в государственную информационную систему Республики Татарстан «Народный контроль» | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан |
| 4.3. | Обеспечено функционирование в органах публичной власти Республики Татарстан телефонов доверия, горячих линий, интернет-приемных, других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 4.4. | Проведен мониторинг информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц, с ежеквартальным обобщением и рассмотрением его результатов на заседаниях комиссий при руководителях республиканских органов исполнительной власти по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию коррупции в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 4.5. | Оформлены и актуализированы специальные информационные стенды, разделы «Противодействие коррупции» официальных сайтов органов публичной власти Республики Татарстан и иные формы предоставления информации антикоррупционного содержания | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 4.6. | Некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики коррупции в Республике Татарстан, оказана методическая и практическая помощь | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Общественная палата Республики Татарстан (по согласованию), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Общественной палаты Республики Татарстан |
| 4.7. | Предоставлена государственная поддержка некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики коррупции в Республике Татарстан, на реализацию проектов в области противодействия коррупции и антикоррупционного просвещения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Общественная палата Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 4.8. | Обеспечена работа Общественной приемной по вопросам противодействия коррупции | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Общественная палата Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Общественной палаты Республики Татарстан |
| 5. | Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведены проверки осуществления закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд и разработаны предложения по устранению выявленных нарушений | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство финансов Республики Татарстан, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (по согласованию), прокуратура Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства финансов Республики Татарстан, Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан и прокуратуры Республики Татарстан |
| 5.2. | Реализованы меры, способствующие снижению уровня коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в том числе проведены мероприятия по обеспечению открытости и доступности осуществляемых закупок, а также реализованы меры по обеспечению прав и законных интересов участников закупок | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 5.3. | Осуществлен ведомственный контроль за закупками подведомственных организаций республиканских органов исполнительной власти, проводимых в соответствии с федеральными законами от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях недопущения возникновения конфликта интересов, выявления и минимизации коррупционных рисков | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканские органы исполнительной власти, имеющие подведомственные организации | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные республиканских органов исполнительной власти |
| 5.4. | Проведен анализ характеристик закупаемых товаров, работ, услуг в целях устранения условий, ограничивающих конкуренцию, а также обоснованности формирования начальной максимальной цены контрактов | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканские органы исполнительной власти | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные республиканских органов исполнительной власти |
| 6. | Последовательное снижение административного давления на предпринимательство (бизнес-структуры) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведен опрос предпринимателей по вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными и другими государственными органами. Результаты указанного опроса размещены на сайте Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей - помощника Раиса и освещено в средствах массовой информации | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство экономики Республики Татарстан, Уполномоченный при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощник Раиса Республики Татарстан (по согласованию), Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 6.2. | Обобщен и распространен положительный опыт антикоррупционного поведения предпринимателей, в том числе в средствах массовой информации | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Уполномоченный при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощник Раиса Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощника Раиса Республики Татарстан |
| 6.3. | Всем обратившимся предпринимателям по случаям возникновения коррупционных ситуаций оказана юридическая консультация по телефону, электронной почте или с выездом на место | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство экономики Республики Татарстан, Уполномоченный при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощник Раиса Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |
| 6.4. | Проведены заседания круглых столов представителей органов публичной власти Республики Татарстан и бизнес-сообщества с целью выработки согласованных мер по дальнейшему снижению административного давления на бизнес-структуры | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство экономики Республики Татарстан, Уполномоченный при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощник Раиса Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства экономики Республики Татарстан и Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощника Раиса Республики Татарстан |
| 6.5. | Осуществлены приемы субъектов предпринимательской деятельности в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан по вопросам имеющихся административных барьеров и негативного воздействия на бизнес-структуры органов публичной власти Республики Татарстан, правоохранительных и контролирующих органов | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Уполномоченный при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощник Раиса Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощника Раиса Республики Татарстан |
| 6.6. | Финансово обеспечена деятельность Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство юстиции Республики Татарстан, Уполномоченный при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощник Раиса Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства юстиции Республики Татарстан |
| 6.7. | Направлены предложения в план работы советов директоров акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале о рассмотрении вопросов профилактики и борьбы с коррупцией | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан |
| 7. | Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан с правоохранительными органами |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Осуществлены проверки соблюдения законодательства при реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ Республики Татарстан на предмет выявления коррупционных правонарушений | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), прокуратура Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства финансов Республики Татарстан, Министерства внутренних дел по Республике Татарстан и прокуратуры Республики Татарстан |
| 7.2. | В органах публичной власти Республики Татарстан проведены проверки соблюдения государственными гражданскими и муниципальными служащими порядка прохождения государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан, предусмотренных законодательством запретов и ограничений. Обеспечено придание широкой огласке результатов проверок | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), прокуратура Республики Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства внутренних дел по Республике Татарстан и прокуратуры Республики Татарстан |
| 7.3. | Осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию коррупционных фактов, совершаемых субъектами предпринимательской деятельности | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства внутренних дел по Республике Татарстан |
| 7.4. | Разработан и проведен комплекс межведомственных мероприятий по выявлению и пресечению фактов коррупции в сфере землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Прокуратура Республики Татарстан (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные прокуратуры Республики Татарстан, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан и Министерства внутренних дел по Республике Татарстан |
| 7.5. | Проведен анализ результатов работы по борьбе с коррупционными преступлениями. Подготовлен аналитический материал по категориям выявленных преступлений, отраслям, подверженным коррупции, структуре должностных лиц, привлеченных к уголовной ответственности | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства внутренних дел по Республике Татарстан |
| 7.6. | До жителей Республики Татарстан через средства массовой информации доведены сведения об имеющихся фактах разоблачения коррупционеров, отстранения должностных лиц от занимаемых ими должностей, привлечения виновных к ответственности | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства внутренних дел по Республике Татарстан |
| 7.7. | Организовано взаимодействие с органами государственного и муниципального контроля, направленного на безусловное соблюдение законодательства при расходовании бюджетных средств | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства внутренних дел по Республике Татарстан |
| 8. | Усиление мер по минимизации бытовой коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечено соблюдение очередности поступления детей дошкольного возраста в детские сады в соответствии с электронной очередью | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 8.2. | Разработано и проведено для студентов медицинских образовательных организаций, интернов комплекс мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения у будущих медработников | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 8.3. | Вновь принятые медицинские работники и работники образования ознакомлены с нормами антикоррупционного поведения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 8.4. | Проведен мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в социально-экономических отраслях жизнедеятельности | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 8.5. | Проведен мониторинг соблюдения руководителями медицинских организаций условий служебных контрактов в части запрета на учреждение ими коммерческих структур (организаций), оказывающих медицинские и иные услуги | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 8.6. | Обеспечено информирование населения посредством публикаций в печатных изданиях, подготовки новостных сюжетов в телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) о положениях Жилищного кодекса Российской Федерации, правах и обязанностях участников жилищных отношений и системе контроля за организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 8.7. | Проведен мониторинг функционирования компьютерной программы по регистрации транспортных средств с функцией присвоения государственных регистрационных знаков по принципу случайных чисел, которая позволяет исключить коррупционную составляющую при производстве регистрационных действий | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан |
| 8.8. | Осуществлен контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 8.9. | Осуществлен контроль за соблюдением лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 8.10. | Проведены тематические совещания (семинары) с собственниками и иными законными владельцами объектов культурного наследия по профилактике коррупционных правонарушений в области охраны объектов культурного наследия | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан | Отчет об исполнении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» | Данные Комитета по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан |

Перечень

нормативных правовых актов Республики Татарстан, утверждающих правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан, правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан юридическим лицам в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан, а также решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационно- распорядительный документ | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Республики Татарстан автономной некоммерческой организации «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» | от 26.07.2018 № 598 | Министерство юстиции Республики Татарстан | https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=245495 |

Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).